АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
   САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  26.11. 2018 года  № 1624

г. Красный Кут

Об утверждении плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Краснокутского муниципального района до 2030 года

В соответствии с Федеральным законом от 18.06.2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Саратовской области от 28.04.2015 года №56-ЗСО «О стратегическом планировании в Саратовской области», Постановлением Правительства Саратовской области от 22.12.2014 года № 698-П «О плане подготовки документов стратегического планирования Саратовской области, предусмотренных ФЗ «О стратегическом планировании в Саратовской области», на основании Устава Краснокутского муниципального района,  Администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Краснокутского муниципального района до 2030 года согласно приложению.

2. Руководителям структурных подразделений Администрации Краснокутского муниципального района:

- при формировании и реализации  муниципальных программ  предусматривать меры по выполнению мероприятий Плана мероприятий;

-  представлять  в отдел экономического развития и закупок комитета по экономике и финансам  необходимую информацию для разработки документов стратегического планирования Краснокутского муниципального района;

-   предоставлять  в отдел экономического развития и закупок  комитета по экономике и финансам администрации ежегодно отчеты о реализации Плана:

по итогам 1 полугодия не позднее 20 июля текущего календарного года;

по итогам года – в срок до 10 февраля, следующего за отчетным годом.

3.  Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя администрации района И.Ф. Калагарцева.

Глава Краснокутского

муниципального района                                                     Д.А. Уполовников

Приложение  к постановлению

администрации района

от 26.11.2018 года №1624

План мероприятий

по реализации Стратегии социально-экономического развития Краснокутского муниципального района  до 2030 года

1. Основные положения

1. План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Краснокутского района  Саратовской области до 2030 года (далее - План) представляет собой документ стратегического планирования, содержащий направления действий и комплекс мероприятий по реализации основных направлений Стратегии в соответствии с установленными стратегическими приоритетами социально-экономического развития Саратовской области.

2. План разработан на основе  Стратегии социально-экономического развития Краснокутского района  Саратовской области до 2030 года (далее Стратегии).

3. Мероприятия Плана направлены на реализацию Стратегии социально-экономического развития Краснокутского района, ориентированного на максимальное раскрытие  экономического потенциала, эффективное использование человеческого капитала и сбалансированное развитие района.

4. Реализация Плана осуществляется в три этапа.

I этап (2018 -2020 годы) - стабилизация посткризисной ситуации и наращивание темпов экономического развития (физических объемов хозяйственной деятельности) - предполагает:

-обеспечение развития малого и среднего предпринимательства;                      развитие новых видов деятельности и создание условий для привлечения компаний в приоритетных секторах экономики;

-повышение эффективности деятельности предприятий путем внедрения новых технологий производства и увеличения производительности труда;

-повышение устойчивости бюджета Краснокутского   района Саратовской области.

II этап (2021-2025 годы) - расширение процессов технологической модернизации, структурной перестройки экономики и достижения весомых качественных результатов - предполагает:

-рост инвестиционной и деловой активности  района;

-повышение качества предоставляемых услуг населению района;

-улучшение позиции района  в рейтингах инвестиционной активности и рейтингах качества жизни области

III этап (2026-2030 годы) – функционирование новой модели экономического роста, предусматривающей переход от стимулирования инноваций и человеческого потенциала к росту на их основе, предполагает:

-создание передовых производственных технологий в приоритетных секторах экономики;

-повышение качества жизни населения района;

-достижение высокого уровня устойчивости экономики и бюджета Краснокутского района;

-формирование бюджета развития Краснокутского района Саратовской области.

5. План закрепляет обязательства муниципальной  власти  перед населением и представляет собой систему их действий по реализации стратегических целей, задач по приоритетным направлениям социально-экономического развития района.

6. Выполнение Плана предусматривается посредством реализации:

-  муниципальных программ;

- участия в государственных программах  Саратовской области, федеральных целевых программах;

- инвестиционных проектов, в том числе на принципах муниципально-частного партнерства;

- социальных проектов.

7. Основным механизмом реализации Плана являются мероприятия муниципальных программ района, ответственными исполнителями по которым выступают органы муниципальной  власти района.

Цели, задачи, мероприятия муниципальных программ полностью согласуются с целями и задачами настоящего Плана. Показатели Плана находят свое развитие и конкретизацию в показателях  муниципальных  программах  района, учитываются при разработке проектов, в том числе о бюджете района  на очередной финансовый год и плановый период.

Тем самым обеспечиваются преемственность между Планом и муниципальными программами Краснокутского района  Саратовской области, а также ответственность исполнительных органов муниципальной власти района  за решение задач, определенных в сфере их деятельности.

Для достижения целей и решения задач Стратегии и Плана в действующие  муниципальные программы района  вносятся корректировки либо разрабатываются новые муниципальные  программы (подпрограммы)  Краснокутского района Саратовской области.

8. Финансирование Плана осуществляется за счет средств районного   бюджета Краснокутского района,  муниципальных программ, а также привлекаемых средств областного, федерального бюджета и внебюджетных источников.

В качестве инструментов привлечения внебюджетных источников предполагается использовать заимствования, кредитование, инвестирование, предоставление гарантий, залоговые инструменты, концессионные соглашения, ипотечное кредитование и др.

9. Управление реализацией Плана и координация действий ее исполнителей осуществляются  отделом экономического развития и закупок комитета по экономике и финансам администрации района.

Мониторинг основного инструмента по реализации Плана - муниципальных программ Краснокутского района Саратовской области осуществляется отделом экономического развития и закупок один раз в год до 1 августа года следующего за отчетным на основании отчета исполнителей.

Исполнители мероприятий осуществляют текущее управление реализацией Плана и ежегодно с целью контроля за его реализацией до 10 февраля года, следующего за отчетным, представляют в  отдел экономического развития и закупок комитета по экономике и финансам следующую информацию:

- о выполнении мероприятий Плана с указанием объемов источников финансирования и непосредственных результатах их выполнения;

- о причинах невыполнения (несвоевременного выполнения) мероприятий;

- о достижении показателей реализации Плана.

Отдел экономического развития и закупок комитета по экономике и финансам Краснокутского района осуществляет сбор и обработку представленной информации, проводит анализ выполнения мероприятий Плана и достижения показателей реализации Плана. В случае необходимости на основании представленной исполнителями мероприятий информации готовит предложения по корректировке программных мероприятий и показателей реализации Плана.

Приложение  к постановлению

администрации района

от 26.11.2018 года №1624

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации стратегии социально – экономического развития Краснокутского района до 2030 года

| № | Стратегические приоритеты, целевые показатели | Комплекс мероприятий | Ожидаемые результаты мероприятия | I этап 2020 | II этап 2025 | III этап 2030 | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПРОМЫШЛЕННОСТЬ |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие предприятий промышленного комплекса: - повышение конкурентоспособности продукции промышленных предприятий и производственной занятости; - адаптация промышленного комплекса к изменяющимся условиям конкуренции, потребностям покупателей и другим составляющим | Модернизация производства имеющихся предприятий Расширение рынков сбыта предприятий по переработке мясной продукции. Привлечение новых производств на территорию района за счет внедрения проектов, связанных с обеспечением максимально комфортных условий для ведения бизнеса. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности, характеризующим промышленное производство, млн. рублей | 427,2 | 600,5 | 745,8 | Отдел экономического развития и закупок комитета по экономике и финансам администрации района. Предприятия промышленности Краснокутского района. |
|  |  |  | Индекс промышленного производства, % | 104,9 | 170,5 | 110,0 |  |
| 2. | АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМЛЕКС |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие агропромышленного комплекса в т.ч.: | Реализация муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснокутском районе Саратовской области | Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, млн. рублей | 3875,0 | 4379,0 | 4883,0 | Комитет сельского хозяйства администрации района |
|  | Развитие растениеводства | - Увеличение удельного веса посевных площадей, засеваемых элитными семенами - Оптимизация структуры посевных площадей в соответствии с научно обоснованными нормами и требованиями рынка - Применение интегрированной системы защиты растений от вредителей, болезней и сорняков - Сохранение и повышение плодородия почв за счет внесения минеральных удобрений - Поэтапное вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения - Восстановление мелиоративной системы и развитие орошения | Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн | 172,5 | 195,0 | 217,5 |  |
|  |  |  | Валовый сбор овощей открытого грунта в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн | 22,6 | 23,7 | 24,7 |  |
|  |  |  | Валовый сбор картофеля в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн | 3,2 | 3,4 | 3,6 |  |
|  | Развитие животноводства | -. Увеличение поголовья скота и птицы посредством лучшей постановки собственного воспроизводства, а также за счет приобретения племенных животных -. Повышение продуктивности всех видов сельскохозяйственных животных за счет ведения целенаправленной селекционно-племенной работы и улучшения кормовой базы животноводства -. Совершенствование технологии кормления и содержания скота - Внедрение в отрасли скотоводства искусственного осеменения коров и телок в коллективных, крупных фермерских хозяйствах, а также в частном секторе - Повышение эффективности ветеринарных мероприятий по предупреждению болезней животных и их лечению - Увеличение производства прудовой рыбы за счет окультуривания водоемов - Развитие альтернативных отраслей в животноводстве (кролиководство, разведение перепелов, страусов) - Реализация основных направлений поддержки малого и среднего предпринимательства - Организация пунктов по убою и первичной переработке скота | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тыс. тонн | 5,3 | 5,5 | 5,8 |  |
|  |  |  | Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн | 25,1 | 26,3 | 27,7 |  |
|  |  |  | Производство яиц, млн. штук | 23,4 | 24,6 | 25,8 |  |
|  |  |  | Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, тыс. голов | 14,1 | 14,8 | 15,5 |  |
|  |  |  | в т.ч. поголовье крупного рогатого скота молочного направления продуктивности, тыс. голов | 11,2 | 11,8 | 12,4 |  |
|  |  |  | из них коров, тыс. голов | 6,4 | 6,7 | 7,1 |  |
|  |  |  | Поголовье свиней в хозяйствах всех категорий, тыс. голов | 5,9 | 6,2 | 6,5 |  |
|  |  |  | Поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий, тыс. голов | 12,7 | 13,3 | 14,0 |  |
|  |  |  | Поголовье птицы в хозяйствах всех категорий, тыс. голов | 143,0 | 150,2 | 157,7 |  |
|  | Развитие кадрового потенциала АПК | - Повышение уровня и качества жизни работников АПК | Размер среднемесячной заработной платы в хозяйствах всех категорий, рублей | 23639 | 26508 | 37112 |  |
| 3. | СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение доступности жилья для всех категорий населения. Обеспечение комфортных условий проживания; улучшение жилищных условий молодых семей, проживающих на территории Краснокутского муниципального района. | Реализация муниципальной программы «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей Краснокутского муниципального района» | Предоставление молодым семьям, проживающим на территории Краснокутского муниципального района, социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса тыс. руб. | 906,4 | 906,4 | 906,4 | Отдел архитектуры и строительства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации района. |
|  |  |  | Выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома, тыс. руб. | 906,4 | 906,4 | 906,4 |  |
| 4. | ЗЕМЛЯ И ИМУЩЕСТВО |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение условий для эффективного развития рынка земли и имущества и обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными ресурсами района | Проведение инвентаризации земель, как сельскохозяйственного назначения так и земель населенных пунктов. Оформление объектов бесхозяйного недвижимого имущества расположенных на территории района | Работа по выявлению собственников неиспользуемых земельных участков сельскохозяйственного назначения и земель населенных пунктов. Оформление невостребованных долей в муниципальную собственность муниципальных образований входящих в состав района, для дальнейшего предоставления в аренду или собственность с торгов. (кол-во мероприятий, ед.). | 30 | 30 | 30 | Отдел земельных и имущественных отношений администрации Краснокутского муниципального района |
|  |  |  | Выявление и оформление бесхозяйного недвижимого имущества в муниципальную собственность, для дальнейшего предоставления в аренду или собственность с торгов. (кол-во мероприятий, ед.). | 3 | 3 | 3 |  |
| 5. | ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение численности малых и средних предприятий | Реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Краснокутском муниципальном районе на 2017-2020 годы» Совершенствование на местном уровне нормативной правовой базы, регулирующей процессы в области торговли, общественного питания и предоставления бытовых услуг Реализация плана мероприятий по содействию развитию конкуренции в Саратовской области. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, направленная на модернизацию производственной базы, развитие инновационного предпринимательства района, чел. | 2 | 5 | 5 | Отдел экономического развития и закупок комитета по экономике и финансам администрации района |
|  |  |  | Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, чел. | 50 | 60 | 70 |  |
|  |  |  | Организация подготовки и переподготовки кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства, чел. | 30 | 40 | 50 |  |
|  |  |  | Организация мероприятий, направленных на выявление работодателей (индивидуальных предпринимателей), уклоняющихся от официального оформления трудовых отношений с работниками (кол-во мероприятий, ед.). | 90 | 90 | 90 |  |
| 6. | ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение экономической и территориальной доступности населению услуг розничной торговли, общественного питания, бытовых услуг. Удовлетворение спроса на товары, в том числе местного производства, всех категорий населения | Создание условий для доступа предпринимателей к осуществлению торговой деятельности | Рост количества объектов, включенных в схемы размещения нестационарных торговых объектов, ед. | 35 | 38 | 40 | Отдел экономического развития и закупок комитета по экономике и финансам администрации района |
|  |  |  | Функционирование ярмарочных площадок, ед. | 2 | 3 | 4 |  |
|  |  | Обеспечение защиты прав потребителей Краснокутского района | Увеличение доли современных форматов предприятия розничной торговли в общем количестве предприятий торговли, % | 5 | 9 | 15 |  |
|  |  |  | Увеличение объектов общественного питания, ед. | 16 | 18 | 20 |  |
|  |  | Обеспечение защиты прав потребителей Краснокутского района | увеличение количества консультаций по защите прав потребителей, повышение уровня информированности населения, ед. | 6 | 8 | 12 |  |
| 7. | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация жилищно-коммунального хозяйства в районе | Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения МО г.Красный Кут | Сокращение расхода топливно-энергетических ресурсов, % | 75 | 77 | 78 | Комитет архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района |
|  |  |  | Перевод квартир в МКД на индивидуальное отопление | 200 | 400 | 400 |  |
|  |  |  | Перевод отопления социальной сферы на БМКУ | 2 | 3 | 4 |  |
|  |  | Реконструкция и модернизация системы водоснабжения МО г.Красный Кут | Изготовление проектно-сметной документации по ремонту и реконструкции объектов водоснабжения, тыс. руб. | 500 | 450 | 450 |  |
|  |  |  | Сокращение аварийных остановок подачи водоснабжения, % | 7 | 5 | 4 |  |
|  |  |  | Ремонт и строительство канализационных сетей, км. | 0,2 | 0,4 | 0,3 |  |
| 8. | ТРАНСПОРТ. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие системы автомобильных дорог и дорожной инфраструктуры | Реализация муниципальной программы «Развитие дорожной деятельности Краснокутского муниципального района» | Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями, % | 8 | 7 | 6 | Комитет архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района |
|  |  |  | Сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, % | 8 | 7 | 5 |  |
|  |  |  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснокутского муниципального района, км. | 1,5 | 2,7 | 3 |  |
| 9. | ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | Достижение современного качества образования, его соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства в целом | Развитие системы дошкольного образования | Охват детей от 2 мес. до 7 лет программами дошкольного образования, % | 80 | 90 | 92 | Управление образования администрации Краснокутского муниципального района |
|  |  |  | Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, % | 40 | 55 | 80 |  |
|  |  |  | Удовлетворённость населения качеством дошкольного образования, % от общего числа опрошенных | 95 | 98 | 100 |  |
|  |  | Развитие системы общего дополнительного образования Социальная адаптация детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. | Удельный вес общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, в общем числе общеобразовательных организаций | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | 36 | 41 | 49 |  |
|  |  |  | Доля выпускников не получивших аттестат о среднем общем образовании | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Доля выпускников школ получивших аттестат особого образца | 15 | 18 | 20 |  |
|  |  |  | Удельный вес учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время в сельских общеобразовательных организациях | 73 | 82 | 92 |  |
|  |  |  | Доля сельских общеобразовательных организаций, в которых требуется ремонт спортивных залов | 2 | 2 | 0 |  |
|  |  |  | Количество учителей, получивших Гранты Главы за высокие достижения в педагогической деятельности | 10 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы и обеспечены условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. | 17 | 60 | 80 |  |
|  |  |  | Количество отремонтированных пустующих жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей | 0 | 5 | 8 |  |
| 10. | КУЛЬТУРА |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание условий для обеспечения населения услугами по организации досуга и услугами организаций культуры, повышение качества библиотечных услуг | Реализация муниципальной программы «Культура Краснокутского муниципального района» | Количество культурно - досуговых мероприятий, ед. | 6767 | 6787 | 6807 | Управление культуры администрации Краснокутского муниципального района |
|  |  | Развитие культурно - досуговой деятельности и народного художественного творчества | Количество клубных формирований, ед. | 266 | 266 | 266 |  |
|  |  |  | Количество участников клубных формирований, чел. | 3606 | 3606 | 3606 |  |
|  |  |  | Количество филиалов, ед. | 28 | 28 | 28 |  |
|  |  | Развитие библиотечного дела в Краснокутском муниципальном районе | Количество пользователей библиотек, чел. | 14950 | 15000 | 15100 |  |
|  |  |  | Количество книговыдач, экз. | 346800 | 347000 | 348000 |  |
|  |  |  | Количество филиалов, ед. | 24 | 24 | 24 |  |
|  |  | Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры | Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, чел. | 340 | 350 | 380 |  |
|  |  |  | Увеличение количества призовых мест, занятых на выездных фестивалях и конкурсах, чел. | 52 | 56 | 60 |  |
|  |  | Развитие культурно - досуговой деятельности и кинематографии | Количество киносеансов, ед. | 60 | 80 | 120 |  |
|  |  |  | Количество посещений, тыс. чел. | 2022 | 2696 | 4044 |  |
|  |  | Ремонт и реставрация объектов культуры и кино на территории муниципального образования г. Красный Кут на 2018-2020 год | Количество проведенных ремонтных и реставрационных работ, ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 11. | МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание на территории Краснокутского муниципального района | Реализация программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма, молодежной политики и патриотическое воспитание на территории Краснокутского муниципального района» | Увеличение доли молодежных и детских общественных объединений, % | 2 | 4 | 6 | Отдел по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Краснокутского муниципального района |
|  |  |  | Увеличение количества проведенных мероприятий, направленных на уменьшение количества преступлений и правонарушений в молодежной среде, совершенных молодыми людьми и подростками, % | 2 | 4 | 6 |  |
|  |  |  | Увеличение количества молодежных организаций, клубов патриотической направленности, поисковых отрядов, школьных музеев и уголков боевой славы, % | 2 | 4 | 6 |  |
|  |  |  | Увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях по гражданско-патриотическому и военно-патриотическому воспитанию, % | 2 | 4 | 6 |  |
|  |  |  | Увеличение участия детей, подростков и молодежи в культурно-массовых мероприятиях, % | 2 | 4 | 6 |  |
| 12. | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание доступной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, обеспечивающей весь спектр потребностей спортсменов и интересов населения Краснокутского района. Формирование системы внешней и внутренней мотивации ведения здорового образа жизни. Повышение конкурентоспособности спортсменов района. | Реализация программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма, молодежной политики и патриотическое воспитание на территории Краснокутского муниципального района» | Увеличение численности населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, чел. | 10860 | 10990 | 11050 | Отдел по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Краснокутского муниципального района |
|  |  |  | Ежегодное проведения физкультурно-массовых мероприятий с охватом населения района, шт. | 85 | 90 | 95 |  |
|  |  |  | Завоевание призовых мест на областных первенствах и Спартакиадах, шт. | 5 | 7 | 9 |  |
|  |  |  | Увеличение численности спортивных сооружений, шт. | 99 | 104 | 109 |  |
|  |  |  | Увеличение численности занимающихся в секциях и спортивных школах, чел. | 300 | 350 | 400 |  |
|  |  |  | Увеличение численности принявших участие в сдаче Всероссийских норм ГТО, чел. | 400 | 800 | 1200 |  |
| 13. | БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение качества управления финансовыми ресурсами и эффективности их расходования. Обеспечение стабильности исполнения расходных обязательств в условиях возможных колебаний доходов бюджета | Реализация плана мероприятий по росту доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета в целях оздоровления муниципальных финансов | Ожидаемый экономический эффект, тыс. рублей | 1583,9 | 1600,0 | 1650,0 | Комитет по экономике и финансам администрации Краснокутского муниципального района. Комитет архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации района. Комитет сельского хозяйства. |
|  |  |  | Организация мероприятий, направленных на выявление работодателей (индивидуальных предпринимателей), имеющие задолженность по налогам и сборам в консолидированный бюджет района (кол-во мероприятий, ед.). | 12 | 14 | 16 |  |
|  |  |  | Организация мероприятий, направленных на увеличение доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (кол-во мероприятий, ед.). | 5 | 7 | 10 |  |
|  |  |  | Объем закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, осуществляемых конкурентными способами, ед. | 150 | 160 | 180 |  |