**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КРАСНОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

 **САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 29.07.2022 года № 497

 г. Красный Кут

|  |
| --- |
| **О Программе социально-экономического развития Краснокутского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 годы** |

 На основании Устава Краснокутского муниципального района Саратовской области, **администрация Краснокутского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития Краснокутского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 годы (далее Программа).

 2. Руководителям структурных подразделений администрации Краснокутского муниципального района:

обеспечить исполнение мероприятий, целевых индикаторов, предусмотренных Программой в установленные сроки;

предоставлять ежегодно в отдел экономического развития администрации Краснокутского района в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, отчет о ходе выполнения мероприятий Программы.

3. Отделу экономического развития администрации района обеспечить формирование сводного отчета и выполнение Программы и направления его в министерство экономического развития Саратовской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

**Глава Краснокутского**

**муниципального района В.В. Гречушкина**

Приложение к постановлению

администрации района

от 29 июля 2022 г. № 497

**ПРОГРАММА**

**СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**

**КРАСНОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022-2024 ГОДЫ**

**СОДЕРЖАНИЕ**

1. Введение

2. Текущее социально-экономическое положение Краснокутского района.

3. Цели и направление действия

4. Механизмы реализации программы

5. Перечень муниципальных программ

6. Целевые индикаторы социально-экономического развития Краснокутского муниципального района.

7. Мероприятия Программы социально-экономического развития Краснокутского муниципального района и прогнозируемый бюджет для финансирования их реализации

**1. ВВЕДЕНИЕ**

Указом президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 2030 года» определены пять национальных целей развития:

1. Сохранение населения, здоровье и благополучие людей;

2. Возможность для самореализации и развития талантов;

3. Комфортная и безопасная среда для жизни;

4. Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;

5. Цифровая трансформация.

Правительством Российской Федерации в соответствии с поручением Президента Российской Федерации утвержден Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 1 октября 2021 года №2765-р, который определяет стратегические приоритеты по достижению национальных целей развития и целевых показателей, характеризующих их достижение.

Постановлением Правительства Саратовской области от 19 июля 2022 года №624-П утверждена Программа социально-экономического развития Саратовской области на 2022-2024 годы, в которой установлены целевые индикаторы для достижения поставленных целей развития.

Мероприятия Программы социально-экономического развития Краснокутского района Саратовской области на 2022-2024 годы сформированы по всем направления социальной и экономической деятельности района. Определены цели и направления работы, участие в национальных проектах, государственных и региональных программах развития.

**2. ТЕКУЩЕЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КРАСНОКУТСКОГО РАЙОНА**

Краснокутский район расположен в южной части Саратовской области степного Заволжья, на правом берегу реки Еруслан, на Сыртовой равнине. Красный Кут – районный центр крупного сельскохозяйственного района Саратовской области, город расположен в 120 км от областного центра и в 87 км. до ближайшей пристани на реке Волга.

Территория района составляет 2929,55 кв. км. Общая площадь сельскохозяйственных угодий 249,079 тыс. га, из них пашня 202,560 тыс. га. В районе насчитывается 214 больших и малых прудов.

Численность населения Краснокутского района на 1 января 2022 года составляет 31,6 тыс. человек, из них в городе проживает 13,7 тыс. человека. Плотность населения в районе составляет 10,8 чел. на 1 кв. км. Земельная площадь районного центра 2,7 кв. км. На территории района насчитывается 40 населенных пунктов, в том числе: 1 город, 3 поселка, 35 сел, 1 станция. Муниципальный район включает в себя 12 поселений, из них одно городское.

Почвенный покров представлен почвами: темно-каштановыми, глинистыми, светло-каштановыми. Из полезных ископаемых в районе имеются: глина, песок, газ, нефть.

На территории района расположено два водохранилища: Лебедевское и Ахмато-Лавровское. Основная водная артерия – река Еруслан с его притоками

 Основное направление развития района – сельскохозяйственное, включающее в себя отрасли растениеводства и животноводства. На территории района действуют 19 сельскохозяйственных предприятий, 16 крестьянско-фермерских хозяйств и 50 индивидуальных предпринимателей, 3 кооператива. На территории района осуществляет деятельность селекционно-опытная станция, деятельность которой направлена на развитие зерноводческой отрасли, выведение новых районированных, засухоустойчивых сортов зерновых и кормовых культур, ведение селекционной работы. Объем валовой продукции сельского хозяйства в действующих ценах в 2021 году составил 4345,0 млн. руб.

Существенным для экономики района является промышленная отрасль, которая представлена производством электромеханического оборудования (ООО «КЭМЗ»), фармацевтической продукцией для зубопротезирования (ООО «КрК»), производством готовых металлических изделий (ООО «Краснокутский арматурный завод»), производством хлебобулочной продукции (ООО «Краснокутский хлеб»). Объем отгруженной продукции за прошедший год составил 487,4 млн. руб.

На территории Краснокутского района действует завод комплексной переработки сероводородного сырья. Новый комплекс перерабатывает добытый природный газ, газовый конденсат и нефть. Данные работы производит ООО «Диалл-Альянс», которое имеет лицензию на право пользования недрами на участках расположенных в Дергачевском, Ершовском, Озинском, Федоровском, Советском и Краснокутском районах.

Транспортный комплекс района включает в себя автомобильные и железнодорожные дороги. Все сёла и поселки связаны с районным центром дорогами с асфальтовым покрытием. На территории района имеется железнодорожная станция Красный Кут. В районе функционирует аэродром с взлетно-посадочной полосой и сетью полевых аэродромов, на которых идет обучение курсантов летного училища.

Почтовая связь действует на территории всего района. Сотовую связь оказывают компании «Мегафон», « Билайн», «МТС», проводную электросвязь осуществляет ОАО «Ростелеком». В районе сложилась устойчивая кредитно-финансовая система, которая включает в себя: Сбербанк России, ОАО «Россельхозбанка», СПКК Стимул», Отделение федерального казначейства, ПАО» Почта Банк», Совкомбанк.

Профессиональное обучение в районе можно получить:

 - Краснокутское летное училище гражданской авиации, является государственным средним специальным учебным заведением и является филиалом «Ульяновского высшего авиационного училища гражданской авиации», готовит пилотов.

 - Краснокутский Зооветеринарный техникум - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовский государственный университет имени Н.И. Вавилова», готовит специалистов для сельского хозяйства: юрист, экономист, бухгалтер, зоотехник, ветеринарный врач.

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Краснокутский политехнический лицей» готовит механизаторов, поваров, электромонтеров для сельхозпредприятий района.

**3. ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБАЛСТИ**

Цели Программы социально-экономического развития Краснокутского района на период 2022-2024 годов отражают национальные цели развития, обозначенные Президентом Российской Федерации. Программа направлена на достижение результатов составляющей Единого плана, с учетом санкционного давления на российскую экономику. Программа является документом, агрегирующим отраслевые проекты и мероприятия по развитию Краснокутского района. Программа предусматривает целевые индикаторы для оценки результативности проводимой работы.

Краснокутский район должен стать одним из наиболее стабильным и развивающимся районом Саратовской области с хорошо развитой социальной инфраструктурой. Качественное образование, медицинское обслуживание, доступные культурные блага, благоустроенное жилье, высокий уровень безопасности, чистая окружающая среда будут формировать благоприятные условия для дальнейшего привлечения в район высококвалифицированных специалистов. Благоприятные условия ведения бизнеса сделают район привлекательным для внешних и внутренних инвесторов.

**3.1. Сохранение населения, здоровье и благополучие людей**

Направление действий:

- стимулирование рождаемости;

- вопросы увеличения доходов семей с детьми;

- снижение смертности населения;

- увеличение продолжительности активной жизни;

- совершенствование управления миграционными процессами;

- привлечение и закрепление в районе квалифицированных специалистов;

- повышение реальных доходов жителей района.

**Социальная поддержка населения**

Приоритетным направлением в условиях модернизации и развития любого общества, любой территории является решение социально-экономических проблем населения, каждого жителя. Краснокутский район является активным участником различных национальных проектов, инициированных государством.

Национальный проект «Демография» включает в себя пять федеральных проектов, которые направлены на поддержку различных групп населения: семей при рождении детей, женщин с детьми дошкольного возраста в части организации их занятости, повышение качества жизни старшего поколения, формирование мотивации граждан к здоровому образу жизни, создание условий для занятий физической культурой и спортом.

В ходе послания Федеральному Собранию Президент РФ В.В. Путин особенно отметил важность кардинального изменения положения граждан старшего поколения, комплексного подхода к решению этой задачи: *«Наш нравственный долг - всемерно поддержать старшее поколение, которое внесло огромный вклад в развитие страны. У пожилых людей должны быть достойные условия для активного, здорового долголетия. … И конечно, нужно повысить качество медицинского и социального обслуживания пожилых людей, помочь тем, кто одинок и оказался в сложной жизненной ситуации… Нам важен и ценен каждый человек, чтобы он чувствовал свою востребованность, прожил долгую и, главное, здоровую жизнь, радовался внукам, правнукам…».*

«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» - федеральный проект, который реализуется и в Краснокутском районе на базе Комплексного центра социального обслуживания населения.

В рамках реализации данного проекта решаются проблемы информационного и психологического характера пожилых людей, вопросы занятости пожилых граждан, формируются инновационные подходы к организации социального обслуживания и обеспечения пожилых людей. Проект также направлен и на укрепление здоровья пожилых людей, продление их активного долголетия и продолжительности жизни.

Важнейшая цель нацпроекта — сделать так, чтобы люди жили как можно дольше без ограничений, вызванных возрастными изменениями и хроническими заболеваниями. Планируется, что продолжительность здоровой жизни граждан увеличится до 67 лет.

В Краснокутском районе, как и в целом по России, значительное количество пожилых людей. Удельный вес пенсионеров в структуре населения района составляет более 28 процентов (9 тыс. человек). Безусловно, это требует особого отношения к наиболее социально уязвимой категории общества.

В настоящее время в Краснокутском центре социального обслуживания населения получают услуги более 3 тысяч граждан пожилого возраста.

Для граждан старшего возраста организовано проведение диспансеризации, профилактических осмотров. Для этого работает мобильная бригада - межведомственная служба, которая на специализированном транспорте обеспечивает доставку граждан старше 65 лет для прохождения осмотров и диспансеризации. В этом году им уже воспользовались более 150 из 9 населенных пунктов района.

Выстраивается система долговременного ухода, благодаря которой пожилые люди могут оставаться в семье и получать помощь в привычных условиях. В «Школах по уходу» обучают родственников основам ухода за лежачими больными. Для восстановления утраченных из-за болезни бытовых навыков самообслуживания действуют модули «Учебная кухня».

Наиболее востребованы у жителей старшего возраста: пункт бесплатного проката спортивного оборудования, в котором можно взять велосипеды, палки для скандинавской ходьбы, самокаты; сенсорная комната психологической разгрузки.

Сенсорную комнату психологической разгрузки посетили 177 человек;

модуль «Учебная кухня», услугой воспользовались 19 человек;

«Школа по уходу», в которой родственников обучают основам ухода за лежачими больными -29 получателей социальных услуг прошли обучение;

Пункт проката физкультурного оборудования «активное долголетие» посетили 103 человека.

Одна из важнейших задач проекта «Старшее поколение» – создание условий для творческого самовыражения, возвращения к активной жизни пожилых людей. В этих целях создаются так называемые «Серебряные университеты» — литературные клубы, музыкальные и спортивные секции, помогающие сохранять активность у граждан зрелого возраста. В Центре «Университет третьего возраста» работает и в режиме онлайн. Студентами стали более 140 человек пенсионного возраста.

Слушатели «Университета» могут посещать сразу несколько факультетов. Один из самых популярных среди пенсионеров – факультет информационных технологий. Пожилые люди учатся пользоваться компьютером и другими современными гаджетами.

Анализ показывает, что каждый второй выпускник самостоятельно пользуется электронной записью на прием к врачу, оплачивает услуги ЖКХ, не выходя из дома, использует возможности портала Госуслуг, общается через интернет с родственниками и знакомыми.

Также среди граждан старшего поколения востребованы факультеты правовой и финансовой грамотности. Женщины серебряного возраста чаще выбирают факультеты искусствоведения и домоводства.

Серебряные волонтеры –люди, которые десятки лет жизни отдали своей профессии, и сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, остаются в строю. Серебряные волонтеры – организаторы различных тематических акций: от экологии до танцев и пения. Главное, они своим личным примером показывают, что в солидном возрасте можно оставаться востребованным, активным человеком, интересным себе и окружающим.

Реализация проекта продолжается и в 2022-2024 годах Центр планирует открыть:

пункт проката технических средств реабилитации;

творческую мастерскую «ДоброЦентр»;

зал для занятий адаптивной физкультурой;

школу восстановления после болезни «Шаг за шагом»,

что также предоставит дополнительную возможность обеспечить достойное качество жизни с возможным уровнем самореализации, независимости и активной деятельности наших жителей после выхода на пенсию.

В Краснокутском районе государственная поддержка отдельных категорий граждан реализуется через работу ГКУ «Управление социальной поддержки населения».

Семьям с детьми оказывается колоссальная финансовая помощь со стороны государства. В соответствии с действующим федеральным и областным законодательством меры социальной поддержки предоставляются своевременно и в полном объеме. Объем финансирования в 2021 году составил 284,4 млн. рублей, в т.ч. 205,6 млн.руб. (72 %) – это федеральные средства. Общая сумма выплат семьям с детьми составила 229,5 млн. рублей или 81 % от общей суммы всех выплат.

 В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография», реализуемого по инициативе Президента РФ Владимира Путина предоставляются существенные меры поддержки семей с детьми.

Ощутимой мерой поддержки для семей является выплата на первого ребенка. Для поддержки рождаемости с 1 января 2018 года по поручению В.В. Путина была установлена дополнительная ежемесячная денежная выплата на первого ребенка до достижения ребенком возраста трех лет. Выплата является адресной. Право на получение данной меры имеют граждане РФ, постоянно проживающие на территории нашей страны. В 2021 году размер выплаты составлял 10191 рублей. В 2022 году - 11067 руб., с 01.06.2022 года – 12174 руб. В 2021 году данная выплата предоставлена 287 гражданам на общую сумму 25,8 млн. рублей.

В рамках реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» с целью стимулирования рождаемости с 1 января 2013 года в Саратовской области введена ежемесячная денежная выплата на третьего и каждого последующего ребенка, родившихся в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2024 года, до достижения ребенком возраста трех лет. В 2021 году размер выплаты составлял - 10056 руб., с 01.01.2022 года - 11067 руб., с 01.06.2022 года – 12174 руб. С момента принятия Закона назначена выплата на 846 третьих и последующих детей, родившихся в 2013–2021 годах, из них в 2021 г. – 105 детей*.* В 2021 году на территории района данная выплата предоставлена 330 гражданам на 332 ребенка на общую сумму 34 млн. рублей за счет средств федерального бюджета.

 В Саратовской области продолжается реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография». Одно из значимых мероприятий проекта – оказание финансовой помощи многодетным семьям области благодаря получению средств регионального материнского капитала. Областной закон «О региональном материнском (семейном) капитале в Саратовской области» действует на территории нашего региона с января 2015 года. В соответствии с законом право на получение регионального материнского капитала получают жители области, родившие (усыновившие) третьего или последующего ребенка в период с 01.01.2012 года по 31.12.2024 года. Воспользоваться средствами семьи могут не ранее, чем по истечении трех лет со дня рождения третьего или последующего ребенка и не позднее дня достижения им возраста 18 лет (в случае обучения – 23 лет). При этом возраст предыдущих детей, а также наличие или отсутствие статуса многодетной семьи значения не имеют.

Размер выплаты составляет 115 753,05 руб. *(ранее - 111 730* *руб.).* Воспользоваться ею можно на улучшение жилищных условий, получение образования детьми, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов и газификацию индивидуального жилого дома или дома блокированной застройки.

Данной мерой социальной поддержки в 2021 году в Краснокутском районе воспользовались 54 семьи на сумму 1894,8 млн. руб., из них:

на улучшение жилищных условий – 18 семей;

присмотр и уход за детьми – 36 семей.

В целях исполнения Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 г. Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 г. № 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» с 1 января 2020 г. введена новая мера поддержки, предоставляемая семьям с доходами ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в регионе, - ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Это дополнительная мера социальной поддержки, направленная на повышение доходов семей, имеющих детей.

В 2021 году в Саратовской области право на новую меру социальной поддержки было предоставлено семьям, среднедушевой доход которых не превышал 9 844 руб. в месяц., в 2022 году - 10629 руб. в месяц., с 01.06.2022г. – 11692 руб. Размер выплаты составлял в 2021 году - 5095,50 руб. (50%), 7643,25 руб. (75%), 10191,00 руб. (100%), в 2022 году - 5533,5 руб. (50%); 8300,25 руб. (75%); 11067 руб. (100%), с 01.06.2022 г. – 6087,0 руб. (50%); 9130,50 руб. (75%); 12174 руб.(100%). Если в малоимущей семье воспитывается более одного ребенка, то выплаты производятся на каждого из них. Выплата назначается не ранее дня достижения ребенком возраста трех лет.

Эти выплаты стали действительно ощутимой мерой государственной поддержки. Получили её **1320** получателей на **1654** ребенка.

Самым массовым по числу получателей является пособие на ребенка, которое выплачивается из средств областного бюджета. Пособие ежегодно индексируется на уровень инфляции. С 01.12.2021 г. с учетом индексации размер пособия в обычном размере составляет **480,10 руб**., на детей одиноких матерей – **960,20 руб**., на детей из многодетных семей – **720,15 руб**. В настоящее время оно выплачивается 1202 получателям на 2075 детей, проживающих в Краснокутском районе. В 2021 году сумма выплат составила 31,8 млн. руб.

Многодетные семьи являются социально защищаемыми в России. Они имеют особое положение в обществе и пользуются поддержкой государства.

Количество многодетных семей, состоящих на учете в ГКУ СО УСПН Краснокутского района по состоянию на 01.07.2022 года составляет 657, в них воспитывается 2198 детей*.* Из указанного числа многодетных семей - 499 с 3-мя детьми, 117 – с 4-мя, 23 – с 5-ю, 11 – с 6-ю, 4 – с 7-ю, 3 - с 8-ю.

В соответствии с Законом Саратовской области от 01.08.2005 г. № 74-ЗСО «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Саратовской области» за счет средств областного бюджета им предоставлено право на ряд мер социальной поддержки: дополнительное единовременное пособие в размере 2746,75 руб. при рождении третьего и каждого последующего ребенка; ежегодные денежные выплаты: в размере 164,81 руб. на каждого члена многодетной семьи для посещения театров; выплаты в размере 1373,38 руб. на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви на каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательном учреждении (малоимущим семьям); в размере 1281,74 руб. на каждого ребенка, посещающего занятия в физкультурно-спортивных сооружениях (малоимущим семьям).

В соответствии с положениями Закона Саратовской области от 23.09.2015 г. № 104-ЗСО «Об установлении размера, порядка и условий компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям, проживающим в Саратовской области» мера социальной поддержки по оплате коммунальных услуг предоставляется многодетным семьям в форме ежемесячной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ЕКР на ЖКУ) в размере 30 процентов платы за коммунальные услуги (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, мусор).

Для семей, имеющих более трех детей, размер указанной компенсации увеличивается на 5 процентов за каждого последующего ребенка. Общая сумма выплат в 2021 году составила 1035,3 тыс. рублей.

 На сегодняшний день получателями ежемесячной компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг являются 94 многодетных семьи.

 Многодетным семьям, имеющим семь и более несовершеннолетних детей, выделяется автотранспорт. За время действия данного Закона (2006 год) 14 многодетных семей, имеющих семь и более несовершеннолетних детей, обеспечены бесплатным автотранспортом, в том числе 1 автомобилем в 2021 году, за счёт средств бюджета области.

 В соответствии с действующим Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и Законом Саратовской области от 24.09.2015 г. № 111-ЗСО «Об установлении порядка и условий компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в Саратовской области» граждане льготной категории «инвалиды» и «семьи, имеющие детей-инвалидов» имеют право на ежемесячную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Расчет меры социальной поддержки ЕКР на ЖКУ осуществляется из фактически оплаченных отраженных в платежных документах сумм на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50 процентов за водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение в пределах нормы. Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт выплачивается только инвалидам 1 и 2 группы и семьям, имеющим детей-инвалидов, которые являются собственниками жилья. Размер компенсации определяется ежемесячно и у каждого льготника он индивидуальный, так как зависит от количества зарегистрированных в жилом помещении, от площади и комнат жилья.

 На сегодняшний день получателями ежемесячной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг являются 679 инвалидов и 44 семьи, имеющих детей-инвалидов.

 Малоимущим семьям, большинство из которых – это семьи с детьми, выплачивается государственная социальная помощь за счет средств областного бюджета.

 Право на получение государственной социальной помощи имеют малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума данной семьи (одиноко проживающего гражданина), установленного в области. В настоящее время величина прожиточного минимума по социально-демографическим группам населения установлена в области в следующих размерах: трудоспособное население – 11692 руб., пенсионеры – 10055 руб., дети – 12174 руб.

Размер помощи определяется индивидуально. При этом размер единовременной помощи не может быть менее 100 руб. и более 1 000 руб. Общий размер оказанной семье (одиноко проживающему гражданину) в течение календарного года помощи не может превышать 2 000 руб. В 2021 году 1034 гражданам оказана государственная социальная помощь на общую сумму 1168,4 тыс. руб.

С целью внедрения активной модели преодоления трудной жизненной ситуации с 1 января 2014 года в Саратовской области введена новая форма государственной социальной помощи, основанная на заключении социального контракта. В 2021 году заключено 4 социальных контрактов на развитие личного подсобного хозяйства на общую сумму 96,0 тыс.рублей за счет средств областного бюджета. По окончанию социального контракта 2 семьи преодолели трудную жизненную ситуацию и их совокупный доход превысил прожиточный минимум.

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума данной семьи (одиноко проживающего гражданина), установленного в области, имеют право на получение государственной социальной помощи на основании социального контракта. Размер ежемесячной выплаты с 1 июня 2022 года составляет 12174 руб.

В 2022 году заключено 120 контрактов, из них по поиску работы обратились – 65 чел., 30 человек заключили социальный контракт на осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации, развитие личного подсобного хозяйства – 14 чел, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности – 11 чел. Сумма выплат в 2022 году составила 5,4 млн. руб. (в рамках предоставленной субсидии из федерального бюджета).

В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 30.12.2015 г. № 678-П «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан на оплату проезда на общественном транспорте на территории Саратовской области» дети из многодетных семей, дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями обучающихся в общеобразовательных организациях имеют право на бесплатное приобретение единого социального проездного билета, количество поездок в месяц не ограничивается. Ежемесячно обращаются 70 детей.

В соответствии с Законом Саратовской области от 02.08.2012 № 123-ЗСО «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Саратовской области» (далее – Закон № 123-ЗСО) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с которыми 01.01.2010 или позднее министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства области в установленном порядке заключен договор найма специализированного жилого помещения из специализированного государственного жилищного фонда или договора социального найма жилого помещения из государственного жилищного фонда области, предоставляется мера социальной поддержки в форме социальной выплаты на обустройство предоставленного жилого помещения. Выплата осуществляется единовременно в размере 20 000 руб. В 2021 г выплата была произведена **3** получателям на общую сумму **60,0** тыс. руб.

По линии министерства труда и социальной защиты Саратовской области через учреждение реализуются путевки по двум направлениям - санаторно-курортное оздоровление и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Оздоровление детей производится круглогодично, важным фактором является, что в учебное время в оздоровительных учреждениях проводится обучение детей. В 2021 году оздоровлено 328 человек. Особое внимание уделяется детям из семей, находящихся в социально-опасном положении, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В 2021 году на отдых в оздоровительные учреждения Саратовской области направлены **97** детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, оздоровление детей диспансерной группы осуществлялось на базе оздоровительных учреждений области круглогодичного действия с общим охватом **163** ребенка. По путёвкам «Мать и дитя» в реабилитационных центрах области в 2021 году оздоровлено - **68** человек.

 В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» в целях сохранения здоровья и благополучия людей и стимулирования рождаемости:

- при предоставлении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка ожидается увеличение доходов малоимущих семей с детьми, планируемая среднегодовая численность получателей не менее 300 человек. Планируемая сумма выплат в 2022-2024 гг. - 88,2 млн. руб., в т.ч. в 2022 г. - 28,3 млн. руб., в 2023 г. – 29,4 млн. руб., в 2024 г.– 30,5 млн. руб.;

- при предоставлении регионального материнского (семейного) капитала ожидается увеличение доходов малоимущих семей с детьми, планируется ежегодно назначение регионального материнского (семейного) капитала не менее 60 получателям. Планируемая сумма выплат в 2022-2024 гг. – 6,24 млн. руб., в т.ч. в 2022 г. – 2,0 млн. руб., в 2023 г. – 2,1 млн. руб., в 2024 г. – 2,2 млн. руб.;

- при предоставлении ежемесячной денежной выплаты на третьего и каждого последующего ребенка ожидается увеличение доходов малоимущих семей с детьми, планируемая среднегодовая численность получателей не менее 330 человек. Планируемая сумма выплат в 2022-2024 гг. – 125,0 млн. руб., в т.ч. в 2022 г. – 40,1 млн. руб., в 2023 г. – 41,6 млн. руб., в 2024 г. – 43,3 млн. руб.;

- при предоставлении ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет ожидается увеличение доходов малоимущих семей с детьми, планируемая среднегодовая численность получателей не менее 1350 человек. Планируемая сумма выплат в 2022-2024 гг. – 352,6 млн. руб., в т.ч. в 2022 г. – 113,0 млн. руб., в 2023 г. – 117,5 млн. руб., в 2024 г. – 122,1 млн. руб.

С целью укрепления здоровья детей ежегодно планируется организация отдыха и оздоровления не менее 460 детей в летних оздоровительных лагерях и на базе оздоровительных учреждений области круглогодичного действия.

В 2022-2024 годах планируется заключение около 150 социальных контрактов ежегодно. Размер социальной помощи: на поиск работы – ежемесячно в размере величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, на осуществление предпринимательской деятельности – до 350,0 тыс. руб.; на ведение личного подсобного хозяйства – до 200 тыс. руб.; на осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации - ежемесячно в размере величины прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Управление социальной поддержки населения Краснокутского района – государственное учреждение, созданное для выполнения государственной функции по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

При консервативном развитии данной отрасли будут сохранены все действующие в настоящее время меры. При прогрессивном развитии – размер выплат будет проиндексирован в соответствии с экономическими показателями, будут приняты новые меры поддержки, расширен перечень льготных категорий получателей мер социальной поддержки.

**Демография и здравоохранение.**

Необходимость развития сферы здравоохранения обусловлена двумя факторами. С одной стороны, имеет место негативная демографическая тенденция, которая предполагает дальнейшее уменьшение числа жителей, численности трудоспособного населения при увеличении доли детей и лиц пожилого возраста, снижение численности женщин репродуктивного возраста (15-49 лет) и, как следствие, рождаемости. С другой стороны, объективно развиваются новые медицинские и социальные технологии, позволяющие оказывать реальное влияние на показатели здоровья населения.

На территории Краснокутского района в сфере здравоохранения действует государственное учреждение здравоохранения «Краснокутская районная больница».

В состав ГУЗ СО «Краснокутская РБ» входит 7 обособленных структурных подразделений, 23 фельдшерско-акушерских пункта,1 врачебная амбулатория в с. Дьяковка. Основной целью деятельности ГУЗ СО «Краснокутская РБ» является обеспечение качества и доступность первичной медико-санитарной помощи, приоритет интересов пациентов, прав граждан, преимущества профилактики при оказании первичной медико-санитарной помощи, обеспечение охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.

ГУЗ СО «Краснокутская РБ» участвует в проектах «Здравоохранение» и «Демография»

Важными задачами реализации данных проектов являются.

 - повышение к 2024 г. ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 78 лет (к 2030г. – до 80 лет);

 - снижение смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. населения

 - снижение уровня смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения

 - снижение уровня смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 185 человек на 100 тыс. населения

 - снижение младенческой смертности до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей

 За счет реализации проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»в 2024 г. планируется установка новых модульных фельдшерско-акушерский пунктов в с. Константиновка, с. Репное, с. Рудня

В 2023 году планируется начало строительства новой поликлиники на 500 посещений в смену.

Для оказания первичной медико-санитарной помощи в ГУЗ СО «Краснокутская РБ» 2021- 2022 году поставлено 7 единиц медицинского оборудования на общую сумму более 4 млн. рублей:

передвижной рентгеновский аппарат; автоматический анализатор газов крови, кисло-щелочного состояния, электролитов, глюкозы;

монитор пациента прикроватный с определением частоты дыхания, частоты сердечных сокращений неинвазивным измерением артериального давления температуры, проведением электрокардиографии пульсоксиметрии;

аппарат искусственной вентиляции легких; коагулятор хирургический.

Проводятся диспансеризация отдельных групп взрослого населения, профилактические осмотры, работает кабинет медицинской профилактики, школа пациентов. Планируется до 2024 года увеличить до 69,3% долю граждан, проходящих профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию.

Проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» направлен на ликвидацию кадрового дефицита.

На данный момент в СГМУ обучаются 19 студентов, которым выдано целевое направление. В период обучения студентам выплачивается стипендия.

В 2022 г. на работу в ГУЗ СО «Краснокутская РБ» трудоустроены двое специалистов с высшим и средним медицинским образованием для оказания медицинской помощи амбулаторным больным.

Врач-терапевт участвует в программе «Земский доктор».

Все врачи зарегистрированы и проходят обучение на сайте Министерства здравоохранения РФ на портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования использованием с дистанционных образовательных технологий.

За счет участия ГУЗ СО «Краснокутская РБ» в проекте «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» реализуется: льготное лекарственные обеспечение; управление потоками пациентов, сокращение времени ожидания гражданами медицинской помощи за счет реализации системы управления маршрутизацией пациентов; ведется электронные медицинские карты пациентов; выписываются листки нетрудоспособности, родовые сертификаты.

В 2022 году к медицинской информационной системе подключены все подразделения медицинской организаций (включая ФАПЫ и врачебная амбулатория).

В ГУЗ СО « Краснокутская РБ»создана единая система диспетчеризации скорой медицинской помощи в рамках реализации данного проекта.

ГУЗ СО « Краснокутская РБ» совместно с социальной службой участвует в национальном проекте «Старшее поколение».

На территории района кроме государственного учреждения здравоохранения осуществляет деятельность медицинская клиника «Диагностика» (ООО «ДЕНИ») - современное профильное лечебное учреждение с современным медицинским оборудованием, высококвалифицированным персоналом, которое предлагает широкий спектр медицинских услуг по всем направлениям: диагностика, лечение, профилактика. Оказываются медицинские услуги, забор анализов, проведение корпоративных медицинских обследований.

**3.2. Возможность для самореализации и развития талантов**

Направление действий:

- создание дополнительных мест в дошкольных и общеобразовательных учреждениях;

-использование в обучении современных информационных программ и высокотехнологичных продуктов;

- создание и обеспечение функционирования «Точек роста» в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности;

- привлечение и закрепление в районе квалифицированных специалистов, в т.ч. лучших выпускников высших учебных заведений - выпускников школ;

- привлечение молодых специалистов путем выдачи целевых направлений и участие в программе «Земский учитель»;

- формирование у молодежи активной жизненной позиции и готовности к участию в общественно-политической жизни района;

- воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России;

- создание условий для развития добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи;

- вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом, создание условий для развития спорта;

- повышение доступности услуг организаций и учреждений физической культуры и спорта;

- расширение кадрового потенциала - преподавателей, тренеров, специалистов физической культуры и спорта, работающих в образовательных учреждениях;

- удовлетворение общественных потребностей населения в сохранении и развитии народной традиционной культуры района;

- сохранения и популяризации культурного наследия народов, проживающих на территории района;

- поддержка любительского художественного творчества;

- выявление одаренных детей и молодежи, обеспечение условий для их образования и творческого развития;

- создание современных модельных библиотек;

- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

**Образование**

В Краснокутском районе осуществляют деятельность 18 общеобразовательных учреждений, имеющих в составе 5 дошкольных групп, 21 дошкольное образовательное учреждение, 1 организация дополнительного образования детей.

Основными целями и задачами образования Краснокутского муниципального района являются: комплексное и эффективное развитие системы образования, в том числе через обеспечение доступности и вариативности качественных образовательных услуг в системе общего образования, повышение его качества;т выявление и развитие одаренных детей района; развитие системы дополнительного образования и воспитания детей. Развитие системы дошкольного образования является одним из факторов улучшения демографической ситуации района. Доступность дошкольного образования обеспечена на 100%, отсутствует очередность в детские сады. С целью социальной поддержки и защиты многодетных семей организована работа семейной группы и десяти консультационных центров для родителей, воспитывающих детей в семейной форме.

Система общего образования направлена на модернизацию образовательных программ для достижения современного качества образования, его соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства в целом. С 1 сентября 2021 года в пилотном режиме осуществляется переход на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального и основного общего образования.

Качество образования - системообразующий фактор развития образования района, который включает несколько блоков показателей результативности. Независимая система оценки образовательных достижений обучающихся на территории района осуществляется через участие в таких процедурах, как всероссийские проверочные работы, НИКО, государственная итоговая аттестация, региональные проверочные работы, а также систему мониторинговых исследований, проводимых на уровне муниципального района, образовательных учреждений. Развивается модель общеобразовательной организации, основанная на интеграции основного и дополнительного образования. В общеобразовательных организациях реализуются программы профильного уровня, используются индивидуальные учебные планы, дополнительные занятия по запросам обучающихся и родителей, внедряются механизмы дистанционного обучения. Стабильным остается результативность участия в итоговой аттестации 11 классов, ежегодно 100% детей получают аттестаты о среднем общем образовании. Из 97 выпускников 15 получили аттестаты особого образца, из них шесть Почетный знак Губернатора.

В 2022 году продолжается участие образовательных организаций района в реализации национальных и региональных проектов.

Проводятся мероприятия, направленные на достижение показателей проекта «Успех каждого ребенка» - обновляется материально–техническая база для занятий физкультурой и спортом в МОУ-СОШ с.Лебедевка.

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» созданы Центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». 39% школ района имеют такие Центры. Осуществляется переход на стандарты цифровой школы: внедрение в 45% образовательных организаций цифровой образовательной среды, а также обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования, оснащение организаций современным оборудованием и развитие цифровых сервисов и контента для образовательной деятельности.

В целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования для детей реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования.

Три педагога в 2022 году получили право получения единовременной компенсационной выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города Саратовской области с населением до 50 тысяч человек.

Продолжается развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов.

В целях участия в федеральном проекте «Модернизация школьных систем образования» - подготовлена проектно–сметная документация на капитальный ремонт школ: МОУ-СОШ №1, МОУ-СОШ №2, МОУ-СОШ №3, МОУ-СОШ с. Дьяковка, МОУ-СОШ с.Комсомольское. Реализация проекта запланирована на 2024-2025 годы.

По региональному проекту «100 школ 100 детских садов» произведены ремонты в МОУ-СОШ с. Лебедёвка, МОУ-СОШ № 3 г. Красный Кут, МДОУ «Детский сад «Ручеёк», МДОУ «Детский сад «Флажок».

Приоритеты реализации политики в сфере образования района на период до 2024 года является:

- совершенствование системы работы с одаренными детьми по учебным предметам;

- привлечение молодых специалистов через организацию целевого обучения выпускников района, и создание условий для закрепления их в образовательных организациях района;

- участие в программе «Земский учитель»;

- обновление и модернизация материально–технической базы, в том числе через участие в федеральных и региональных проектах;

- увеличение числа педагогов, участвующих в проектах, грантах профессионального мастерства;

- увеличение показателей по охвату персонифицированным финансированием до регионального уровня.

Профессиональное образование на территории района представлено 3 учреждениями: ГБПОУ СО «Краснокутский политехнический лицей», Краснокутский зооветеринарный техникум – филиал Саратовского аграрного университета, Краснокутское летное училище гражданской авиации.

До конца 2022 года лицеем будут лицензированы две новые специальности: «Металлообработка (токарь)» и «Технология хлебопечения». Данные специальности вводятся в связи с потребностью в рабочих кадрах на предприятиях ООО «КЭМЗ» и ООО «Краснокутский хлеб». ООО «КЭМЗ» инвестирует в учреждение порядка 3 000 0000 рублей, осуществляя поставку технологического оборудования. На предприятии ООО «Краснокутский хлеб», в связи с запуском новых линий производства возникает дефицит кадров. С 01.10.2022г. планируется начать профессиональную подготовку по этим специальностям, а в 2023 году принять на обучение 50 студентов на бюджетные места.

 В 2023 году, в соответствии с потребностями агропромышленного комплекса, учреждение проведет открытие новой специальности «Механизация сельского хозяйства», тем самым, расширяя перечень компетенций, куда будут включены направления по агрономии и мелиорации.

 В связи с потребностями рабочих кадров в легкой промышленности планируется расширение направления «Технология моды», что позволит мобильно реагировать на потребности рынка производства.

Зооветеринарный техникум также расширяет и актуализирует специальности. До конца 2022 года завершится процедура лицензирования по специальностям: «Землеустройство», «Технология продуктов питания из растительного сырья».

Лицензирование новых направлений подготовки поможет увеличить контингент обучающихся на 50 человек ежегодно, а также обеспечит создание новых рабочих мест.

**Культура**

Поддержка культуры является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Краснокутского района.

Прогноз развития сферы культуры до 2024 года предполагает создание необходимых условий для устойчивого развития сферы культуры, направленных на обеспечение максимальной доступности для граждан района культурных благ и образования в сфере культуры и искусства; сохранение культурного наследия народов, проживающих в районе; повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры; совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов сферы культуры.

Приоритетные меры по развитию сферы культуры, а также стратегические задачи и ключевые принципы реализации муниципальной культурной политики до 2024 года соотнесены с [Указом](https://sudact.ru/law/ukaz-prezidenta-rf-ot-07052018-n-204/) Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», [Стратегией](https://sudact.ru/law/rasporiazhenie-pravitelstva-rf-ot-29022016-n-326-r/#MjnAzfORdTgB) государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-р.

В условиях прогноза дот 2024 года предусматривается достижение заявленных показателей применимо к району, в том числе через участие в национальном проекте «Культура», а также в региональных программах и муниципально-частное партнерство.

Комплекс реализуемых мероприятий и соответствующие результаты будут направлены на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей проживающих в районе национальностей, а также на поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов, проживающих в Краснокутском районе.

На территории района функционируют 27 учреждений культуры, из них: Районный Дом культуры - 1; сельских Домов культуры - 20; сельских клуба - 4; АКБ - 1; Городской дом культуры и кино – 1.

На базе муниципального учреждения культуры «Социально-культурное объединение» действует 269 клубных формирований, количество участников в них – 3465 человек (из них клубных формирований для детей – 140, количество участников в них – 1855 человек).

Областные учреждения дополнительного образования: ГУДО «Детская школа искусств Краснокутского муниципального района»; ГУДО «Краснокутская детская художественная школа имени Г.Д. Криворучко».

Работает РМУК «Краснокутская центральная межпоселенческая библиотека», которая включает в себя 24 библиотеки: Центральная библиотека, Детская библиотека филиал, 22 сельские библиотеки филиалы.

6 коллективов имеют звание «Народный самодеятельный коллектив».

Консервативный сценарий развития сферы культуры предполагает относительно устойчивое развитие отрасли без проведения существенных структурных преобразований

К 2024 году будут достигнуты следующие результаты:

- для жителей сельских населенных пунктов доступность качественных услуг культуры будет обеспечена за счет капитального ремонта не менее 4 сельских культурно-досуговых объектов: в 2022 году в рамках областной программы проводится ремонт Норкинского сельского клуба муниципального учреждения культуры «Социально-культурное объединение». На эти цели из областного бюджета выделено 1800,0 тысяч рублей.

Для участия в национальном проекте «Культура» от Краснокутского района на 2023 год заявлены Дома культуры с. Ждановка (6574,37 тыс. руб.) и с. Верхний Еруслан (3544,21 тыс. руб.); на 2024 год - Дом культуры пос. Загородный (10628,25 тыс. руб.).

- в 2022 году приобретается новое звукоусиливающее оборудование для районного дома культуры (300,0 тыс. рублей);

- в 2023 году за счет участие в федеральном проекте создания модельных библиотек будет создана «модельная библиотека» на базе детской библиотеки

- будут модернизированы с целью развития художественного образования 2 областные школы (художественная школа и школа искусств за счет приобретения здания, отвечающего требованиям масштабности и качества реализуемых услуг);

- увеличение числа посетителей культурно-массовых мероприятий;

- увеличение числа позитивно настроенного населения к реализации на территории района государственной и муниципальной политики в сфере культуры через долгосрочное планирование улучшений учреждений культуры: разработка проектно-сметных документаций на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений для возможности привлечения средств федерального и регионального бюджетов.

Создание условий доступности к лучшим образцам отечественной и зарубежной культуры, хранящихся в народном краеведческом музее имени Г.С. Титова, планируется в рамках реализации выставочных проектов федеральных и региональных музеев, что позволит увеличить количество посещений не менее чем на 20 процентов.

Эффект от реализации вышеназванных мероприятий выразится в повышении качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры; повышении культурного уровня населения района; укреплении культурных связей между различными национальностями; сохранении и повышении разнообразия национальных культур; росте зрительского интереса к мероприятиям учреждений культуры; повышении профессионального уровня работников учреждений культуры в соответствии с новыми технологиями и формами работы.

**Туризм.**

Среди основных приоритетов социальной и экономической политики в сферы туризма в 2022-2024 годах выделяются следующие:

- создание туристско-рекреационного кластера на территории с уникальными природными ресурсами и ландшафтами, природно-климатическими условиями, что должно внести существенный вклад в развитие района;

- стимулирование интереса молодежи к историческому и культурному наследию и культурно-познавательному туризму. Содействие формированию культурных и нравственных ценностей среди молодежи и изучению своего края позволит решить задачи патриотического воспитания молодежи, в сфере миграции (в части оттока населения в крупные города) и проблему дефицита квалифицированных кадров в образовании, медицине и агропромышленном комплексе;

- осуществление мер по встраиванию объектов культуры в систему туристической деятельности на уровне РФ (перевод статуса Дьяковского леса с регионального на федеральный особо охраняемой природной территории).

Растущий спрос даст импульс развитию гостиничного бизнеса, связанного с ним производства товаров и услуг. Кроме того, повысится конкурентоспособность услуг в сфере туризма на внутреннем и внешних рынках, будет реализован потенциал экспорта туристических услуг.

В соответствии с постановлением главы администрации Краснокутского муниципального района от 19 июня 2017 года № 834 «Об утверждении туристских маршрутов и финансировании туристско-экскурсионной деятельности на территории Краснокутского муниципального района» в районе созданы два туристических маршрута:

1.«От кузницы кадров крылатой профессии – к звездам Вселенной» с посещением места приземления второго космонавта планеты Г.С. Титова.

2.«Родников серебряные воды – разговоры сосен вековых» с посещением реликтового Дьяковского леса.

В настоящее время для создания условий развития туризма и оздоровительного отдыха выделена площадка в Дьяковском муниципальном образовании. Осуществляется поиск инвестора по созданию гостиничного/туристического объекта с круглогодичным циклом работы. В результате реализации проекта будет создана спортивная площадка, приобретен спортивный инвентарь (лыжи, велосипеды, квадроциклы, обустройство конных прогулок, лыжных и вело-трасс).

Создание нового комплекса привлечет наибольшее количество туристов на действующие и новые туристские маршруты.

**Молодежная политика**

Молодежная политика является системой государственных приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах района, области и, следовательно, на социально-экономическое и культурное развитие района.

Развитие системы патриотического воспитания молодежи, способствующей формированию социально активной личности, обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству и готовности к его защите.

Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность является необходимым условием в организации работы по популяризации добровольческой деятельности молодежи как формы патриотического и трудового воспитания, духовно-нравственного развития.

Достижение результата планируется осуществить за счет:

- увеличения числа молодых людей - членов молодежных и детских общественных объединений социальной направленности на 3 % от действующего состава;

- увеличение участия детей, подростков и молодежи в культурно-массовых мероприятиях на 3 %;

- развитие системы информирования и просвещения по вопросам жизни молодежи (здоровье, спорт, образование, досуг, труд).

В целях привлечения дополнительных средств в форме грантов на реализацию проектов, направленных на решение социальных проблем планируется привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций.

**Физическая культура и спорт**

Целью развития физической культуры и спорта является создание доступной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, обеспечивающей весь спектр потребностей спортсменов и интересов населения Краснокутского района, формирование системы внешней и внутренней мотивации ведения здорового образа жизни, повышение конкурентоспособности спортсменов района.

На территории Краснокутского муниципального района функционирует 4 учреждения спортивной направленности: МБУ «Спортивная школа Краснокутского муниципального района Саратовской области», МУ «Спорт», МУ «Краснокутский ФОК», МАУ ФОК «Победа». На базе всех спортивных учреждений проводятся секционные занятия среди разных возрастных категорий.

На территории района функционируют:

-1 плавательный бассейн,

-1 городской стадион с трибунами им. Н.А. Кравченко,

- спортивные залы - 32 (в школах 21, техникум -1, ККЛУГА -2, КПЛ – 1, ФОК «Победа» -3, ФОК «Краснокутский» - 4),

- плоскостные спортивные сооружения – 70 (в школах - 24, техникум, ККЛУГА -3, КПЛ -3, ФОК «Победа» 2, в том числе футбольные поля – 21 шт., - хоккейные коробки – 3).

На территории района проживает 9141 человек от 14 до 30 лет.Количество молодёжи, получающей образование, 4668 человек. Население систематически занимающихся спортом на территории района составляет 15508 человек.

Приоритетными направлениями развития физической культуры и спорта являются:

 1. Увеличение численности населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

2. Увеличение численности принявших участие в сдаче Всероссийских норм ГТО.

3. Увеличение количества проведенных физкультурно-массовых мероприятий на территории Краснокутского муниципального района.

Реализация в районе в 2022 году ведерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография», который включат в себя установку спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок ГТО, позволит увеличить численность населения систематически занимающихся спортом, а также увеличить и количество человек, принимающих участие в сдаче нормативов ГТО.

С целью привлечения федеральных средств на реконструкцию городского стадиона в 2023-2024 годах проводится работа по созданию проекта реконструкции городского стадиона им. Н.А. Кравченко, что позволит увеличить количество проводимых спортивных мероприятий одновременно на различных площадках, также проводить Всероссийские, областные первенства и турниры. Все мероприятия направлены на популяризацию и развитие спорта.

В 2023-2024 гг. администрацией Комсомольского муниципального образования разрабатывается проектно сметная документация для участия в федеральном проекте «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва». Данный проект предусматривает создание плоскостного сооружения, предназначенного для проведения физкультурных мероприятий по игровым видам спорта, а также занятий физической культурой и спортом.

**3.3. Комфортная и безопасная среда для жизни**

Направление действий:

- строительство и реконструкция (модернизация) объектов коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение устойчивости и надежности функционировании систем тепло-, водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение безаварийной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- благоустройство дворовых и общественных территорий Краснокутского района;

- обеспечение комплексного освоения и развития территорий для строительства жилья. отвечающего стандартам ценовой доступности;

- обеспечение многодетных семей земельными участками для индивидуального жилищного строительства;

- строительство, реконструкция и капитальный ремонт общеобразовательных учреждений и учреждений культуры;

- повышение доступности и качества услуг транспортно-дорожного комплекса района для населения, повышение дорожно-транспортной безопасности;

- создание на территории района сети дорог, отвечающих современным требованиям, повышение качества строительства и содержания автомобильных дорог, безопасности дорожного движения;

- развитие транспортной инфраструктуры сельских территорий.

**Жилищно-коммунальное хозяйство**

Основными целями в сфере жилищно-коммунального хозяйства района являются повышение качества жизни населения путем повышения качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, а также обеспечения их доступности для населения.

1. Решение проблемы водоснабжения

2. Решение проблем водоотведения

3. Решение проблем теплоснабжения

4. Решение проблем по повышению энергоэффективности систем освещения.

**Водоснабжение:** в 2021 году в рамках федеральной программы «Чистая вода» на территории Краснокутского района в произведено «Строительство станции подготовки воды производительностью до 5000 куб.м/сутки г. Красный Кут Саратовской области». Контракт с ООО «Константа» на сумму 84 286 984,24 руб. из них федеральный бюджет 82 601 244,56, областной бюджет – 1 685 739,68 руб. Заключен муниципальный контракт с ФБУ «РосСтройКонтроль» на сумму 2 230 623,94 руб. Работы на объекте закончены, объект запущен в эксплуатацию. Качественной питьевой водой обеспечено 17334 жителей Краснокутского района.

Кроме того, в июне 2021 года проведен капитальный ремонт трех скважин Первомайского водозабора на сумму 5,9 млн. руб. В 2021 году расходы на содержание водопроводных сетей составили в сумм 1,05 тыс. рублей. Капитальный и текущий ремонт водозаборных учреждений составил 411,9 тыс. руб.

В отчетном году в целях улучшения водообеспечения жителей района были предприняты меры по подпитке Ахмато-Лавровского водохранилища и закачке воды в р. Еруслан. На закачку воды из резервного фонда Правительства области было выделено 2,35 млн. руб.

Для обеспечения устойчивого и надежного функционирования системы водоснабжения, увеличения количества объема подаваемой питьевой воды администрацией Краснокутского муниципального района в 2023-2024 годах планируется строительство накопителей на третьем подъеме Первомайского водозабора объемом 3,5 тыс. куб.м и накопителей на Ахмато-Лавровском водохранилище, объемом 1,0 тыс. куб.м. Планируется приобретение 6 насосов ЭЦВ, а также, 3 центробежных насосов. Запланированы мероприятия по восстановлению 6 скважин на Первомайском водозаборе в период с 2023-2024 г.г. Для увеличения объема подаваемой воды с Первомайского водозабора планируется произвести увеличение пропускной способности водовода от 2 подъема до 3 путем увеличения диаметра трубы, протяженностью 4 км. Планируется замена водовода по следующим улицам города Красный Кут:

 - переулок Инкубаторный от ул. переулка Куйбышева до ул. Московской протяженностью 0,58 км;

 - ул. Московская от ул. Чапаева до проспекта Победы протяженностью 0,615 км;

 - ул. Краснокутская от тупика Краснокутский до ул. Вокзальная протяженностью 1,85 км;

 - ул. Авиационная от ул. Саратовской до ул. Вокзальная протяженностью 0,7 км;

 - ул. Энтузиастов, протяженностью 0,24 км, ул. Титова, протяженностью 0,36 км, ул. Панфилова, протяженностью 0,45 км, ул. Кирова, протяженностью 0,27 км, ул. Семейная и ул. Крымская. Дополнительно планируется строительство летнего водопровода в с. Ахмат, с. Лавровка для уменьшения объема воды, используемой для полива и хозяйственных нужд. в рамках исполнения подпрограммы 9 «Повышение качества водоснабжения и водоотведения» государственной программы Саратовской области «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно – коммунальной инфраструктуры».

В рамках реализации мероприятий по программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в 2024-2026 гг. с целью обеспечения населения чистой питьевой водой в Лебедевском МО планируется строительство четырех скважин, трех насосных станций и двух башен Рожновского, Журавлевское МО – строительство одной скважины, Ждановское МО – замена водопроводных сетей и установка башни Рожновского, Чкаловское МО – строительство насосной станции и замена водопроводных сетей, Комсомольское МО – строительство станции очистки водыустановка башни Рожновского, Усатовское МО – строительство скважины.

 Для обеспечения населения с. В. Еруслан чистой питьевой водой, необходимо проведение работы по передаче от Сармелиоводхоза в муниципальную собственность, насосную станцию, расположенной на тер. Плодосовхоза, с последующим ее подключением к существующему водоводу.

 Кроме того, в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» в 2023г. запланировано строительство станции очистки воды и установка водонапорной башни Рожновского на территории Логиновского МО.

**Водоотведение:** в 2022 году администрацией Краснокутского муниципального района планируется принять участие в программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры» с целью строительства системы водоотведения в МО г. Красный Кут. Срок реализации программы 2024-2027 г.г. В рамках которой предусматривается строительство системы водоотведения по ул. Пушкина, ул. Вокзальная, туп. Краснокутский, а также подключение системы водоотведения в п. Мелиораторов к централизованной системе водоотведения г. Красный Кут.

В 2023-2024 годах запланировано строительство насосной канализационной станции по адресу: г. Красный Кут, ул. Рабочая,108 для перекачки из центральной системы водоотведения на КНС № 1.

**Теплоснабжение:** в 2021 году в связи с ее убыточностью и ненормативным техническим состоянием администрацией Краснокутского района было принято решение о закрытии котельной № 14, расположенной на территории Авиагородка г. Красный Кут. Переведено на индивидуальное газовое отопление более 309 квартир города. Также, в связи с убыточностью была закрыта котельная № 5, которая отапливала 60 квартир, не переведенных ранее на индивидуальное отопление. На закрытие котельной и перевод на индивидуальное отопление было потрачено 1,434 млн. руб. Наиболее эффективное решение данной проблемы видится в децентрализации системы теплоснабжения на территории района и переводе населения на индивидуальное отопление. В целом такая позиция администрации была поддержана жителями МО города Красный Кут.

 В целях обеспечения соблюдения прав граждан и оказании поддержки социально незащищенным слоям населения администрацией района планируется участие в энергосберегающих программах. При поддержке ГАУ «Агентство по повышению эффективности использования имущественного комплекса Саратовской области» до начала отопительного сезона 2022-2023 гг. разработаны типовые договоры с потребителями теплоэнергии, предусматривающие льготный порядок предоставления услуг по переводу жилых помещений на индивидуальное отопление, в том числе предоставление рассрочки платежа за разработку проектной документации, установку и монтаж оборудования, на срок до 4 лет.

Администрацией Краснокутского муниципального района в период на 2023-2024 года запланировано закрыть 2 БМКУ, расположенные на территории Заводского поселка и 2 БМКУ на территории п. Семенной. Кроме, того, планируется перевести оставшихся абонентов, отапливающихся ранее от котельной № 1 , расположенной про адресу: г. Красный Кут, ул. Рабочая 29 «Б» и в дальнейшем подготовить объект к закрытию. Для перевода абонентов на индивидуальное газовое отопление, ранее отапливающихся от котельной № 1 необходимо строительство ГРПШ в районе дома № 26 по ул. Пролетарская. Кроме того, необходимо провести реконструкцию газоразводящих сетей путем увеличения диаметра трубы для увеличения ее пропускной способности. На территории Авиагородка администрацией Краснокутского муниципального района в 2023 году планируется строительство газоразводящих сетей.

**Энергоэффективность систем освещения:** вцелях энергосбережения и повышения энергоэффективности производится замена старых фонарей уличного освещения на энергоэффективные, экономичные, светодиодные. В 2022 году планируется произвести замену 80 фонарей по улицам города Красный Кут. В 2023-2024 годах администрацией Краснокутского муниципального района запланированы мероприятия по энергоэффективности и энергосбережению уличного освещения в границах МО г. Красный Кут, а именно:

 - замена старых уличных фонарей с лампами ДРЛ на энергоэффективные светодиодные фонари мощностью 70 ВТ в количестве 200 шт.

**Транспорт. Дорожное хозяйство**

 Качество транспортной инфраструктуры и автомобильных дорог в районе неразрывно связано с объемами сельскохозяйственного производства, доступностью для сельского населения образовательных, медицинских, культурных и торгово-бытовых услуг, а также с инвестиционной и туристической привлекательностью территории.

 Целью развития транспорта как важнейшей отрасли экономики района, является развитие системы автомобильных дорог и дорожной инфраструктуры. Основу дорожно-уличной сети муниципального образования город Красный Кут составляют улицы и дороги местного значения, являющиеся транспортной связью в пределах района, выходы на магистральные улицы и дороги, жилые улицы. В связи с ростом количества автотранспорта возросла интенсивность движения по улично-дорожной сети. Улично-дорожная сеть как элемент социальной и производственной инфраструктуры обеспечивает эффективную работу общественного и личного транспорта.

Качество дорог - важнейший фактор инвестиционной привлекательности Краснокутского муниципального района и города Красный Кут. Наличие современной дорожной инфраструктуры - необходимое условие его социально-экономического развития.

 В текущем году плановый доход дорожного фонда составит – 102 247,7 тыс. руб. Из них: акцизы –22412,6 тыс. руб., транспортный налог – 34775,1 тыс. руб., субсидия сельским поселениям – 45060,0 тыс. руб.

На территории района действуют две муниципальные программы это «Развитие дорожной деятельности муниципального образования г. Красный Кут» и «Развитие дорожной деятельности Краснокутского муниципального района». В рамках осуществления дорожной деятельности в текущем году были проведены работы по текущему ремонту автодорог в МО г. Красный Кут на сумму – 11, 8 млн. рублей. В нормативное состояние приведено – 6,6 тыс. м2. Так же, в 2022г. планируется проведение работ по ремонту автодорог по ул. Садовая г. Красный Кут, ул. Первомайская п. Загородный, ул. Юбилейная с. Норки на общую сумму – 8,85 млн. руб., что позволит увеличить нормативное состояние дорожного полотна еще на 5,3 тыс. м2.

 В 2022 году муниципальным образованиям Краснокутского района из областного бюджета выделена областная субсидия на обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах сельских населенных пунктов. На 11 муниципальных образований выделено 45,060 млн. руб. В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» Интернациональному муниципальному образованию выделено– 1 млн. руб. из областного бюджета и 428600 руб. - софинансирование МО. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту внутрипоселковой дороги в с. Рекорд по ул. Школьная на общую сумму – 1 312 894,80 руб. Ремонтные работы выполнены в полном объеме в мае 2022 года. Всего, привести в нормативное состояние планируется – 30,8 тыс.м2.

В период 2023-2024гг. планируется проведением работ по ремонту следующих улиц г. Красный Кут: ул. Куховаренко (от ул. Авиационная до ул. Маяковского), ул. Пролетарская (от ул. Комсомольская до ул. Армейская и от ул. Чапаева до туп. Краснокутский), ул. Электрическая (от д.№ 46 до д.№99), ул. Урожайная (от ул. Придорожная до ул. Войтенко), ул. Советская (от д. № 109 до д. № 119).

**Строительство и ввод жилья**

Целью в сфере строительства жилья в Краснокутском районе является обеспечение доступности жилья для всех категорий населения, а также соответствие объемов комфортного жилищного фонда потребностям населения.

В 2021 году на территории Краснокутского муниципального района было введено в эксплуатацию 2283,6 кв.м. жилья.

В 2022 году на начало III квартала введено в эксплуатацию 1516,8 кв. м. что является 108 % выполнения планового задания на 2022 год.

В настоящее время разрабатывается проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки города Красный Кут, что позволит увеличить объемы жилищного фонда района на 18090 кв.м.

 В 2023 – 2024 г.г. планируется увеличение строительства жилья на 15 %.

**Комфортная городская среда**

Основным стратегическим направлением района является обеспечение устойчивого развития населенных пунктов, которое предполагает совершенствование городской среды путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности с развитой инфраструктурой: модернизация и развитие инженерной инфраструктуры населенного пункта, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды обитания, снижение рисков гибели и травматизма граждан от неестественных причин, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

Создание комфортной городской среды для человека является одним из основных направлений перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития. Гражданам важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары, парки, центральные улицы, дворовые территории и многое другое.

Благоустройство и озеленение населенных мест приобретает особое значение в условиях повышенных антропогенных нагрузок, дискомфортности среды городов и поселков, из-за загрязнения воздушной среды выбросами автотранспорта и промышленных предприятий. При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик городов и поселков, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых квартирах, общественных местах (парках, бульварах, скверах, на площадях и т.д.). Уровень благоустройства и озеленения территорий- один из показателей качества среды обитания, от уровня развития сферы благоустройства и озеленения города зависит качество жизни горожан. Ведущая целевая функция города – обеспечение населения оптимальными условиями жизнедеятельности, труда, общения, отдыха и тому подобное в рамках возможностей общества.

На территории города Красный Кут реализуется национальный проект «Жилье и городская среда» муниципальная программа «Формирования комфортной городской среды на территории МО город Красный Кут», программа действует с 2018 года и по 2024 год включительно. В программу входит благоустройство общественных и дворовых территорий.

 В 2022 году было благоустроено на общую сумму 3 050 813,10 рублей

1) Благоустройство общественной территории в с. Верхний Еруслан на сумму 443 091,90 руб. (средства федерального, областного бюджета);

 2) Благоустройство территории возле Памятника павшим односельчанам с. Норки на сумму 316 482, 00 руб. (средства федерального, областного бюджета);

 3) Благоустройство территории возле ФОК по ул. Куховаренко на сумму 1 197 255,60 руб. (средства федерального, областного бюджета);

 4) Пешеходная зона по ул. Комсомольская от ул. Рабочая до ул. Суворова на сумму 1 093 983,60 руб. (средства федерального, областного бюджета);

Также в 2022 году ведутся работы по благоустройству проспекта Победы по проекту «Благоустройство проспекта «Семнадцать космических зорь» в г. Красный Кут» в целях реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

В рамках реализации инициативных проектов ведутся работы по установке памятника тюльпану в г. Красный Кут.

Проводятся мероприятия по устройству тротуаров ведущих к учреждениям социальной сферы, общей протяженностью - 3 км.

 В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирования комфортной городской среды на территории МО город Красный Кут» планируется благоустроить 2 общественные территории. В ходе реализациимуниципальной программы  «Ремонт тротуаров и пешеходных зон на территории муниципального образования город Красный Кут Краснокутского муниципального района Саратовской области в 2022 - 2026 году» планируется устройство тротуаров общей протяженностью – 3,2 км. Также разрабатывается проект «Историческое наследие» по благоустройству одной из центральных улиц города .

 В 2024 году планируется проведение работ по реконструкции городского стадиона им. Н.А. Кравченко, что позволит увеличить количество проводимых спортивных мероприятий одновременно на различных площадках, также проводить Всероссийские, областные первенства и турниры.

В рамках реализации муниципальной программы «Формирования комфортной городской среды на территории МО город Красный Кут» планируется благоустроить 3общественные территории. В ходе реализациимуниципальной программы  «Ремонт тротуаров и пешеходных зон на территории муниципального образования город Красный Кут Краснокутского муниципального района Саратовской области в 2022 - 2026 году» планируется устройство тротуаров общей протяженностью – 3,5 км.

**3.4. Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство**

Направление действий:

- эффективная модернизация животноводства, растениеводства и сферы переработки, обеспечивающая конкурентоспособность и эффективный сбыт производимой продукции;

- расширение ассортимента выпускаемой сельскохозяйственной продукции;

- обеспечение населения доступными высококачественными продуктами питания местного производства;

- организация работы по привлечению новых инвесторов в отрасль и оказания максимального содействия в реализации уже проводимых инвестиционных проектов за счет формирования и актуализации свободных инвестиционных площадок;

- адаптация промышленного комплекса к изменяющимся условиям конкуренции, потребностям покупателей;

- обеспечение сбалансированного развития всех структурных элементов промышленного комплекса (инновации, инвестиции, кадры, финансы);

- активное содействие развитию малого и среднего бизнеса;

- информационная и имущественная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса;

- обеспечение благоприятных условий для развития предпринимательства на территории района;

- повышение эффективности отраслей потребительского рынка;

- стимулирование развития торговли, общественного питания и бытового обслуживания в сельских населенных пунктах;

- обеспечение ценовой и территориальной доступности товаров и услуг;

- обеспечение эффективной занятости населения;

- повышение трудовой активности и мотивации трудоспособного населения;

- проведение мониторинга создания новых рабочих мест;

- формирование конкурентоспособного кадрового потенциала;

- обеспечение защиты трудовых прав граждан, повышение уровня социальных льгот и гарантий, улучшение условий охраны труда.

**Агропромышленный комплекс.**

Сельскохозяйственное производство занимает главное место в экономике Краснокутского муниципального района, поэтому основная задача – это дальнейшее его развитие и поддержка, с целью оптимизации общих условий функционирования сельского хозяйства и повышения уровня инвестиционной привлекательности отрасли.

Данная Программа направлена на поддержку и повышение экономической эффективности аграрного производства, и на социально-экономическое развитие сельских территорий, повышение уровня жизни сельских жителей и работников сельского хозяйства.

В результате реализации мероприятий Программы к 2025 году в Краснокутском районе прогнозируется:

- увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий;

- рост объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства;

- повышение уровня заработной платы в агропромышленном комплексе района.

Основные мероприятия:

1. Увеличение удельного веса посевных площадей яровых культур семенами высших репродукций в 2023 году до 8%; в 2024году 10%, в 2025 году 12 %;

2. Сохранение и повышение плодородия почв за счет внесения минеральных удобрений, приобретение удобрений в 2022 году -2 тыс. тонн, в 2023году 2,5 тыс. тон, в 2024 году 3 тыс. тонн, в 2025 году 3,3 тыс. тонн;

3. Поэтапное вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения, в 2022 году введено 1300га, планируется в 2023 году -1500га, в 2024 году -1500га, в 2025 году 1500га;

4. Восстановление мелиоративной системы и развитие орошения, в 2022 году введено дополнительно 78 га под овощными культурами, в 2023 -100га, 2024 га -100га, в 2025 году -100га;

5. Повышение продуктивности всех видов сельскохозяйственных животных за счет ведения целенаправленной селекционно-племенной работы и улучшения кормовой базы животноводства, в районе 2 племрепродуктора, в 2023 году на получение статуса подает документы еще одно хозяйство;

6. Сохранение и повышение поголовья сельскохозяйственных животных, участие в программах «Агростартап» и «Семейная ферма». За время работы программ в районе было получено 14 грантов. В 2022 году получателями гранта «Агростартап» стали 2 участника конкурсного отбора. Планируется участие в конкурсе в 2023году - не менее 3 претендентов, в 2024 году 3 претендента, в 2025 году -3 претендента, в программе «Семейная ферма» в 2023 году -1 претендент, в 2024г -1 претендент, в 2025 году -1 участник;

7. Строительство и модернизация складских объектов для временного хранения зерна, в 2022 году введено дополнительно 2 склада мощностью 5 тыс. тонн, в 2023 году планируется строительство складов мощностью до 6тыс. тонн; в 2024году -5 тыс. тонн, в 2025 году -5 тыс. тонн.

8. В целях развития переработки зерна, в 2023 году строительство мельницы для производства муки из твердых сортов пшеницы мощностью 400 кг./час;

9. Повышение уровня и качества жизни работников АПК, плановый показатель ежегодного повышения зарплаты работников АПК составляет более 15%, в 2022 году – не менее 33тыс. рублей, в 2023 году – не менее 38тыс. рублей, в 2024 году - не менее 44 тыс. рублей, в 2025 году – не менее 52 тыс. рублей;

10. Участие в программе «Комплексное развитие сельских территорий», в 2021 и 2022 годах два муниципальных образования построили дороги по программе Благоустройство. Разработан план участия район в 2023г (Интернациональное МО, Комсомольское МО, Журавлевское МО), в 2024г (Интернациональное МО, Комсомольское МО, Журавлевское МО) и в 2025 г. (Интернациональное МО, Комсомольское МО, Журавлевское МО) в подпрограмме «Благоустройство» по направлению ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети и дворовых проездов;

11. Организация на территории района сельскохозяйственных ярмарок и обеспечение участия сельхозтоваропроизводителей района на постоянных и сезонных сельскохозяйственных ярмарках

**Промышленность**

Главной целью развития промышленного комплекса является создание условий для расширения отрасли в Краснокутском районе на основе улучшения инфраструктуры района, инновационного обновления предприятий, повышения их экономической эффективности, экологической безопасности, ресурсосбережения и повышения конкурентоспособности производимой продукции.

Промышленное производство в Краснокутском районе - вторая по значимости отрасль после сельского хозяйства и представлена **с**ледующими основными предприятиями:

- ООО «Краснокутский электромеханический завод»;

- ООО «КрК»;

- ООО ПП « Краснокутский арматурный завод»;

- ООО «Краснокутский хлеб»;

- ООО «Диалл-Альянс».

Всего на предприятиях промышленности трудятся 613 человек, средняя заработная плата - 34670 руб.

Снижение индекса промышленного производства в Краснокутском районе связано с тем, что ООО «Краснокутская птицефабрика» переходит на основной вид деятельности: производство племенного яйца, спрос на которое значительно вырос. Мясная продукция на предприятии производится не будет.

Переход на усовершенствованные, более эффективные и инновационные технологии в отраслях промышленности - одна из основных задач, поставленных Правительством Российской Федерации. Для объединения усилий государства, органов местного самоуправления в сфере развития промышленного потенциала, создание системных долгосрочных стимулов для повышения конкурентоспособности промышленных компаний на внутреннем и мировом рынках необходимо участие в Государственной программе РФ «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», которой предусмотрен ряд мероприятий, нацеленных на существенные преобразования в ведущих отраслях обрабатывающей промышленности.

**Предпринимательство и потребительский рынок**

Целью развития предпринимательства в районе является полное удовлетворение потребностей населения и предприятий в продукции и услугах малых и средних предприятий района. Необходимо обеспечить благоприятные условия для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, создания условий стимулирующих граждан к осуществлению самостоятельной предпринимательской деятельности и обеспечивающих качественный и количественный рост эффективно работающих малых и средних предприятий в приоритетных отраслях экономики Краснокутского района.

В первом квартале 2022 года начали деятельность 21 индивидуальный предприниматель и 3 юридических лица, прекратили действовать 7 индивидуальных предпринимателя. Создано 11 новых рабочих места. На территории муниципального района по состоянию на 1 января 2022 года зарегистрировано 258 предприятий и организаций, 684 индивидуальных предпринимателя, 219 самозанятых.

В районе функционируют 220 торговых точек: из них 61 продовольственных, 94 – непродовольственных и 65 – смешанного типа, 2 рынка (211 торговых мест), 2 сезонные ярмарки, организатором которых являются индивидуальные предприниматели. На территории района действуют 40 представителей (торговые точки) федеральных и региональных торговых сетей.

Услуги общественного питания на территории района осуществляют16 предприятий с более 500 посадочных мест.

Предприниматели Краснокутского района активно принимают участие в мероприятиях в части торговли, оказания услуг. Пользуются финансовой поддержкой в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка МСП», которая предусматривает мероприятия по обеспечению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к льготным кредитным ресурсам.

К 2024 году планируется:

-качественный и количественный рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства, эффективно работающих в приоритетных отраслях экономики;

-увеличение налоговых поступлений в муниципальный бюджет Краснокутского района от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

-увеличение объема инвестиций в основной капитал малых предприятий;

-рост доходов и уровня социальной защищенности работников, занятых в предпринимательской сфере;

-улучшение качества услуг, оказываемых населению района, субъектами малого и среднего предпринимательства, включая муниципальные образования;

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку;

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную помощь в подготовки документов, бизнес-планов для участия в конкурсе на получение гранта;

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультационную поддержку;

**Рынок труда**

Важным ориентиром, направленным на повышение уровня жизни населения, является создание условий для стабильного роста доходов населения и улучшения качества жизни.

Целью в развитии трудового потенциала является создание гибкого эффективно функционирующего рынка труда, отвечающего, с одной стороны, запросам современной экономики, а с другой - обеспечивающего безопасность труда, реализацию образовательного потенциала, интеллектуальных и творческих способностей жителей района.

Численность безработных граждан, состоящих на учете в ГКУ СО «ЦЗН г. Красный Кут» на 01.07.2022 г. составила 161 человек. Уровень безработицы составил - 1.0 %.

 Численность обратившихся в ГКУ ЦЗН за содействием в поиске подходящей работы с начала 2022 г. – 294 чел.

 Трудоустроено на постоянные и временные рабочие места – 163 человека.

 Заявленная работодателями потребность в работниках на 01.07.2022 года составила 200 вакансий. Напряженность на рынке труда составила 1.0. Всего заявлено с начала года 511 вакансий. Наибольшая потребность у работодателей района в специалистах рабочих профессий: водители, слесаря, электромонтеры. Также востребованными остаются врачи, медсестры, бухгалтеры, авиационные техники. Анализ базы данных вакансий показывает, что вакансии по рабочим составляет 60 % от заявленных всего вакансий.

 Ведется работа и будет продолжена поддержка граждан, признанных в установленном порядке безработными. Доля трудоустроенных граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в центр занятости, будет доведена до 75 %. Уровень регистрируемой безработицы не допустить более 1,1 процента.

 В целях реализации Постановления Правительства РФ от 18.03.2022 года № 409 «О реализации в 2022 году отдельных мероприятий на снижение напряженности на рынке труда» будет продолжена работа по трудоустройству граждан, зарегистрированных в центре занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, а также работников организаций, находящихся под риском увольнения.

 Также будет продолжена организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для дальнейшего трудоустройства не менее 30 человек в год.

Услуги по психологической поддержке ежегодно получат 30 безработных граждан; по социальной адаптации – 30 человек. Услуги по профориентации - 260 человек.

**Инвестиции**

Главной целью является рост инвестиций, который напрямую влияет не только на увеличение налоговых поступлений в бюджет, создание новых рабочих мест, но и на уровень и качество жизни населения. Поэтому необходимо создать комфортные условия для работы предпринимателей и благоприятный инвестиционный климат, направленный на повышение привлекательности района.

Экономическая политика района сфокусирована на полном использовании земельного, природного, трудового потенциала, а также на создании условий для привлечения инвесторов в экономику Краснокутского района.

По своим природно-климатическим условиям, производственному потенциалу, экономико-географическому положению и прочим факторам является достаточно инвестиционно - привлекательным районом. Территория Краснокутского муниципального района богата природными ресурсами. Из полезных ископаемых в районе имеются: глина, песок, газ, нефть. По праву, «жемчужиной Заволжья» является Дьяковский лес - входящий в группу особо охраняемых памятников природы.

На территории Краснокутского района для инвесторов подготовлены свободные производственные площадки и территории для застройки:

Две площадки сельхозназначения в с. Верхний Еруслан - 18 га. и с. Пшеничное - 16 га. Данные инвестплощадки рассматриваются для строительства современного тепличного комплекса для выращивания плодоовощной, ягодной, цветочной продукции. Свежие овощи и зелень, грибы, цветы, рассада. Сезонные культуры можно комбинировать с другими растениями, высаживая их поочередно. Участки расположены в непосредственной близости от города Красный Кут, что повлияет на сокращение расходов на транспортировку готовой продукции от места ее производства.

Для создания условий развития туризма и оздоровительного отдыха выделена площадка в Дьяковском муниципальном образовании. Осуществляется поиск инвестора по созданию гостиничного/туристического объекта с круглогодичным циклом работы. Создание спортивной площадки, приобретение спортивного инвентаря (лыжи, велосипеды, квадроциклы, обустройство конных прогулок, лыжных и вело-трасс). Создание базы отдыха в Дьяковском лесу - единственном в Заволжских степях позволило-бы расширить спектр туристических услуг и увеличения потока туристов.

В Логиновском МО предлагается 22 гектара земли промышленности, энергетики, связи, радиовещания. Проведены переговоры с руководством ООО «Авелар Солар Технолоджи» по установке солнечной электростанции.

Администрация района совместно с предпринимателем осуществляет поиск инвесторов на территорию ранее функционирующей птицефабрики - 90 га. Инвесторам предлагается произвести реконструкцию производственных помещений и модернизацию оборудования для содержания цыплят-бройлеров, восстановление коровников. На территории имеются гаражи, склады, весовая площадка.

Администрацией приняты меры по развитию инвестиционной политики в районе:

 - Решением Краснокутского городского Собрания депутатов предоставлены льготы по земельному налогу организациям-инвесторам, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства, а также организациям являющиеся стороной специального инвестиционного контракта (СПИК);

- Утвержден перечень муниципального недвижимого имущества, а также льготные налоговые ставки за пользованием им, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам МСП на территории КМР.

**3.5. Цифровая трансформация**

Направления действий:

- создание конкурентоспособной, устойчивой и безопасной инфраструктуры высокоскоростной передачи данных, подключение социально-значимых объектов к сети «Интернет»;

- цифровая трансформация системы государственного управления, которая обеспечивает новый уровень предоставления услуг, необходимых для повышения качества жизни граждан и развития бизнеса;

- создание и применение российских информационных и коммуникационных технологий.

**4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Основными механизмами реализации Программы являются муниципальные и региональный составляющие национальных проектов, а также региональные и муниципальные программы как действующие, так и те, которые будут разработаны в будущем.

Ресурсное обеспечение Программы включает в себя прогнозные средства федерального, регионального, местного бюджетов, внебюджетные средства и иные источники финансирования.

**5. ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КРАСНОКУТСКОГО РАЙОНА**

| **№** | **Наименование муниципальной программы** | **Наименование входящих в состав муниципальной программы ведомственных целевых программ** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Развитие системы образования Краснокутского муниципального района Саратовской области | 1. Развитие системы дошкольного образования2. Развитие системы общего и дополнительного образования3. Социальная адаптация детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. |
| 2. | Культура Краснокутского муниципального района | 1. Развитие культурно - досуговой деятельности и народного художественного творчества2. Развитие библиотечного дела в Краснокутском муниципальном районе |
| 3. | Развитие физической культуры, спорта, туризма, молодежной политики и патриотическое воспитание на территории Краснокутского муниципального района  | 1. Развитие физической культуры и спорта на территории Краснокутского муниципального района2.Развитие туризма на территории Краснокутского муниципального района3.Развитие молодежной политики на территории Краснокутского муниципального района4. Патриотическое воспитание молодежи Краснокутского муниципального района |
| 4. | Развитие малого и среднего предпринимательства Краснокутского муниципального района  | - |
| 5. | Обеспечение защиты прав потребителей в Краснокутском муниципальном районе  | - |
| 6. | Профилактика терроризма и экстремизма в Краснокутском муниципальном районе Саратовской области  | - |
| 7. | Развитие муниципальной службы в Краснокутском муниципальном районе | - |
| 8. | Информационное общество Краснокутского муниципального района  | 1. Развитие информационного общества Краснокутского муниципального района.2. Информационное партнерство органов местного самоуправления со средствами массовой информации. |
| 9. | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснокутском районе Саратовской области | - |
| 10. | Развитие дорожной деятельности Краснокутского муниципального района | 1. Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Краснокутского муниципального района.2. Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений |
| 11. | Обеспечение жилыми помещениями молодых семей Краснокутского муниципального района  | - |
| 12. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Краснокутском муниципальном районе | - |
| 13. | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Краснокутском районе Саратовской области | - |
| 14. | Развитие архивного дела в Краснокутском муниципальном районе | - |
| 15. | Создание местной системы оповещения Краснокутского муниципального района | - |
| 16. | Развитие культуры на территории МО г. Красный Кут | 1. Развитие культурно - досуговой деятельности и кинематографии 2. Ремонт и реставрация объектов культуры и кино на территории муниципального образования г. Красный Кут3. Проведение массовых мероприятий |
| 17. | Развитие физической культуры и спорта на территории МО г. Красный Кут | - |
| 18. | Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Красный Кут  | 1. Создание комфортных условий проживания.2. Развитие современной городской среды. |
| 19. | Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) объектов и памятников воинской славы в МО город Красный Кут  | - |
| 20. | Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования город Красный Кут Краснокутского муниципального района Саратовской области | - |
| 21. | Комплексное благоустройство территорий МО г. Красный Кут  | - |
| 22. | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории МО г. Красный Кут | - |
| 23. | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Красный Кут | 1. Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения МО г. Красный Кут.2. Реконструкция, модернизация и содержание системы водоснабжения и водоотведения МО г. Красный Кут. |
| 24. | Развитие дорожной деятельности МО г. Красный Кут | 1. Повышение безопасности дорожного движения на территории МО г. Красный Кут 2. Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования г. Красный Кут 3. Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории МО г. Красный Кут |
| 25. | Комплексное развитие сельских территорий МО г. Красный Кут | - |
| 26. | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в МО г. Красный Кут на 2020-2030 годы | - |

**6. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

|  | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на начало года, человек | 31 634 | 31 378 | 31 081 | 30 800 |
| Коэффициент естественного прироста/убыли (на 1000 человек населения) | -10,9 | -6,4 | -6,2 | -5,9 |
| Уровень регистрируемой безработицы от численности населения в трудоспособном возрасте, % | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
| Доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, % | 51,6 | 52,8 | 54,2 | 55,0 |
| увеличения числа молодых людей - членов молодежных и детских общественных объединений социальной направленности, % | 1 | 3 | 3 | 3 |
| увеличение участия детей, подростков и молодежи в культурно-массовых мероприятиях, % | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | 75 | 77 | 77 | 79 |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами (НОР), % | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
| Доля общеобразовательных организаций охваченных дополнительным образованием в центрах «Точка роста» | 17 | 34 | 40 | 40 |
| Доля общеобразовательных организаций, осуществляющих деятельность по стандартам цифровой школы  | 0 | 12 | 39 | 39 |
| Доля образовательных организаций, расположенных в сельской местности, для которых обновлена материально – техническая база для занятий физкультурой и спортом  | 23 | 28 | 34 | 39 |
| Доля общеобразовательных организаций охваченных дополнительным образованием в центрах «Точка роста» | 17 | 34 | 40 | 40 |
| Количество посещений учреждений культуры, тыс. посещений | 327,0 | 646,4 | 705,1 | 805,7 |
| Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры, %, в том числе: |   |   |   |   |
| клубами и учреждениями клубного типа | 65 | 65 | 65 | 65 |
| библиотеками | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв.м | 24,8 | 25,2 | 25,7 | 26,2 |
| Объем жилищного строительства, кв. метров общей площади | 1 060 | 1 400 | 1 450 | 1 500 |
| Количество благоустроенных общественных территорий, шт.  | 5 | 3 | 2 | 2 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного назначения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного назначения, % | 33,9 | 32,6 | 31,3 | 30,1 |
| Прирост численности населения обеспеченного качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения (ежегодно), человек | 16 903 | 0 | 901 | 0 |
| Индекс промышленного производства , % | 98,6 | 103,5 | 101,0 | 101,5 |
| Среднемесячная заработная плата (в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, включая организации, численностью до 15 человек), руб. | 30 487,3 | 34 176,3 | 37 559,7 | 40 827,4 |
| Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на 1 жителя, руб. | 18 636,3 | 20 499,9 | 22 549,9 | 24 804,9 |
| Количество малых и средних предприятий, единиц | 644 | 650 | 657 | 664 |
| Количество реализуемых туристских маршрутов на территории муниципальных районов области, единиц  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Валовой сбор зерна (в весе после доработки), тыс. тонн | 92,6 | 152,8 | 157 | 161 |
| Валовой сбор семян масличных культур – всего, тыс. тонн | 24,8 | 21,3 | 22 | 22,6 |
| в том числе подсолнечника, тыс. тонн | 18,8 | 16,4 | 17 | 17,5 |
| Валовой сбор картофеля, тыс. тонн | 1,9 | 1,95 | 2 | 2,05 |
| Валовой сбор овощей, тыс. тонн | 10,7 | 10,8 | 10,9 | 11 |
| Скот и птица на убой (в живом весе), тыс. тонн | 4,4 | 4,7 | 4,8 | 4,9 |
| Молоко, тыс. тонн | 22,4 | 22,7 | 22,9 | 23,2 |
| Яйца, млн. шт. | 17,9 | 19 | 19,2 | 19,4 |
| Улов прудовой рыбы – всего, тонн | 233,9 | 236,3 | 238,7 | 241,1 |
| Площадь садов, всего, га. | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 |

**7. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ БЮДЖЕТ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование муниципальной программы** | **Ответственный исполнитель** | **Мероприятие** | **Ресурсное обеспечение, тыс. рублей** | **Ожидаемые результаты** |
| **2022 год** | **2023 год** | **2024 од** |
| 1. | **Развитие культуры на территории МО г. Красный Кут** | Управление культуры | Организация и осуществление культурно-досуговой деятельности | 8681,7 | 7810,1 | 7950,8 | Стимулирование развития  новых направлений, видов и жанров искусства, обеспечение поддержки  новаторских и дебютных  проектов в области культуры и кино. Информационная поддержка  деятельности учреждений культуры, использование новых форм работы, развитие дополнительных услуг, предоставляемых учреждениями культуры, сохранение многонациональной  культуры, развитие межкультурных связей, повышение профессионального уровня  мастерства, поддержка и активизация деятельности учреждений  культуры и кино. Распространение  передового опыта, патриотическое воспитание, повышение культурного  уровня жителей района, сохранение культурного наследия, развитие  культурно-информационного пространства, повышение имиджа и популяризации учреждений культуры и кино, пополнение кинофонда, популяризация российского кино, сохранение культурного  наследия |
| 2. | **Развитие физической культуры и спорта на территории МО г. Красный Кут** | Отдел по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации КМР | Организация и осуществление физкультурно-оздоровительной деятельности | 38,7 | 50,0 | 60,0 | -Увеличение численности населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом;-Совершенствование структуры управления и форм организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. Развитие массового спорта и общественного физкультурно-оздоровительного движения; |
| 3. | **Развитие физической культуры, спорта, туризма, молодежной политики и патриотическое воспитание на территории Краснокутского муниципального района** | Отдел по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации КМР | Участие в областных мероприятиях | 81,2 | 45,0 | 60,0 | -Завоевание призовых мест на областных соревнованиях и первенствах; |
| Организация и осуществление физкультурно-оздоровительной деятельности | 8603,0 | 7863,0 | 8647,1 | -Модернизация физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, оснащение их современным оборудованием и инвентарем;-Развитие детско-юношеского спорта, включая организацию спортивно-оздоровительного отдыха, медицинское и материально- техническое обеспечение;-Увеличение численности населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом; |
| Мероприятия по молодежной политики | 150,0 | 0 | 0 | - увеличение числа молодых людей - членов молодежных и детских общественных объединений социальной направленности, волонтеров на 3%;- снижение количества правонарушений и преступлений в молодежной среде, совершенных молодыми людьми и подростками на 3%;- увеличение участия детей, подростков и молодежи в культурно-массовых мероприятиях на 4%; |
| Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия | 38,7 | 50,0 | 60,0 | - Ежегодное проведения физкультурно-массовых мероприятий с охватом населения района;- Увеличение численности принявших участие в сдаче Всероссийских норм ГТО. |
| 4. | **Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) объектов и памятников воинской славы в МО город Красный Кут**  | Отдел архитектуры и строительства управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района | Улучшение технического состояния объектов культурного наследия | 250,0 | 300,0 | 300,0 | проведение ремонтно-восстановительных и реставрационных работ на объектах культурного наследия;- содержание объектов и памятников воинской славы;- обеспечение общественной доступности объектов и памятников воинской славы, объектов истории и архитектуры, как культурного наследия;- проведение противоаварийных мероприятий на объектах историко-культурного наследия. |
| 5. | **Обеспечение жилыми помещениями молодых семей Краснокутского муниципального района** | Отдел архитектуры и строительства управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района | Обеспечение жилыми помещениями молодых семей Краснокутского муниципального района | 435,3 | 0 | 0 | решение жилищной проблемы молодых семей, проживающих на территории Краснокутского муниципального района признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий- удовлетворение потребностей молодых семей проживающих на территории Краснокутского муниципального района в доступном и комфортном жилье. |
| 6. | **Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Красный Кут** | Отдел архитектуры и строительства управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района | Реализация мероприятий по благоустройству территорий | 10000,0 | 0 | 0 | - создание благоприятных и комфортных  условий для проживания граждан;- улучшение внешнего вида территорий города |
| Создание комфортной городской среды | 66401,8 | 0 | 0 |
| 7. | **Чистая вода в Ждановском муниципальном образовании** | администрация Ждановского МО | Обеспечение водоснабжением жителей с. Ждановка | 1021,0 | 0 | 0 | Повышение качества и надежности предоставления услуг по водоснабжению населению. |
| 8. | **Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Красный Кут** | Отдел жилищно-коммунального хозяйства управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района | Модернизация системы теплоснабжения МО г. Красный Кут | 6700,0 | 0 | 0 | Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры. |
| Содержание и ремонт водопроводных сетей | 1381,4 | 3300,0 | 3300,0 | Повышение качества и надежности предоставления услуг по водоснабжению населению. Снижение затрат на предоставление данных услуг. |
| Содержание и ремонт водоотводящих сетей | 598,8 | 2000,0 | 2000,0 | Повышение качества и надежности предоставления услуг по водоотведению населению. Снижение затрат на предоставление данных услуг |
| Капитальный и текущий ремонт водозаборных сооружений | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Содержание водопроводных сетей в исправном состоянии |
| 9. | **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Краснокутском муниципальном районе** | Отдел жилищно-коммунального хозяйства управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Краснокутском муниципальном районе | 6700,0 | 0 | 0 | проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунальном хозяйстве Краснокутского муниципального района Саратовской области, повышению эффективности использования имущественного комплекса Саратовской области» на выполнение работ по переводу квартир на индивидуальное газовое отопление, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
| 10 | **Развитие системы образования Краснокутского муниципального района Саратовской области** | Управление образования администрации Краснокутского муниципального районаМуниципальные образовательные организации Краснокутского муниципального района | Содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях Краснокутского муниципального района | 124556,9 | 118522,8 | 119941,8 | В рамках указанного основного мероприятия будут реализованы меры по формированию современной качественной предметно-развивающей среды в дошкольных образовательных организациях. |
| Проведение капитального и текущего ремонта в дошкольных образовательных учреждениях | 5618,1 | 0 | 0 | Ремонт дошкольных образовательных учреждений. |
| Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми | 5723,3 | 5723,3 | 5723,3 | В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) осуществление выплаты компенсации в размере 20 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях на первого ребенка, 50 процентов размера на второго ребенка, 70 процентов на третьего ребенка и последующих детей. |
| Развитие сети общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, соответствующих современным требованиям | 305018,9 | 300358,1 | 303345,8 | Создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. Обеспечение единства муниципального образовательного пространства. |
| Развитие дополнительного образования и социализации детей | 6023,3 | 2710,0 | 2974,4 | Создание условий для развития дополнительного образования и социализации детей. Мероприятия, направленные на повышение интереса детей к различным формам проведения досуга. |
|  |  |
| Предоставление питания отдельным категориям граждан обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях | 5980,4 | 5980,4 | 5980,4 | Создание равных условий для получения питания обучающимися, осваивающими образовательные программы начального общего образования. Создание условий, способствующих укреплению здоровья, через организацию здорового питания школьников. |
| Оздоровление детей | 200,0 | 0 | 0 | Укрепление физического и психического здоровья детей в период организации летнего отдыха в лагерях с дневным пребыванием. |
| Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от14 до 18 лет | 70,0 | 50,0 | 0 | Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. |
| Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций | 9865,6 | 0 | 0 | Ремонт зданий общеобразовательных учреждений района. |
| Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 520,8 | 455,7 | 520,8 | Введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования. |
| Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта "Современная школа" | 14849,1 | 17311,6 | 20837,5 | Формирование у обучающихся современных компетенций и навыков, в том числе по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физика», «Химия», «Биология». |
| Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта "Успех каждого ребенка" | 1551,3 | 0 | 0 | Ремонт спортивного зала в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.Сокращение доли сельских общеобразовательных организаций, в которых требуется ремонт спортивных залов, увеличить долю учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время в сельских общеобразовательных организаций. |
| Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта "Цифровая образовательная среда" | 4462,3 | 13422,6 | 2155,8 | Повышение качества образования на основе развития и расширения использования ИКТ; обеспечение доступности качественных образовательных ресурсов и услуг. |
| Расходы по обеспечению деятельности по сохранению,содержанию, ремонту пустующих жилых помещений, закрепленных за детьми -сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей" | 13,7 | 13,7 | 13,7 | Оплата за текущее содержание жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей.Ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей. |
| 11. | **Культура Краснокутского муниципального района** | Управление культуры | Организация и осуществление культурно-досуговой деятельности | 32358,4 | 19282,4 | 19830,4 | Стимулирование развития  новых направлений, видов и жанров искусства, обеспечение поддержки  новаторских и дебютных проектов в области культуры. Стимулирование творческой деятельности участников коллективов и исполнителей, повышение имиджа района, повышение культурного уровня жителей района, совершенствованиегражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания детей,  подростков и молодежи, повышение престижа профессии, имиджа учреждений культуры. Информационная поддержка деятельности учреждений  культуры, использование новых форм  работы, развитие дополнительных услуг, предоставляемых учреждениями культуры, сохранение  многонациональной культуры, развитие  межкультурных связей, повышение  профессионального уровня  мастерства, поддержка и активизация  деятельности учреждений культуры. Распространение передового опыта, патриотическое воспитание, повышение культурного уровня жителей района, сохранение культурного  наследия,  развитие культурно-информационного пространства, повышение  имиджа и популяризации учреждений культуры, пополнение музейного фонда, популяризация музейного фонда, сохранение культурного наследия. |
| Укрепление материально-технической базы домов культуры и клубов | 1800,0 | 0 | 0 |
| Организация библиотечного, информационного, справочно-библиографического обслуживания населения | 17643,1 | 8700,0 | 9330,0 | Повышение качества библиотечных услуг, пополнение и обновление библиотечных фондов библиотек, предоставление  доступа пользователям к новым информационным ресурсам, укрепление  материально технической  базы библиотек, улучшение  качества обслуживания читателей, сохранение библиотечных фондов. Повышение уровня  квалификации работников отрасли и качества работы библиотек, создание дополнительных стимулов творческой активности специалистов, увеличение доступности, разнообразия предлагаемых услуг населению, расширение доступа к информационным ресурсам библиотек России и зарубежных стран. Создание системы современных   библиотек с использованием новых технологий и  инноваций. Формирование целостной картины функционирования библиотек для последующего оказания поддержки их деятельности развитие культурно-информационного пространства, повышение роли библиотек в воспитании   духовно-развитой личности, повышение читательской активности населения.                                       |
| Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 147,9 | 0 | 0 |
| Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта "Культурная среда" | 102,0 | 0 | 0 |
| 12. | **Устойчивое развитие территории Интернационального МО Краснокутского муниципального района Саратовской области** | администрация Интернационального МО | Обеспечение жителей Интернационального муниципального образования питьевой водой | 2722,4 | 1705,5 | 1400,5 | стабильное социально-экономическое развитие территории, занятости сельского населения и повышение уровня его жизни, увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям; создания комфортных условий в сельской местности обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, и автомобильными дорогами, ведущими к общественно значимым объектам |
| Благоустройство на территории Интернационального МО | 2109,2 | 665,6 | 371,9 |
| Культурное наследие Интернационального муниципального образования | 459,7 | 100,0 | 100,0 |
| Обеспечение противопожарной безопасности на территории Интернационального муниципального образования | 62,3 | 9,2 | 9,1 |
| Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений за счет средств областного дорожного фонда | 4350,0 | 0 | 0 |
| Расходы на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования за счет дорожного фонда | 2435,5 | 2695,6 | 2770,2 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 85,1 | 0 | 0 |
| 13. | **Устойчивое развитие территории Чкаловского МО Краснокутского муниципального района Саратовской области** | администрация Чкаловского МО | Капитальный и текущий ремонт водозаборных сооружений" | 80,0 | 0 | 0 | стабильное социально-экономическое развитие территории, занятости сельского населения и повышение уровня его жизни, увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям; создания комфортных условий в сельской местности обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, и автомобильными дорогами, ведущими к общественно значимым объектам |
| Мероприятия по благоустройству | 15,6 | 0 | 0 |
| Материально техническое, информационно-телекоммуникационное, транспортное обеспечение органов местного самоуправления | 449,1 | 404,5 | 418,2 |
| Культурное наследие Чкаловского муниципального образования Краснокутского муниципального района Саратовской области | 398,4 | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования за счет средств дорожного фонда | 1134,1 | 1390,1 | 1414,6 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 457,8 | 220,0 | 240,0 |
| Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений за счет средств областного дорожного фонда | 4182,0 | 0 | 0 |
| 14. | **Устойчивое развитие территории Лебедевского МО Краснокутского муниципального района Саратовской области** | администрация Лебедевского МО | Обеспечение жителей Лебедевского муниципального образования питьевой водой | 2101,9 | 1,9 | 1,9 | стабильное социально-экономическое развитие территории, занятости сельского населения и повышение уровня его жизни, увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям; создания комфортных условий в сельской местности обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, и автомобильными дорогами, ведущими к общественно значимым объектам |
| Уличное освещение | 81,0 | 82,0 | 85,0 |
| Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений за счет средств областного дорожного фонда | 4209,0 | 0 | 0 |
| Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Лебедевского муниципального образования | 1109,2 | 1471,6 | 1512,4 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 179,6 | 0 | 0 |
| 15. | **Устойчивое развитие территории Журавлевского МО Краснокутского муниципального района Саратовской области** | администрация Журавлевского МО | Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории Журавлевского муниципального образования | 426,6 | 700,0 | 700,0 | стабильное социально-экономическое развитие территории, занятости сельского населения и повышение уровня его жизни, увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям; создания комфортных условий в сельской местности обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, и автомобильными дорогами, ведущими к общественно значимым объектам |
| Комплексное благоустройство территории Журавлевского муниципального образования | 815,1 | 534,0 | 534,0 |
| Развитие культуры на территории Журавлевского МО | 901,6 | 130,0 | 130,0 |
| Обеспечение мер первичной безопасности, предотвращения и ликвидации природного и техногенного характера на территории Журавлевского муниципального образования | 60,0 | 100,0 | 100,0 |
| Материально-техническое, информационно-телекоммуникационное, транспортное обеспечение органов местного самоуправления | 1700,0 | 0 | 0 |
| Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений за счет средств областного дорожного фонда | 3504,0 | 0 | 0 |
| Содержание дорог в границах населенных пунктов | 324,0 | 240,0 | 240,0 |
| 16. | **Устойчивое развитие территории Комсомольского МО Краснокутского муниципального района Саратовской области** | администрация Комсомольского МО | Строительство и ремонт водозаборных сооружений | 264,0 | 0 | 0 | стабильное социально-экономическое развитие территории, занятости сельского населения и повышение уровня его жизни, увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям; создания комфортных условий в сельской местности обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, и автомобильными дорогами, ведущими к общественно значимым объектам |
| Содержание имущества жилищно коммунального хозяйства" | 368,9 | 225,2 | 225,2 |
| Уличное освещение | 320,0 | 420,0 | 320,0 |
| Благоустройство | 809,4 | 102,9 | 5,0 |
| Капитальный и текущий ремонт здания сельского дома культуры | 0 | 4090,0 | 0 |
| Сохранение объектов культурного наследия | 1153,4 | 145,0 | 214,9 |
| Обеспечение мер первичной пожарной безопасности | 198,3 | 163,3 | 163,3 |
| Материально-техническое,информационно-телекоммуникационное,транспортное обеспечение органов местного самоуправления | 1237,6 | 846,0 | 846,0 |
| Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов | 5286,4 | 1624,6 | 1669,7 |
| 17. | **Развитие дорожной деятельности Краснокутского муниципального района** | Отдел жилищно-коммунального хозяйства управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района  | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 5708,9 | 35718,4 | 36250,8 | увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям; |
| Содержание дорожной сети | 3469,8 | 2000,0 | 2000,0 |
| Ремонт дорожной сети | 28050,0 | 0 | 0 |
| 18. | **Ремонт, содержание автомобильных дорог в границах Дьяковского муниципального образования Краснокутского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 годы** | администрация Дьяковского МО | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений за счет средств областного дорожного фонда | 3345,0 | 0 | 0 | увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
| Ремонт автомобильных дорог в границах Дьяковского муниципального образования | 1514,5 | 1540,2 | 1587,0 |
| Содержание дорог | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 19. | **Развитие дорожной деятельности МО г. Красный Кут** | Отдел жилищно-коммунального хозяйства управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района | Приобретение и установка светофорных объектов и дорожных знаков | 300,8 | 300,0 | 300,0 | безопасность дорожного движения; сокращение количества ДТП и лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к концу 2024 года |
| Нанесение дорожной разметки | 250,0 | 350,0 | 350,0 |
| Ремонт автомобильных дорог | 22065,4 | 1977,5 | 1242,6 | увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
| Содержание дорожно-уличной сети | 2022,8 | 90,0 | 900,0 | поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем нормативным требованиям, путем содержания автодорог и искусственных сооружений на них; |
| Охрана общественного порядка и обеспечение безопасности дорожного движения | 150,0 | 160,0 | 161,0 | укрепление на территории района законности, правопорядка, защиты прав и свобод граждан |
| 20. | **Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Ждановского муниципального образования** | администрация Ждановского МО | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений за счет средств областного дорожного фонда | 3513,0 | 0 | 0 | увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 681,6 | 692,1 | 711,3 |
| 21. | **Ремонт, содержание автомобильных дорог в границах Лавровского муниципального образования Краснокутского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 годы** | администрация Лавровского МО | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений за счет средств областного дорожного фонда | 3264,0 | 0 | 0 | увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
| Ремонт автомобильных дорог в границах Лавровского муниципального образования | 1415,5 | 1410,1 | 1454,7 |
| Содержание дорог | 133,5 | 200,0 | 200,0 |
| Диагностика, паспортизация и регистрация автомобильных дорог | 38,5 | 0 | 0 |
| 22. | **Ремонт, содержание автомобильных дорог в границах Логиновского муниципального образования Краснокутского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 годы** | администрация Логиновского МО | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений за счет средств областного дорожного фонда | 5715,0 | 0 | 0 | увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
| Ремонт автомобильных дорог в границах Логиновского муниципального образования | 954,9 | 1457,1 | 1497,4 |
| Содержание дорог | 370,0 | 0 | 0 |
| Диагностика, паспортизация и регистрация автомобильных дорог | 110,0 | 0 | 0 |
| 23. | **Ремонт, содержание автомобильных дорог в границах Первомайского муниципального образования Краснокутского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 годы** | администрация Первомайского МО | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений за счет средств областного дорожного фонда | 5763,0 | 0 | 0 | увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
| Ремонт автомобильных дорог в границах Первомайского муниципального образования | 1074,2 | 1639,2 | 1684,6 |
| Содержание дорог | 540,6 | 0 | 0 |
| 24. | **Ремонт, содержание автомобильных дорог в границах Усатовского муниципального образования Краснокутского муниципального района Саратовской области**  | администрация Усатовского МО | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений за счет средств областного дорожного фонда | 4488,0 | 0 | 0 | увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
| Ремонт автомобильных дорог в границах Усатовского муниципального образования | 947,5 | 1070,1 | 1114,7 |
| Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов | 638,0 | 540,0 | 540,0 |
| 25. | **Обеспечение жителей Логиновского МО питьевой водой**  | администрация Логиновского МО | Капитальный и текущий ремонт водозаборных сооружений | 33,1 | 0 | 0 |  |
| Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 0 | 9000,0 | 0 |  |
| Строительство объектов питьевого водоснабжения | 500,0 | 0 | 0 |  |
| 26. | **Комплексное благоустройство территорий МО г. Красный Кут**  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района | Уличное освещение | 4737,3 | 5922,0 | 6449,6 |  |
| Озеленение | 250,9 | 550,0 | 600,0 |  |
| Содержание мест захоронения | 388,2 | 700,0 | 770,0 |  |
| Благоустройство | 8626,2 | 6004,1 | 4937,1 |  |
| 27. | **Комплексное развитие социальной инфраструктуры Первомайского муниципального образования Краснокутского района Саратовской области** | администрация Первомайского МО | Подготовка основания спортивной площадки" | 3828,7 | 0 | 0 | стабильное социально-экономическое развитие территории, занятости сельского населения и повышение уровня его жизни, увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям; создания комфортных условий в сельской местности обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, и автомобильными дорогами, ведущими к общественно значимым объектам |
| Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 3828,7 | 0 | 0 |  |
| 28. | **Комплексное развитие социальной инфраструктуры Лавровского муниципального образования Краснокутского района Саратовской области** | администрация Лавровского МО | Создание благоприятных условий для обеспечения жителей Лавровского муниципального образования услугами организаций культуры» | 60,0 | 0 | 0 | стабильное социально-экономическое развитие территории, занятости сельского населения и повышение уровня его жизни, увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям; создания комфортных условий в сельской местности обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, и автомобильными дорогами, ведущими к общественно значимым объектам |