**АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КРАСНОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2019 ГОДУ**

**(подготовлен на основании представленных ответственными исполнителями отчетов о ходе реализации муниципальных программ)**

В 2019 году муниципальные программы сформированы в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, а также в соответствии с положениями программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, Правительства Саратовской области, муниципальных правовых актов Краснокутского района в соответствующей сфере деятельности.

Информация «Анализ исполнения и оценка эффективности реализации муниципальных программ Краснокутского МР в 2019 году» составлена в соответствии с постановлением Администрации Краснокутского МР от 30.07.2019 г. №875 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования г. Красный Кут Краснокутского муниципального района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности», от 30.07.2019 г. № 874 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Краснокутского муниципального района, их формирования, реализации и порядка оценки эффективности».

В соответствии с постановлением Администрации Краснокутского муниципального района от 30.10.2018 г. №1539 «Об утверждении перечня муниципальных программ МО г. Красный Кут и Краснокутского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы» в состав программ, реализуемых в муниципальном районе входит 21 муниципальная программа в т.ч. 24 подпрограммы.

На реализацию программ Краснокутского района в 2019 году ответственными исполнителями запланировано мероприятий на сумму 597 036,9 тыс. руб.

Фактическое финансирование за 12 месяцев составило: 582 593,6 тыс. руб., или 98% от запланированного объема финансирования.

Исполнители в течение года проводят корректировку муниципальных программ в соответствии с объемами финансирования.

Финансировались 13 программ (подпрограмм).

**1. Развитие системы образования Краснокутского муниципального района на 2019-2022 годы**

**Ответственный исполнитель МП: у**правление образования администрации Краснокутского муниципального района.

**Цель** **МП**: комплексное и эффективное развитие муниципальной системы образования, обеспечивающее повышение доступности и качества общего и дополнительного образования посредством создания условий для индивидуализации образования и развития инновационных механизмов воспитания и социализации личности; обеспечение доступности и вариативности качественных образовательных услуг с учетом современных вызовов к системе дошкольного образования; выявление и развитие одаренных детей района; развитие системы дополнительного образования и воспитания детей.

Реализация программы осуществлялась за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, на ее исполнение направлено 372 713,6 тыс. руб., что составляет 98,5 % от утвержденного в программе параметра финансирования. Доля средств федерального бюджета в общем объеме финансирования составила – 1%, областного бюджета 80%, местного бюджета - 19%.

Программа включает в себя 3 подпрограммы.

***Подпрограмма 1: Развитие системы дошкольного образования.***

На финансирование подпрограммы направлено 125833,9 тыс. руб.

В течение 2019 года в рамках мероприятия «Содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях Краснокутского МР» были проведены следующие мероприятия, которые привели к расходованию денежных средств:

- Оплата труда: 101 900,2 тыс. руб. в т.ч. обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений: 4 439,03 тыс. руб.;

- Коммунальные услуги: 11 488,2 тыс. руб.;

- Налоговые платежи: 1251,4 тыс. руб.;

- Расходы на питание: 1790,6 тыс. руб.;

- Приобретение игр и игрушек: 579,2 тыс. руб.;

- Приобретение мягкого инвентаря: 115,4 тыс. руб.;

- Приобретение оргтехники: 40,0 тыс. руб.;

- Медосмотр сотрудников: 336,3 тыс. руб.;

- Погашение кредиторской задолженности на 1.01.2019 г. по ТЭР: 394,5 тыс. руб.

- Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми: 6767,3 тыс. руб.

Показатели эффективности реализации подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель | Значение показателя  план | Значение показателя  факт | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| - удельный вес детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования, от общего количества детей в возрасте от 3 до 7 лет | 97 | 95 | Возможность получать услуги дошкольного образования имеется у всех желающих |
| Удельный вес педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций, прошедших курсы повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки | 90 | 100 | - |
| Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | 100 | 100 | С 2015 года все дети, посещающие дошкольные образовательные учреждения обучаются в соответствии с ФГОС. |

Полнота использования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы составила 99,2%, это связано с текущей кредиторской задолженностью, которая будет оплачена в январе 2020 года.

Достигнутые результаты реализации подпрограммы, полнота использования бюджетных средств, предусмотренных на ее реализацию, и полнота реализации мероприятий в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности позволяют в целом **признать высокую степень эффективности подпрограммы** (оценка – 97,3%).

***Подпрограмма 2: Развитие системы общего дополнительного образования.***

На финансирование подпрограммы направлено 246 767,9 тыс. руб.

В течение 2019 года были проведены следующие мероприятия, которые привели к расходованию денежных средств:

- Оплата труда: 191 086,2 тыс. руб. в т.ч. обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений: 180,9 тыс. руб.;

- Коммунальные услуги: 17 904,9 тыс. руб.;

- Налоговые платежи: 2 739,8 тыс. руб.;

- Приобретение учебных пособий - 1 934,2 тыс. руб.;

- Лицензии на программы - 540,8 тыс. руб.;

- ГСМ - 1 946,6 тыс. руб.;

- Медосмотр сотрудников: 673,4 тыс. руб.;

- Ремонт крыши МОУ СОШ с. Первомайское - 244,5 тыс. руб.;

- Ремонт крыши МОУ СОШ №1 - 3047,3 тыс. руб.;

- Услуги связи и интернета - 384,0 тыс. руб.;

- Приобретение мебели в МОУ СОШ с. Интернациональное - 63,0 тыс. руб.;

- Ремонт и приобретение запчастей автобусов - 104,8 тыс. руб.

- Обслуживание АПС: 173,2 тыс. руб.;

- Охрана объекта: 126,5 тыс. руб.;

- Приобретение мягкого инвентаря: 101,6 тыс. руб.;

- Приобретение оргтехники: 40,0 тыс. руб.;

- Погашение кредиторской задолженности на 1.01.2019 г. по ТЭР: 394,5 тыс. руб.;

- Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми: 4 519,1 тыс. руб.;

- Исполнительные листы: 4147,3 тыс. руб.

-Предоставление питания отдельным категориям граждан обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях: 5 096,1 тыс. руб.;

Национальный проект «Образование». В рамках Проекта реализуется федеральный проект «Успех каждого ребенка». Запланированы следующие мероприятия:

-приобретение оборудования на создание новых мест для дополнительного образования в МОУ СОШ с. Первомайское, в МОУ СОШ с. Лебедевка на сумму 6 867,3 тыс. руб.

-создание в муниципальном общеобразовательном учреждении – основной общеобразовательной школе с. Чкалово Краснокутского района, расположенного в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом на территории Краснокутского муниципального района на сумму 1779 тыс. руб.

Показатели эффективности реализации подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель | Значение показателя  план | Значение показателя  факт | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| - удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов от общего количества обучающихся, % | 89 | 92 | 100 % обучающихся 1-9-х классов, всех 18 школ; 10-11 кл. сош №1,2,3 |
| доля участников всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов,% | 30 | 6 | Дистанционное обучение организовано в МОУ-СОШ №3 г. Красный Кут для детей – инвалидов. Возможность для дистанционного обучения в других школах связано с отсутствием таких детей. |
| доля детей и подростков охваченных общественными мероприятиями, направленными на гражданско-патриотическое и военно-патриотическое воспитание,% | 85 | 100 | - |
| доля педагогических и административных работников дошкольного, начального и основного образования, прошедших обучение для работы в условиях ФГОС, в общей численности педагогических работников,% | 89 | 100 | - |
| удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в образовательных учреждениях системы образования муниципального района, % | 10 | 17 | - |
| -уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к оценке среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области, % | 90 | 70 | В связи с увеличением контингента обучающихся увеличен и контингент обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время. |
| -оказание социальной поддержки и временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в количестве 150 человек; чел. | 80 | 104 | - |
| -удельный вес объектов образования, в которых созданы необходимые условия для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов, % | 80 | 100 | - |
| -доля педагогических работников дошкольных и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, в общей численности педагогических работников, % | 17 | 25 | - |
| -доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов, получающих образование в образовательных учреждениях общего типа по месту жительства, % | 100 | 100 | В соответствии со ст.79 ФЗ -273 Об образовании, все дети с ограниченными возможностями здоровья, которым показано обучение, имеют возможность получения общего образования в форме инклюзивного образования и соответствующего психолого-медико-социального сопровождения |
| - доля обучающихся охваченных дополнительным образованием в центрах образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», % | 30 | 30 | - |

Полнота использования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы составила 98,3%, это связано с текущей кредиторской задолженностью, которая будет оплачена в январе 2020 года.

Достигнутые результаты реализации подпрограммы, полнота использования бюджетных средств, предусмотренных на ее реализацию, и полнота реализации мероприятий в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности позволяют в целом **признать высокую степень эффективности подпрограммы** (оценка – 110%).

***Подпрограмма 3: Социальная адаптация детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.***

На финансирование подпрограммы направлено 111,7 тыс. руб.

Расходы на обеспечение деятельности по сохранению, содержанию, ремонту пустующих жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшиеся без попечения родителей, т.е. оплата коммунальных услуг жилого помещения.

Показатели эффективности реализации подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель | Значение показателя  план | Значение показателя  факт | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| - доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве выявленных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей до 90 %; | 85 | 100 | - |
| - доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поставленных на учет для обеспечения жилым помещением до 100%; | 100 | 100 | - |
| - доля пустующих жилых помещений, оплаченных за содержание и отремонтированных, до 100%. | 100 | 100 | - |

Полнота использования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы составила 95%, это связано с текущей кредиторской задолженностью, которая будет оплачена в январе 2020 года.

Достигнутые результаты реализации подпрограммы, полнота использования бюджетных средств, предусмотренных на ее реализацию, и полнота реализации мероприятий в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности позволяют в целом **признать высокую степень эффективности подпрограммы** (оценка – 106%).

В ходе реализации муниципальной программы в целом целевые показатели выполнены. При этом из 16 целевых показателях отмечено улучшение фактического исполнения по отношению к его плановому значению у 9.

При реализации муниципальной программы реализованы мероприятия в соответствии с утвержденной программой, достигнуты цели, выполнены задачи.

Решение задач в сфере образования будет продолжено в 2020 году.

**2. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Краснокутском муниципальном районе на 2017-2019 годы**

**Ответственный исполнитель**: Управление образования администрации Краснокутского муниципального района

**Цель МП**: Нейтрализация причин и условий, способствующих незаконному распространению наркотиков; формирование превентивных мер, направленных на искоренение незаконного распространения наркотических средств; формирование в обществе нетерпимости к употреблению наркотических средств; повышение уровня здоровья общества.

Программа не финансировалась.

Проведены следующие мероприятия:

- комплексная межведомственная оперативно-профилактическая операция «Мак»;

-организация и проведение рейдов по контролю за условиями проживания несовершеннолетних в семьях, где родители осуждены за незаконный оборот наркотиков к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, для организации социального патронажа данных семей;

-проведение в учреждениях культуры района тематических выставок и мероприятий антинаркотической направленности;

-проведение профилактических бесед с учащимися образовательных учреждений;

-организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, направленных на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни, проводимых под лозунгом «Спорт - против наркотиков!»

- проведение разъяснительной работы среди населения в СМИ, на сайте администрации по пропаганде здорового образа жизни.

Показатели эффективности реализации программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель | 2019 | | Примечание |
| план | факт | Причины отклонения |
| Доля несовершеннолетних граждан, принимающих участие в мероприятиях профилактической направленности, % | 12 | 12 |  |

Достигнутые результаты реализации программы, полнота реализации мероприятий в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности позволяют в целом **признать высокую степень эффективности подпрограммы** (оценка – 100,%).

**3. Культура Краснокутского муниципального района на 2018-2022 гг.**

**Ответственный исполнитель МП**: управление культуры администрации Краснокутского муниципального района.

**Цель** данной программы: создание условий для обеспечения населения услугами по организации досуга и услугами организаций культуры. Повышение качества жизни населения Краснокутского муниципального района путем развития услуг в сфере культуры. Повышение качества библиотечных услуг, пополнение и обновление библиотечных фондов, предоставление доступа пользователям к новым информационным ресурсам.

Реализация программы осуществлялась за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, на ее исполнение направлено 102 847,5 тыс. руб., что составляет 99,2 % от утвержденного в программе параметра финансирования. Доля средств федерального бюджета в общем объеме финансирования составила – 41%, областного бюджета - 17 %, районного бюджета - 42%.

Программа включает в себя 5 подпрограмм.

***Подпрограмма 1:* Развитие культурно - досуговой деятельности и народного художественного творчества**

**Соисполнитель подпрограммы:**МУК «Социально-культурное объединение» Краснокутского муниципального района

На финансирование подпрограммы направлено 75 758,9 тыс. руб.

В 2019 году были проведены следующие мероприятия, которые привели к расходованию денежных средств:

- Оплата труда: 22039,0 тыс. руб.; в т.ч. обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений;

- Коммунальные услуги: 4785,4 тыс. руб.;

- Налоговые платежи: 11,6 тыс. руб.;

- Расходы на интернет: 100,0 тыс. руб.;

- Реализация национального проекта «Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности: 47681,5 тыс. руб.

В текущем году учреждениями культуры было проведено 6766 мероприятий, посетило 394941 человек, из них детских мероприятий проведено 2436 мероприятий, посетило 82392 детей, посетило 2140 детей. Проведены праздничные мероприятия: «К нам рождество приходит величаво», «День защитника отчества», «Широкая масленица», «День клубного работника и др.

Работники культурно-досуговых учреждений участвовали в федеральном конкурсе «Лучший работник муниципального учреждения, находящегося на территории сельского поселения», победителем стал директор СДК с. Чкалово.

Показатели эффективности реализации подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель | 2019 | | Примечание |
| план | факт | Причины отклонения |
| Количество клубных формирований, ед. | 264 | 269 | Перевыполнение показателя произошло за счет расширения и разнообразия перечня культурных услуг, перепрофилирования и открытия новых кружков, клубов по интересам и любительских объединений. |
| Количество участников клубных формирований, чел. | 3693 | 3640 | Снижение показателя связано с ухудшением эпидемиологической обстановки в области в зимний период и отменой мероприятий для детской аудитории. |
| Количество учреждений культуры, ед. | 28 | 28 |  |
| Количество созданных и модернизированных учреждений культурно-досугового типа | 1 | 1 | Реконструкция СДК с. Комсомольское |

Полнота использования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы составила 99,5%, это связано с текущей кредиторской задолженностью, которая будет оплачена в январе 2020 года.

Достигнутые результаты реализации подпрограммы, полнота использования бюджетных средств, предусмотренных на ее реализацию, и полнота реализации мероприятий в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности позволяют в целом **признать высокую степень эффективности подпрограммы** (оценка – 100,3%).

***Подпрограмма 2:* Развитие библиотечного дела в Краснокутском муниципальном районе**

**Соисполнитель подпрограммы:**РМУК «Краснокутская межпоселенческая центральная библиотека»

На финансирование подпрограммы направлено 14070,1 тыс. руб.

В течении 2019 года были проведены следующие мероприятия, которые привели к расходованию денежных средств:

- Оплата труда: 13507,9 тыс. руб.; в т.ч. обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений;

- Коммунальные услуги: 162,7 тыс. руб.;

- Расходы на интернет: 127,3 тыс. руб.;

- Подключение библиотек к сети Интернет: 95,3 тыс. руб.;

- Комплектование книжных фондов: 19,3 тыс. руб.

За 12 месяцев 2019 года произведено 38650 библиографических записей, отображенных в электронном каталоге.

Книговыдача по учреждениям библиотечной системы составила 348 999 экземпляров, читатели 14759 человек, проведено 2 258 массовых мероприятий.

Работники учреждений межпоселенческой ЦБ участвовали в федеральном конкурсе «Лучший работник МУ, находящегося на территории сельского поселения» победителем стала заведующая библиотекой с. Комсомольское.

Центральная библиотека победила в Международном грантовом конкурсе «Православная инициатива 2018-2019 гг.» с проектом «Православная книга путь к духовности». Сумма гранта составила 100,0 тыс. руб.

Показатели эффективности реализации подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель | 2019 | | Примечание |
| план | факт | Причины отклонения |
| Количество пользователей библиотек, чел. | 14850 | 14759 | Отсутствие подписки на периодические издания, уменьшение населения |
| Количество книговыдач, экз. | 341710 | 348999 | Выполнение данного показателя произошло за счет грамотного планирования и изучения результатов деятельности, создания и функционирования на базе библиотек 10 библиотечно-информационных центров с доступом к сети Интернет, внедрения в практику работы современных компьютерных технологий, развитой системы непрерывного образования и повышения квалификации кадров. |
| Количество библиотек, ед. | 24 | 24 |  |

Полнота использования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы составила 97,7%, это связано с текущей кредиторской задолженностью, которая будет оплачена в январе 2020 года.

Достигнутые результаты реализации подпрограммы, полнота использования бюджетных средств, предусмотренных на ее реализацию, и полнота реализации мероприятий в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности позволяют в целом **признать высокую степень эффективности подпрограммы** (оценка – 100,5%).

***Подпрограмма 3:* Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры**

**Соисполнитель подпрограммы:**МУДО «Краснокутская детская художественная школа имени Г.Д. «Криворучко», МУ ДО «Детская школа искусств»

На финансирование подпрограммы направлено 10294,3 тыс. руб.

В течение 2019 года были проведены следующие мероприятия, которые привели к расходованию денежных средств:

- Оплата труда: 9598,3 тыс. руб.; в т.ч. обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений;

- Коммунальные услуги: 533,7 тыс. руб.

Показатели эффективности реализации подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель | 2019 | | Примечание |
| план | факт | Причины отклонения |
| Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, чел. | 367 | 327 | Недостаток кадров и учебных помещений. Много пропусков из-за загруженности в общеобразовательной школе в связи с переходом их на 5-дневку. |
| Увеличение количества призовых мест, занятых на выездных фестивалях и конкурсах, чел. | 46 | 55 | Перевыполнение по данному показателю произошло за счет высокого уровня подготовки учащихся, участия творческих [коллективов](https://pandia.ru/text/category/koll/) и учащихся в большем количестве конкурсов. |

Полнота использования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы составила 99,5%, это связано с текущей кредиторской задолженностью, которая будет оплачена в январе 2020 года.

Достигнутые результаты реализации подпрограммы, полнота использования бюджетных средств, предусмотренных на ее реализацию, и полнота реализации мероприятий в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности позволяют в целом **признать высокую степень эффективности подпрограммы** (оценка – 104,6%).

***Подпрограмма 4:* Развитие культурно - досуговой деятельности и**

**кинематографии**

**Соисполнитель подпрограммы:**МУ «Городской Дом культуры и кино»

На финансирование подпрограммы направлено 2724,2 тыс. руб.

В 2019 году были проведены следующие мероприятия, которые привели к расходованию денежных средств:

- Оплата труда: 1880,8 тыс. руб.; в т.ч. обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений;

- Коммунальные услуги: 527,5 тыс. руб.;

- Расходы на интернет: 71,9 тыс. руб.;

- Содержание имущества: 243,9 тыс. руб.

В 2019 году выросло количество качественных российских фильмов в кинопрокате, кинопоказ повысил валовой сбор до 1609,6 тыс. руб.

Показатели эффективности реализации подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель | 2019 | | Примечание |
| план | факт | Причины отклонения |
| Количество киносеансов, ед. | 56 | 2005 | Открытие кинотеатра в связи с проведенными ремонтными работами и модернизацией оборудования в конце 2018 года, увеличилась количество новинок выданных для проката кино- и видеофильмов. |
| Количество посещений, тыс. чел. | 2022 | 12544 | Открытие кинотеатра в связи с проведенными ремонтными работами и модернизацией оборудования в конце 2018 года, увеличилась количество новинок выданных для проката кино- и видеофильмов. |

Полнота использования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы составила 97,5%, это связано с текущей кредиторской задолженностью, которая будет оплачена в январе 2020 года.

Достигнутые результаты реализации подпрограммы, полнота использования бюджетных средств, предусмотренных на ее реализацию, и полнота реализации мероприятий в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности позволяют в целом **признать высокую степень эффективности подпрограммы** (оценка – 362%).

***Подпрограмма 5:* Ремонт и реставрация объектов культуры и кино на территории муниципального образования г. Красный Кут**

**Соисполнитель подпрограммы:**МУ «Городской Дом культуры и кино»

**Цель**: Обеспечение режима содержания и внешнего облика объектов культуры. Сохранение объектов культуры на территории муниципального образования города Красный Кут

На финансирование подпрограммы направлено 0 руб.

Показатели эффективности реализации подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель | 2019 | | Примечание |
| план | факт | Причины отклонения |
| Количество проведенных ремонтных и реставрационных работ, ед. | 1 | 1 | Разработан паспорт отделки фасада здания городского ДК. Запланирован |

Достигнутые результаты реализации подпрограммы, полнота реализации мероприятий в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности позволяют в целом **признать высокую степень эффективности подпрограммы** (оценка – 100%).

***Подпрограмма 6:* Сердце солдатской матери**

**Соисполнитель подпрограммы:**МУК «Социально-культурное объединение» Краснокутского муниципального района

**Цель:** Поднять из забвения историю матерей, чьи дети героически погибли на фронтах Великой Отечественной войны, а также при выполнении боевых задач по защите Отечества; укреплять общественный авторитет родителей военнослужащих, проходящих военную службу,

На финансирование подпрограммы направлено 0 руб.

Показатели эффективности реализации подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель | 2019 | | Примечание |
| план | факт | Причины отклонения |
| Количество проведенных мероприятий, ед. | 1 | 1 | Праздничное мероприятие 9 мая |

Достигнутые результаты реализации подпрограммы, полнота реализации мероприятий в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности позволяют в целом **признать высокую степень эффективности подпрограммы** (оценка – 100%).

**4. Программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма, молодежной политики и патриотическое воспитание на территории Краснокутского муниципального района на 2018-2020 годы».**

**Ответственный исполнитель**: отдел по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Краснокутского муниципального района

**Цель МП**: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой, спортом и повышение эффективности подготовки спортсменов; развитие туризма в Краснокутском муниципальном районе; создание условий и возможностей для успешной самореализации молодежи, развитие ее потенциала в интересах Краснокутского муниципального района.

Реализация программы осуществлялась за счет средств областного и местного бюджетов, на ее исполнение направлено 9 668,4 тыс. руб., что составляет 99,4 % от утвержденного в программе параметра финансирования. Доля средств областного бюджета в общем объеме финансирования составила 9,5%, бюджета района – 20%, бюджета МО г. Красный Кут – 70,5%.

Программа включает в себя 4 подпрограммы.

**Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и спорта на территории Краснокутского муниципального района».**

На финансирование подпрограммы направлено 9668,4 тыс. руб.

**Наименование мероприятий**

-Организация и осуществление физкультурно-оздоровительной деятельности

-Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета.

-Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

покупка сувенирной и наградной продукции

-Участие в областных мероприятиях: питание спортсменов, проживание спортсменов

На территории Краснокутского муниципального района функционирует 4 учреждения спортивной направленности: МБУ «Спортивная школа Краснокутского муниципального района Саратовской области», МУ «Спорт», МУ «Краснокутский ФОК», МАУ ФОК «Победа».

Наиболее массовые виды спорта на территории района: баскетбол, волейбол, футбол, мини-футбол, настольный теннис, борьба-самбо, легкая атлетика, гири.

По итогам 2019 года отделом и спортивными учреждениями проведено 85 спортивно-массовых мероприятия, из них самые популярные: первенство по дворовому футболу, среди юношей, взрослого населения, настольному теннису, легкоатлетический кросс, борьба самбо, пляжный волейбол, волейбол, спортивный Фестиваль «Мы за здоровый образ жизни», где приняло участие более 400 спортсменов, оздоровительная зарядка, семейный спортивный праздник, фестивали ГТО и другие мероприятия, в которых приняли участие более 4 тысяч жителей района и области.

Краснокутские спортсмены стали чемпионами области в стритболе, перетягиванию каната, призерами в баскетболе, борьбе-самбо, настольном теннисе, хоккее, мини-футболе, волейболе. Футболисты 2002-2003 гг.р. стали четвертыми на Кубке Губернатора по футболу. Юные и взрослые баскетболисты принимают участие в областных первенствах. Футболисты 2010-2011гг.р. принимали участие в Кубке Саратовской области по мини-футболу и принимают участие в Первенстве области.

Жандос Шумбалов стал Чемпионом России по стритлифтингу, выполнив норматив мастера спорта.

Показатели эффективности реализации подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель | 2019 | | Примечание |
| план | факт | Причины отклонения |
| Увеличение численности населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, чел. | 10865 | 10865 | Развитие массовых видов спорта |
| Ежегодное проведения физкультурно-массовых мероприятий с охватом населения района, шт. | 80 | 80 |  |
| Завоевание призовых мест на областных первенствах и Спартакиадах, шт. | 3 | 3 |  |
| Увеличение численности спортивных сооружений, шт. | 99 | 99 |  |
| Увеличение численности занимающихся  в секциях и спортивных школах, чел. | 295 | 295 |  |
| Увеличение численности спортсменов разрядников из числа, занимающихся в спортивных секциях СШ, чел. | 28 | 28 |  |
| Увеличение численности принявших участие в сдаче Всероссийских норм ГТО, чел. | 350 | 350 |  |

Полнота использования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы составила 99,4%, это связано с текущей кредиторской задолженностью, которая оплачена в январе 2020 года.

Достигнутые результаты реализации подпрограммы, полнота использования бюджетных средств, предусмотренных на ее реализацию, и полнота реализации мероприятий в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности позволяют в целом **признать высокую степень эффективности подпрограммы** (оценка – 100%).

***Подпрограмма № 2 «Развитие туризма на территории Краснокутского муниципального района»***

На финансирование подпрограммы направлено 0 руб.

На сегодняшний день, территория Краснокутского района позиционирует себя как территория по развитию двух основных направлений.

Постановлением главы администрации Краснокутского муниципального района от 19.06.2017 года №834 «Об утверждении туристских маршрутов и финансировании туристско-экскурсионной деятельности на территории Краснокутского муниципального района» были приняты: маршрут №1 «От кузницы кадров крылатой профессии – к звёздам Вселенной» и маршрут №2 «Родников серебряные воды – разговоры сосен вековых».

Маршрут №1, который был запущен 5 августа 2017 года, включает в себя экскурсию по музеям и достопримечательностям г. Красный Кут с последующей поездкой на место приземления Г.С.Титова.За прошедший период 2018 г. данный маршрут посетило – 54 человека.

Маршрут №2 был запущен 1 июля 2017 года. Автобусная экскурсия по селу Дьяковка, в жемчужину Заволжья Дьяковский лес, посещение церкви во имя святителя и чудотворца Николая, сосновый бор сосны крымской, родник. Живописные луговые поляны с лекарственными растениями и ароматной земляникой, густыми зарослями ежевики. Зона отдыха, где отдыхающие могут отведать ухи, насладиться горячим чаем из душистых трав. За 9 месяцев 2018 г. посетило – 439 человек.

Показатели эффективности реализации подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель | 2019 | | Примечание |
| план | факт | Причины отклонения |
| Изготовление туристического паспорта, кол-во | - | - |  |
| Изготовление буклетов, путеводителей с описанием туристских объектов и маршрутов Краснокутского муниципального района, шт. | 400 | 0 | Отсутствие финансирования |
| Изготовление сувенирной продукции с туристской символикой Краснокутского муниципального района, шт. | 400 | 200 | Отсутствие финансирования |
| Изготовление и установка баннеров, направленных на создание положительного имиджа и повышение туристической привлекательности Краснокутского муниципального района, шт. | 2 | 0 | Отсутствие финансирования |
| Увеличение количества разработанных туров выходного дня на территории Краснокутского муниципального района, кол-во | 1 | 1 |  |
| Увеличение количества мероприятий: конференций, круглых столов, семинаров по проблемам развития туризма и использования туристических ресурсов, кол-во | 2 | 2 |  |

Достигнутые результаты реализации подпрограммы и полнота реализации мероприятий в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности позволяют в целом **признать удовлетворительную степень эффективности подпрограммы** (оценка – 50%).

***Подпрограмма № 3 «Развитие молодежной политики на территории Краснокутского муниципального района».***

На финансирование подпрограммы направлено 0 руб.

Проведено более 85 мероприятий областного, районного и школьного значения.

Подходы работы с молодежью заключаются в следующем:

-в поддержке деятельности молодежных общественных организаций (через поддержку организации участия молодежи в региональных, местных конкурсах);

-в расширении форм организации досуга (через проведение городских праздников, конкурсов, квестов, круглых столов, соревнований);

- в формировании информационного пространства для молодежи (через размещение информации в социальных сетях в группах «Спорт/Молодежка /Туризм/КрасныйКут»,<https://ok.ru/sportmolodejka>,<https://vk.com/club143762762> )

-в развитии органов молодежного самоуправления, добровольческой деятельности.

В районе активно развивается волонтерское движение. Так на базе Политехнического лицея создано молодежное объединение «Добровольцы КПЛ», которые оказывают помощь в организации и проведении различных мероприятий, акций.

Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность является необходимым условием в организации работы по популяризации добровольческой деятельности молодежи как формы патриотического и трудового воспитания, духовно-нравственного развития. Традиционные районные акции: «Вахта памяти», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Никто не забыт»; «Обелиск» - благоустройство памятников ВОВ.

Наиболее массовые и результативные мероприятия 2019 г.:

- международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны», реализуемая в рамках проекта «Каждый день горжусь Россией!»;

- Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»;

- исторический квест, посвященный 100-летию Октябрьской революции;

- интерактивная лекция «Мы верим в Россию»;

- правовая игра «Гражданином быть обязан!»;

- День призывника;

- молодежный космический квест «Поехали!»;

- экологические акции: «Зеленая весна», «Чистый город»;

- областная акция «Территория молодежи», посвященная Дню российской молодежи, с торжественным награждением представителей Краснокутского района за вклад в разивитие молодежной политики на территории Саратовской области;

- заседание избирательной комиссии Саратовской области;

-  Пленарное заседание Молодежного парламента при Саратовской областной Думе VI созыва;

- зональный форум «Край родной, навек любимый». Краснокутский район с проектом «Уголки моей родины малой» представили учащиеся школы №3, которые стали победителями и продолжат соревноваться на областном заключительном мероприятии в г.Саратове.

На территории муниципального района в сфере молодежной политики действуют 22 школьные и студенческие общественные организации и объединения.

При территориальной избирательной комиссии Краснокусткого муниципального района создана Молодежная избирательная комиссия КМР, в состав которой входит работающая молодежь.

Для освещения реализации молодежной политики на территории Краснокутского района и с целью информационного обеспечения молодежи отделом по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике проводится работа по следующим направлениям: сбор и обработка информации; распространение информации; взаимодействие с образовательными учреждениями, с молодежными объединениями; взаимодействие со средствами массовой информации, информационное наполнение сайтов.

Показатели эффективности реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель | 2019 | | | Примечание |
| план | факт | Причины отклонения | |
| Увеличение доли способной, инициативной и талантливой молодежи, % | 2 | 2 |  | |
| Издание информационных, профилактических буклетов, плакатов, вид | 4 | 4 |  | |
| Увеличение доли молодежных и детских общественных объединений, % | 2 | 2 |  | |
| Увеличение числа молодых людей - членов молодежных и детских общественных объединений, % | 2 | 2 |  | |
| Увеличение количества проведенных мероприятий, направленных на уменьшение количества преступлений и правонарушений в молодежной среде, совершенных молодыми людьми и подростками, % | 2 | 2 |  | |
| Увеличение участия детей, подростков и молодежи в культурно-массовых мероприятиях, % | 2 | 2 |  | |

Достигнутые результаты реализации подпрограммы и полнота реализации мероприятий в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности позволяют в целом **признать высокую степень эффективности подпрограммы** (оценка – 100%).

***Подпрограмма № 4 «Патриотическое воспитание молодежи Краснокутского муниципального района».***

На финансирование подпрограммы направлено 0 руб.

Показатели эффективности реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Базовый показатель  факт | 2019 | | Примечание |
| план | факт | Причины отклонения |
| Увеличение количества молодежных организаций, клубов патриотической направленности, поисковых отрядов, школьных музеев и уголков боевой славы, % |  | 2 | 2 |  |
| Увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях по гражданско-патриотическому и военно-патриотическому воспитанию, % |  | 2 | 2 |  |

Достигнутые результаты реализации подпрограммы и полнота реализации мероприятий в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности позволяют в целом **признать высокую степень эффективности подпрограммы** (оценка – 100%).

**5. Развитие малого и среднего предпринимательства Краснокутского муниципального района на 2017-2020 годы**

**Ответственный исполнитель**: отдел экономического развития администрации Краснокутского муниципального района

**Цель МП:** Создание благоприятных условий для устойчивого развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства как одного из факторов обеспечения экономической и социальной стабильности в Краснокутском муниципальном районе Саратовской области

Основанием для разработки Программы послужило Постановление Правительства Саратовской области от 11.10.2013 года №546-П «О государственной программе Саратовской области «Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной привлекательности региона до 2020 года».

Вышеуказанная цель достигается путем проведения следующих мероприятий:

1. Разработка нормативно-правовых актов района, стимулирующих развитие предпринимательской деятельности в *районе с целью совершенствования законодательной базы по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства.*

2. Проведение мониторинга и анализа состояния и проблем развития малого предпринимательства с целью выработки эффективных мер, направленных на защиту прав и законных интересов предпринимателей.

3. Оказание консультативной и информационной помощи субъектам малого предпринимательства Краснокутского района для участия в областных и всероссийских конкурсах среди субъектов бизнеса.

4. Организация мероприятий, посвященных Всемирной неделе предпринимательства, Дню предпринимателя, Дню торговли в Краснокутском районе.

5. Консультативная и информационная помощь малому и среднему бизнесу, подготовка методического материала при проведении круглых столов, семинаров.

6. Размещение в газете Краснокутского муниципального района «Краснокутские вести» и официальном сайте района информации для малого и среднего предпринимательства.

8. Информационный обмен опытом по поддержке малого предпринимательства с муниципальными районами Саратовской области.

9. Распространение информационно-справочных материалов для малых предприятий по различным аспектам ведения бизнеса и действующим процедурам регулирования предпринимательской деятельности. Методическая помощь в виде буклетов, брошюр для СМП предоставляется министерством экономического развития Саратовской области, а также государственным унитарном предприятием Саратовской области «Бизнес-инкубатор Саратовской области» **бесплатно**.

11. Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к выполнению муниципального заказа согласно ежегодному плану закупок.

Вышеуказанные мероприятия, предусмотренные муниципальной программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Краснокутском муниципальном районе на 2017-2020 годы», включают в себя имущественную, информационную, консультационную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и направлены на создание условий для их развития в Краснокутском районе.

Администрация Краснокутского МР, является **соисполнителями** подпрограммы 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области» государственной программы Саратовской области «Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной привлекательности региона до 2020 года».

В целях обеспечения роста предпринимательской активности в муниципальных районах Саратовской области в вышеуказанной подпрограмме предусмотрено софинансирование в соответствии с законодательством расходных обязательств муниципальных районов области по реализации мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства.

В реализации мероприятий подпрограммы предполагается участие органов местного самоуправления всех муниципальных районов области и городских округов.

В рамках данного мероприятия в Программе предусмотрено мероприятие по финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Краснокутского МР Саратовской области: поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства - предоставление субсидий (грантов) субъектам малого предпринимательства вновь зарегистрированным и действующим менее одного года, в целях возмещения части затрат при создании собственного бизнеса в сферах, приоритетных для социально-экономического развития района.

В настоящее время финансовая поддержка оказывается через АО "Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области", Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области, "Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической среде Саратовской области" и др. финансовые институты.

В течение 2019 года для улучшения условий ведения бизнеса оказывалась методическая и консультационная помощь более 50 предпринимателям и физическим лицам. Обращались с такими вопросами, как предоставление государственной помощи СМП, неформальная занятость, недобросовестная конкуренция, несанкционированная торговля, применение ККТ и др.

В течение года привлекались предприниматели, предприятия и организации для участия в областных и всероссийских конкурсах

Показатели эффективности реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель | Базовый показатель | 2019 | | Примечание |
| план | факт | Причины отклонения |
| Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) в постоянных ценах по отношению к значению показателя 2015 года, % | 98 | 118 | 98,2 | уменьшение оборота (выручки) малых предприятий (включая микропредприятия) и выручку индивидуальных предпринимателей от продажи товаров, продукции, работ и услуг. (Расчет по данным Росстата). |
| Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства  ( без учета индивидуальных предпринимателей) в постоянных ценах по отношению к значению показателя 2015 года,% | 96,9 | 112 | 98 | уменьшение действующих субъектов МСП и оборота (выручки). (Расчет по данным Росстата). |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения ,% | 25,6 | 27,3 | 25,6 | уменьшение среднесписочной численности работников, занятых у СМП. (Расчет по данным Росстата). |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства  ( включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения, ед. | 39 | 40 | 20,4 | уменьшение действующих субъектов МСП.  По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, количество действующих субъектов МСП в муниципальном образовании снижается на 5-8 ед. ежемесячно. |

Достигнутые результаты реализации подпрограммы и полнота реализации мероприятий в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности позволяют в целом **признать высокую степень эффективности подпрограммы** (оценка – 100%).

**6. Обеспечение защиты прав потребителей в Краснокутском муниципальном районе в 2018-2020 годы.**

**Ответственный исполнитель программы**: отдел экономического развития и закупок комитета по экономике и финансам администрации Краснокутского муниципального района.

**Цель МП**: Создание на территории Краснокутского района условий для эффективной защиты прав потребителей, установленных законодательством РФ.

Муниципальная программа не требует финансового обеспечения. В соответствии с планом-графиком проводятся мероприятия по реализации программы.

Проведены консультации по устному обращению 4 физических лиц по вопросам в сфере ЖКХ: вывоз мусора, очистка придомовой территории, уборка подъездов выполняются не в полном объеме. 14 обращений продавцов торговых объектов. 30 обращений потребителей: продажа алкогольной продукции лицам не достигшим 18 лет, в ночное время; приобретение телефона с дефектом, предоставление телефона на время проведения экспертизы, недостоверная информация о товаре и др.

Предоставление консультационной поддержки организациям и индивидуальным предпринимателям по вопросам обеспечения защиты прав потребителей. На официальном сайте администрации КМР размещена информация о проведении консультаций отделом экономического развития и закупок. На территории рынка «Мир» проведен опрос среди населения по вопросам потребительского законодательства. Проведено консультирование присутствующих на тему: «Права потребителей и обязанности продавца»

Организация и проведение семинаров, круглых столов с участием представителей малого и среднего предпринимательства и населением Краснокутского района. Проведен семинар в актовом зале администрации с предпринимателями и потребителями района на котором рассматривались актуальные вопросы и проблемы, с которыми потребители района могут столкнуться при приобретении товаров дистанционным способом, осуществлении онлайн платежей, заказе услуг в сети интернет

Организация и проведение просветительских мероприятий среди учащихся общеобразовательных учреждений об основах потребительских знаний. Проведение лекции в политехническом лицее для студентов по вопросам защиты прав потребителей.

Публикация в средствах массовой информации информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности.

Размещение информации для потребителей на официальном сайте Администрации Краснокутского муниципального района. Размещен материал для потребителей: как подать претензию; изменения в законодательстве Федеральный закон от 29.07.2018 № 250-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей».

Организация и обеспечение работы "горячей линии" по вопросам защиты прав потребителей в сфере торговли, общественного питания, платных услуг, жилищно- коммунального хозяйства и ветеринарных услуг. На официальном сайте администрации КМР размещена информация о проведении консультаций для потребителей по вопросам защиты их прав по телефону ( работа горячей линии)

Организация и проведение контрольно-надзорных мероприятий в области защиты прав потребителей, по соблюдению хозяйствующими субъектами обязательных требований к товарам, работам, услугам. Проведены совместные рейды с административной комиссией по выявлению несанкционированной торговли, рейд противоэпизоотической комиссии по продаже качественной продукции.

Осуществление мониторинга цен и тарифов на жизненно необходимые товары (работы, услуги). Еженедельный мониторинг по 40 позициям группы товаров

Показатели эффективности реализации подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель | 2019 | | Примечание |
| план | факт | Причины отклонения |
| количества консультаций, полученных потребителями по вопросам нарушения их прав, шт. | 10 | 55 |  |
| количество потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке службами по защите прав потребителей, шт. | 10 | 55 | Споров не было |
| количество выпущенных в средствах массовой информации материалов касающихся вопросов защиты прав потребителей, шт. | 5 | 6 |  |
| количество мероприятий по выявлению действий недобросовестных продавцов, изготовителей, исполнителей работ, услуг, шт. | 10 | 6 |  |

Все мероприятия запланированные программой выполнены.Достигнутые результаты реализации подпрограммы и полнота реализации мероприятий в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности позволяют в целом **признать высокую степень эффективности подпрограммы** (оценка – 320%).

**7. Профилактика терроризма и экстремизма в Краснокутском муниципальном районе Саратовской области на 2018-2020 годы.**

**Ответственный исполнитель МП: о**тдел правовой работы, муниципальной службы и кадров администрации Краснокутского муниципального района

**Цель:** реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации.

Реализация программы осуществлялась за счет средств местного бюджета, на ее исполнение направлено 15,0 тыс. руб., что составляет 100 % от утвержденного в программе параметра финансирования.

В рамках реализации программы были проведены следующие мероприятия: - повышение квалификации секретаря АТК Краснокутского МР в РАНХиГС по теме: «Вопросы профилактики терроризма» - 5,0 тыс. руб.; приобретение баннера и информационных брошюр-10,0 тыс. руб.

Кроме того, проводились мероприятия в учебных заведениях целью которых являются исключение случаев национальной вражды, поддержание здорового межнационального климата отношений, воспитания толерантности; информирование населения о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания граждан и др.

Показатели эффективности реализации подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель | 2019 | | Примечание |
| план | факт | Причины отклонения |
| Доля жителей Краснокутского муниципального района, охваченных мероприятиями информационного характера о принимаемых мерах антитеррористического характера и правилах поведения в случае угрозы возникновения террористического акта, % | 85 | 85 | - |
| Обучение членов комиссии АТК | 1 | 1 | - |
| Размещение информации в СМИ о реализации мероприятий, способствующих воспитанию толерантности и профилактике терроризма и экстремизма | 3 | 3 | - |
| Изготовление агитационного и информационного материала | 2 | 2 | - |

Достигнутые результаты реализации подпрограммы, полнота использования бюджетных средств, предусмотренных на ее реализацию, и полнота реализации мероприятий в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности позволяют в целом **признать высокую степень эффективности подпрограммы** (оценка – 100%).

**8. Развитие муниципальной службы** **в Краснокутском муниципальном районе на 2019-2021 годы**

**Ответственный исполнитель МП: о**тдел правовой работы, муниципальной службы и кадров администрации Краснокутского муниципального района

**Цель:** формирование и развитие высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы Краснокутского муниципального района Саратовской области, обеспечивающего эффективность муниципального управления, развитие гражданского общества.

Реализация программы запланирована за счет средств местного бюджета, на ее исполнение запланировано 5,0 тыс. руб. для повышения квалификации муниципальных служащих. В связи с отсутствием финансового обеспечения исполнение составило 0 руб.

В рамках реализации программы были проведены следующие мероприятия: ознакомление муниципальных служащих с нормативно-правовыми актами, связанных с прохождением муниципальной службы, в соответствие с действующим законодательством либо их отмена; проведены семинары, совещания, конференции, круглые столы в администрации района; формирование и обновление кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы.

Показатели эффективности реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель | Базовый показатель | 2019 | | Примечание |
| план | факт | Причины отклонения |
| доля муниципальных служащих, прошедших обучение, повышение квалификации, переподготовку, (% от общего количества муниципальных служащих) | 48 | 3 | 7 | В параметрах финансирования |
| доля аттестованных муниципальных служащих района от общего количества муниципальных служащих (%) | 51 | 51 | 51 |  |

Достигнутые результаты реализации подпрограммы, полнота использования бюджетных средств, предусмотренных на ее реализацию, и полнота реализации мероприятий в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности позволяют в целом **признать высокую степень эффективности подпрограммы** (оценка – 70%).

**9. Информационное общество Краснокутского муниципального района на 2018-2020 годы»**

**Ответственные исполнители**:

- управляющий делами администрации района, сектор информатизации администрации Краснокутского муниципального района

- сектор информатизации администрации Краснокутского муниципального района

**Цели МП**: получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий; обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Краснокутского муниципального района.

Реализация программы осуществлялась за счет средств областного и местного бюджетов, на ее исполнение направлено 2 556,0 тыс. руб., что составляет 97 % от утвержденного в программе параметра финансирования.

Программа состоит из 2 подпрограмм

***Подпрограмма 1:* «Развитие информационного общества Краснокутского муниципального района»**

**Ответственный исполнитель**: сектор информатизации администрации Краснокутского муниципального района

Реализация подпрограммы осуществлялась за счет средств местного бюджета, на ее исполнение направлено 1989,7 тыс. руб., что составляет 95,7 % от утвержденного в программе параметра финансирования.

Выполнены работы по ремонту оргтехники, заправке картриджей на сумму 168,6 тыс. руб.;

получены услуги стационарной, сотовой и специальной связи, обслуживанию сайта, программного обеспечения на сумму 857,8 тыс. руб.;

приобретены компьютеры, оргтехника, программное обеспечение на сумму 570,3 тыс. руб.

В рамках реализации программы были проведены следующие мероприятия:

1) обеспечена бесперебойная работа официального сайта администрации Краснокутского муниципального района, установлена версия для слабовидящих;

2) изготовлены квалифицированные сертификаты ключей проверки электронных подписей для АРМ, подключенного к СМЭВ, для работы на портале ССТУ. РФ; для работы на портале Росреестра;

3) информационные системы администрации Краснокутского муниципального района и комитета финансов обеспечены требуемыми средствами защиты информации (лицензия на антивирус «Kaspersky Endpant Sekurity» для бизнеса);

4) 2 рабочих места оснащены новыми компьютерами и оргтехникой;

5) обеспечена бесперебойная работа средств информатизации, посредством своевременной заправки и ремонта картриджей, компьютеров, приобретения расходных материалов;

6) обеспечено сопровождение работы информационного справочника «Система ГАРАНТ», функционирование и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения;

7) бесперебойно функционировала стационарная телефонная связь, сеть «Интернет».

Показатели эффективности реализации подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель | 2019 | | Примечание |
| план | факт | Причины отклонения |
| Количество сотрудников, использующих в работе Интернет-ресурсы и информационные системы, % от общего количества | 96 | 96 |  |
| Увеличение количества посещений пользователями сети Интернет официального сайта Краснокутского муниципального района, % от общего количества посещений в 2017 году | 5 | 5 |  |
| Доля специалистов, задействованных в системе электронного документооборота с использованием электронной цифровой подписи, обеспеченных квалифицированной электронно-цифровой подписью, % от количества специалистов, работающих с ЭЦП | 100 | 100 |  |
| Доля автоматизированных рабочих мест, прошедших аттестационные испытания и имеющих аттестат соответствия на обработку информации ограниченного доступа, информации, содержащей государственную тайну, % от общего количества рабочих мест, подлежащих аттестации | 100 | 100 |  |

Достигнутые результаты реализации подпрограммы, полнота использования бюджетных средств, предусмотренных на ее реализацию, и полнота реализации мероприятий в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности позволяют в целом **признать высокую степень эффективности подпрограммы** (оценка – 100%).

***Подпрограмма 2:* «Информационное партнерство органов местного самоуправления со средствами массовой информации»**

**Ответственный исполнитель:** управляющий делами администрации района, муниципальное унитарное предприятие «Редакция газеты «Краснокутские вести»

На финансирование подпрограммы направлено 566,3 тыс. руб., в том числе 336,3 тыс. руб. средства бюджета области.

Выполнены работы по публикации нормативно-правовых актов администрации Краснокутского муниципального района, собрания депутатов Краснокутского муниципального района, Краснокутского городского Совета депутатов, информации о работе органов местного самоуправления Краснокутского муниципального района.

Показатели эффективности реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель | Базовый показатель | 2019 | | Примечание |
| план | факт | Причины отклонения |
| Публикация нормативно-правовых актов органов местного самоуправления Краснокутского муниципального района в районной газете «Краснокутские вести», % от общего количества принятых НПА | 100 | 100 | 100 |  |
| Публикация нормативных документов и информирование населения о текущей деятельности Краснокутского муниципального района через районную газету «Краснокутские вести», полос | 2 | 2 | 2 |  |

Достигнутые результаты реализации подпрограммы, полнота использования бюджетных средств, предусмотренных на ее реализацию, и полнота реализации мероприятий в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности позволяют в целом **признать высокую степень эффективности подпрограммы** (оценка – 100%).

**10. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснокутском районе Саратовской области**

**Ответственный исполнитель:** отдел растениеводства, животноводства и переработки комитета сельского хозяйства администрации Краснокутского района

**Цель подпрограммы:** достижение продовольственной самообеспеченности населения района продуктами растениеводства, совершенствования регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;- повышение конкурентоспособности растениеводческой продукции, сырья и продовольствия на внутреннем и внешнем рынках.

Органам местного самоуправления не переданы полномочия субъекта РФ по поддержке сельскохозяйственного производства. Финансирование программы было обеспечено из областного, федерального бюджетов, внебюджетных источников, в этой связи обязательства, предусмотренные программой, в соответствующие реестры расходных обязательств не включались. Министерство сельского хозяйства Саратовской области субсидии на развитие сельского хозяйства перечисляло непосредственно сельскохозяйственным товаропроизводителям.

Оказана консультационная помощь сельхозтоваропроизводителям районам в оформлении документов, необходимых для получения субсидий из бюджетов всех уровней.

Оформлены документы для получения субсидий на оказаний несвязной поддержки 55 сельскохозяйственным товаропроизводителям района в области растениеводства.

Оформлены документы для получения субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на содержание товарного маточного поголовья КРС мясных пород и их помесей 2 сельхозпроизводителями района.

Оформлены документы для получения субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз 1 сельскохозяйственному товаропроизводителю района.

Оформлены документы для получения субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на содержание племенного скота КРС 1 сельскохозяйственному товаропроизводителю района.

Показатели эффективности реализации подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2019 год  (план) | 2019 год  (факт) | Причины отклонения |
| Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, млн. рублей | 4893,0 | 3109,5 | Снижение доли валовой продукции растениеводства вследствие засухи |
| Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн | 143,9 | 86,1 | Гибель зерновых и зернобобовых культур вследствие засухи на площади 9 тыс. гектар |
| Валовый сбор овощей открытого грунта в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн | 13,0 | 19,7 |  |
| Валовый сбор картофеля в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн | 0,8 | 0,95 |  |
| Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тыс. тонн | 4,6 | 4,7 |  |
| Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн | 22,5 | 22,3 | Снижение поголовья крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях |
| Производство яиц, млн. штук | 19,1 | 18,6 | Снижение поголовья птицы в личных подсобных хозяйствах |
| Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, тыс. голов | 13,8 | 13,5 | Изменение структуры производства в сельхозпредприятиях |
| Поголовье свиней в хозяйствах всех категорий, тыс. голов | 6,0 | 5,2 | Угроза АЧС |
| Поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий, тыс. голов | 12,8 | 11,3 | Увеличение спроса на мясо баранины |
| Поголовье птицы в хозяйствах всех категорий, тыс. голов | 135,0 | 139,4 |  |
| Размер среднемесячной заработной платы в сельхозпредприятиях района, рублей | 22575 | 22527 | Сложное финансово-экономическое состояние предприятий АПК вследствие засухи |

Достигнутые результаты реализации подпрограммы, полнота реализации мероприятий в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности позволяют в целом **признать высокую степень эффективности подпрограммы** (оценка –97%).

**11. Проведение геодезических работ на территории Краснокутского муниципального района на 2018-2020 годы**

**Ответственный исполнитель:** отдел земельных и имущественных отношений комитета сельского хозяйства администрации Краснокутского муниципального района

**Цель МП:** выявление неиспользуемых земельных участков, несанкционированного захвата муниципальных земель, уточнение площади и расположения земельных участков в пределах кадастровых кварталов на территории Краснокутского района

Муниципальная программа не финансировалась.

Основные мероприятия в 2019 год не проводились.

Мероприятия для достижения цели программы не проводились, программа признана не эффективной (оценка 0%)

**12. Комплексное благоустройство территорий МО г. Красный Кут Саратовской области**

**Ответственный исполнитель**: отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района Саратовской области.

**Цель МП**: содержание и ремонт уличного освещения улиц, благоустройство территорий, озеленение территории района, содержание мест захоронения, развитие и поддержка инициатив жителей по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий.

Реализация программы осуществлялась за счет средств местного бюджета, на ее исполнение направлено 7928,4 тыс. руб., что составляет 97,4% от утвержденного в программе параметра финансирования. Доля средств бюджета МО г. Красный Кут – 100%.

В рамках программы осуществлены следующие мероприятия:

**1. Уличное освещение: 3792,1 тыс. руб.**

- оплата за уличное освещение - 3579,1 тыс. руб.;

- текущее содержание и ремонт наружных сетей уличного освещения (снятие светильников для ремонта и установка после ремонта на линиях фонарного освещения) - 954,7 тыс. руб.

- оказаны услуги по демонтажу елки и отключению праздничной иллюминации - 156,6 тыс. руб.

**2. Озеленение: 320,0 тыс. руб.**

- осуществлена посадка цветов в клумбы и вазы-цветочницы многолетних и корневищных, прополка, полив - 320,0 тыс. руб.

**3. Содержание мест захоронений: 419,9 тыс. руб.**

- завоз песка на кладбище - 99,9 тыс. руб.;

- благоустройство кладбищ - 320,0 тыс. руб.

**4. Прочие мероприятия: 3609,4 тыс. руб.**

- ликвидация несанкционированных свалок, покос травы, покос камыша, уборка несанкционированного мусора, строительных отходов 2322,8 тыс. руб.;

- проведение НИОКР благоустройство МО г. Красный Кут - 1100,8 тыс. руб.

Показатели эффективности реализации подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель | 2019 | | Примечание |
| план | факт | Причины отклонения |
| Протяженность улично-дорожной сети, обеспеченная уличным освещением, км. | 63 | 63 | - |
| Установка трансформаторной подстанции, кв.м. | 4000 | 4000 | - |
| Благоустройство кладбищ (уборка и вывоз мусора), т. | 200 | 200 | - |
| Строительство контейнерных площадок, приобретение контейнеров, урн, вазонов, малых архитектурных форм, остановок, шт. | 9 | 0 | отсутствие финансирования |
| Количество отловленных безнадзорных животных, шт. | 40 | 0 | при электронной котировке не подано ни одной заявки |
| Количество проведенных субботников по благоустройству с привлечением жителей, учреждений и организаций, расположенных на территории Краснокутского МО, ед. | 3 | 3 | - |
| Объем ликвидированных несанкционированных свалок, т. | 400 | 400 | - |
| Количество спиленных деревьев, шт. | 25 | 25 | - |
| Количество проведенных противопаводковых мероприятий, шт. | 1 | 1 | - |
| Благоустройство пляжа на территории г. Красный Кут, шт. | 1 | 1 | - |

Полнота использования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию программы составила 97%, это связано с текущей кредиторской задолженностью по уличному освещению, которая будет оплачена в январе 2020 года.

Достигнутые результаты реализации программы, полнота использования бюджетных средств, предусмотренных на ее реализацию, и полнота реализации мероприятий в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности позволяют в целом **признать хорошую степень эффективности программы** (оценка – 80%).

**13. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Краснокутского муниципального района на 2011- 2020 годы**

**Ответственный исполнитель**: отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района Саратовской области.

**Цель МП**: обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов и снижение энергоемкости муниципального продукта Краснокутского муниципального района на 40% к 2020 году по сравнению с 2007 годом

На реализацию программы финансирование не запланировано.

Основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности включают в себя организационные, технические и технологические мероприятия, мероприятия по информированию руководителей государственных и муниципальных бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения, организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности.

**14. Развитие дорожной деятельности Краснокутского муниципального района на 2018-2021 годы**

**Ответственный исполнитель**: отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района Саратовской области.

Отдел правовой работы, муниципальной службы и кадров администрации Краснокутского муниципального района

**Цели МП:** Обеспечение сохранности и развитие автомобильных дорог Краснокутского муниципального района и муниципального образования г. Красный Кут, улучшение их технического состояния.

Реализация программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов, на ее исполнение направлено 30292,7 тыс. руб. что составляет 92% от утвержденного в программе параметра финансирования. Доля областного бюджета в общем объеме финансирования составила – 22%, местный бюджет – 78%.

Программа включает в себя 5 подпрограмм.

***Подпрограмма 1. «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования г. Красный Кут на 2018 – 2021 годы»***

**Ответственный исполнитель**: отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района Саратовской области.

**Цель МП:** сокращение количества ДТП и лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях

Реализация подпрограммы осуществлялась за счет средств местного бюджета, на ее исполнение направлено 357,4 тыс. руб.

Приобретены и установлены светофорные объекты и дорожные знаки - 262,4 тыс. руб. Выполнены работы по устройству дорожной разметки - 95,0 тыс. руб.

Показатели эффективности реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель | Базовый показатель  факт | 2019 | | Примечание |
| план | факт | Причины отклонения |
| Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями, % |  | 5 | 5 |  |
| Сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к концу 2021 года, % |  | 4 | 4 |  |

Полнота использования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы составила 100%.

Достигнутые результаты реализации программы, полнота использования бюджетных средств, предусмотренных на ее реализацию, и полнота реализации мероприятий в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности позволяют в целом **признать высокую степень эффективности подпрограммы** (оценка – 100%).

***Подпрограмма 2. «Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования г. Красный Кут на 2018 – 2021 годы»***

**Ответственный исполнитель**: отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района Саратовской области.

**Цель МП:** приведение дорог к состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, согласно требованиям Государственного стандарта РФ

Реализация подпрограммы осуществлялась за счет средств местного бюджета, на ее исполнение направлено 7 801,8 тыс. руб. из местного бюджета, что составляет 98,2% от утвержденного в программе параметра финансирования. Доля средств бюджета МО г. Красный Кут – 100%.

Денежные средства направлены на ремонт и содержание дорожно-уличной сети: проведены ремонтные работы по ул. Авиационная (1920,0 тыс. руб.), ул. Комсомольская (3638,9 тыс. руб.), ямочный ремонт в г. Красный Кут (1540,0 тыс. руб.).

Проведены мероприятия по зимнему содержанию дорог, установка искусственных неровностей и др.

Показатели эффективности реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель | Базовый показатель  факт | 2019 | | Примечание |
| план | факт | Причины отклонения |
| Транспортный эффект (снижение себестоимости перевозок, сокращение потребности в транспортных средствах), % |  | 40 | 30 | недостаточно финансирования |
| Объем неотложных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений области в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия, тыс. м2 |  | 0 | 0 |  |

Полнота использования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы составила 98%, это связано с экономией по результатам электронных аукционов

Достигнутые результаты реализации программы, полнота использования бюджетных средств, предусмотренных на ее реализацию, и полнота реализации мероприятий в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности позволяют в целом **признать хорошую степень эффективности подпрограммы** (оценка – 80%).

***Подпрограмма 3. «Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Краснокутского муниципального района на 2018-2021 годы»***

**Ответственный исполнитель**: отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района Саратовской области.

**Цель МП:** Сокращениеколичества ДТП и снижение их тяжести, а также сокращение числа лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Реализация подпрограммы осуществлялась за счет средств областного и местного бюджетов, на ее исполнение направлено 16504,5 тыс. руб., что составляет 98% от утвержденного в программе параметра финансирования. Доля средств местного бюджета – 60%, средства областного дорожного фонда - 40%.

Проведен ремонт автоподъезда к с. Рекорд, к с. Ямское, к с. Пшеничное, к с. Карпенка. Ремонт дороги по школьному маршруту до с. Репное. Зимнее содержание дорог.

Показатели эффективности реализации подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель | 2019 | | Примечание |
| план | факт | Причины отклонения |
| Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями, % | **6** | 6 |  |
| Сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к концу 2021 года, % | **5** | 5 |  |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснокутского муниципального района Саратовской области, км. | **396,2** | 396,2 |  |
| Приобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, шт | 0 | 0 |  |

Полнота использования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы составила 98%, это связано с экономией по результатам электронных аукционов

Достигнутые результаты реализации программы, полнота использования бюджетных средств, предусмотренных на ее реализацию, и полнота реализации мероприятий в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности позволяют в целом **признать высокую степень эффективности подпрограммы** (оценка – 100%).

***Подпрограмма 4. «Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений на 2018-2021 годы»***

**Ответственный исполнитель**: отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района Саратовской области.

**Цель МП:** сокращение количества ДТП и лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

Реализация подпрограммы осуществлялась за счет средств местного бюджета, на ее исполнение направлено 5 360,4 тыс. руб. что составляет 98,2% от утвержденного в программе параметра финансирования. Доля средств бюджета МО г. Красный Кут – 100%.

Проведен ремонт автодороги с. Лавровка, с. Журавлевка.

Показатели эффективности реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель | Базовый показатель  факт | 2019 | | Примечание |
| план | факт | Причины отклонения |
| Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями, % |  | 4 | 4 |  |
| Сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к концу 2021 года, % |  | 4 | 4 |  |

Полнота использования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы составила 98,2%, это связано с экономией по итогам электронных аукционов

Достигнутые результаты реализации программы, полнота использования бюджетных средств, предусмотренных на ее реализацию, и полнота реализации мероприятий в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности позволяют в целом **признать высокую степень эффективности подпрограммы** (оценка – 100%).

**Подпрограмма 5. «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Краснокутского муниципального района на 2018-2021 годы»**

**Ответственный исполнитель**: Отдел правовой работы, муниципальной службы и кадров администрации Краснокутского муниципального района.

**Цели МП:** снижение уровня преступности на территории Краснокутского муниципального района; выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений, административных правонарушений и иных правонарушений; создание обстановки спокойствия на улицах и в других общественных местах; повышение эффективности в профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности.

Реализация подпрограммы осуществлялась за счет средств бюджета МО г. Красный Кут, на ее исполнение направлено 268,6 тыс. руб.

**Мероприятия:**

1. Организованы обходы по территории г. Красный Кут и сельских поселений – проверки наличия возможности проживания и бытового устройства асоциальной группы лиц, бесед с данной категорией граждан, неблагополучных несовершеннолетних с выездом на место в рамках реализации законодательства РФ по профилактике правонарушений.

2. Проведена разъяснительно-пропагандистская работа среди населения. Опубликованы материалы на информационных стендах органов системы профилактики правонарушений - работа по профилактике правонарушений освещена.

3. Проведены профилактические беседы с лицами, совершающими различного рода правонарушения в быту на почве пьянства.

4. Организованы и проведены в общеобразовательных учреждениях информационно-воспитательной работы («круглые столы», классные часы, встречи и т.п.) – мероприятия по вопросам профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних.

Показатели эффективности реализации подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель | 2019 | | Примечание |
| план | факт | Причины отклонения |
| Количество граждан, привлеченных к охране общественного порядка, чел. | 48 | 45 |  |

Полнота использования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы составила 99,5%, это связано с текущей кредиторской задолженностью, которая оплачена в январе 2020 года.

Достигнутые результаты реализации подпрограммы, полнота использования бюджетных средств, предусмотренных на ее реализацию, и полнота реализации мероприятий в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности позволяют в целом **признать высокую степень эффективности подпрограммы** (оценка – 94%).

**15. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Краснокутского муниципального района на 2018-2021 г.**

**Ответственный исполнитель**: отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района Саратовской области.

**Цели МП:** обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Реализация программы осуществлялась за счет средств областного бюджета и бюджета МО г. Красный Кут, на ее исполнение направлено 7548,2 тыс. руб. что составляет 86,0 % от утвержденного в программе параметра финансирования. Доля средств областного бюджета в общем объеме финансирования составила – 58%, местного бюджета - 42%.

Программа включает в себя 2 подпрограммы.

***Подпрограмма 1:* Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения МО г. Красный Кут**

На финансирование подпрограммы направлено 4 731,4 тыс. руб.

Проведены мероприятия по приобретению и установке БМКУ на ФОК в рамках мероприятия энергосбережения и повышения энергетической эффективности на сумму 4 350,0 тыс. руб. из областного бюджета.

В рамках мероприятий по переводу многоквартирных домов на индивидуальное электрическое отопление приобретены и установлены электрические конвекторы МКЖД на сумму 381,4 тыс. руб. из местного бюджета

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель | 2019 | | Примечание |
| план | факт | Причины отклонения |
| Сокращение расхода топливно-энергетических ресурсов, % | 50 | 30 | Износ оборудования более, чем на 60% |
| Сокращение числа остановок прекращения теплоснабжения, шт. | 2 | 0 | часть квартир переведено на индивидуальное отопление, сокращено количество тепловых сетей |
| Перевод квартир в МКД на индивидуальное отопление, шт. | 400 | 257 | недостаток финансирования |
| Перевод государственных и муниципальных объектов на индивидуальные источники отопления, шт. | 2 | 4 |  |

Полнота использования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы составила 99,9%, это связано с экономией денежных средств при проведении электронных аукционов.

Достигнутые результаты реализации подпрограммы, полнота использования бюджетных средств, предусмотренных на ее реализацию, и полнота реализации мероприятий в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности позволяют в целом **признать высокую степень эффективности подпрограммы** (оценка – 81%).

***Подпрограмма 2:* Реконструкция, модернизация и содержание системы водоснабжения и водоотведения МО г. Красный Кут**

На финансирование подпрограммы направлено 2816,8 тыс. руб. из бюджета МО г. Красный Кут

Проведены мероприятия по приобретению глубинных насосов для КМУП «Краснокутский водоканал+»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель | 2019 | | Примечание |
| план | факт | Причины отклонения |
| Сокращение аварийных остановок подачи водоснабжения, % | 8 | 8 | - |
| Повышение качества питьевой воды, % | 90 | 0 | Отсутствие финансирования |

Полнота использования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы составила 92,5%, это связано с экономией денежных средств при проведении электронных аукционов.

Достигнутые результаты реализации подпрограммы, полнота использования бюджетных средств, предусмотренных на ее реализацию, и полнота реализации мероприятий в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности позволяют в целом **признать удовлетворительную степень эффективности подпрограммы** (оценка – 50%).

**16. Устойчивое развитие сельских территорий Краснокутского муниципального района**

**Ответственный исполнитель**: отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации КМР; предприятия, организации и учреждения всех форм собственности Краснокутского муниципального района.

**Цель МП**: - повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности;

Реализация программы осуществлялась за счет средств резервного фонда Правительства Саратовской области, на ее исполнение направлено 31728,5 тыс. руб.

Проведены мероприятия по закачке воды в Лебедевское и Ахмато-Лавровское водохранилище

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель | 2019 | | Примечание |
| план | факт | Причины отклонения |
| Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, % | 65 | 65 |  |
| Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети, % | 65 | 65 |  |
| Доля утечек и неучтенного расхода воды в общем объеме поданной воды, % | 65 | 65 |  |
| Проектирование и строительство (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, % | 1 | 1 |  |

Достигнутые результаты реализации программы, полнота использования бюджетных средств, предусмотренных на ее реализацию, и полнота реализации мероприятий в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности позволяют в целом **признать высокую степень эффективности подпрограммы** (оценка – 100%).

**17. Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Краснокутского муниципального района**

**Ответственный исполнитель**: отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации КМР; предприятия, организации и учреждения всех форм собственности Краснокутского муниципального района.

**Цель МП**: безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Краснокутского муниципального района.

Реализация программы осуществлялась за счет средств бюджета МО г. Красный Кут, на ее исполнение направлено 6,0 тыс. руб. на приобретение документов строгой отчетности, а именно карты маршрутов регулярных перевозок, свидетельства об осуществлении регулярных перевозок.

Показатели эффективности реализации подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель | 2019 | | Примечание |
| план | факт | Причины отклонения |
| Приобретение документов строгой отчетности:  - карты маршрутов регулярных перевозок; шт. | 20 | 20 |  |
| Приобретение документов строгой отчетности:  -свидетельства об осуществлении регулярных перевозок, шт. | 13 | 13 |  |

Достигнутые результаты реализации программы, полнота использования бюджетных средств, предусмотренных на ее реализацию, и полнота реализации мероприятий в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности позволяют в целом **признать высокую степень эффективности подпрограммы** (оценка – 100%).

**18. Обеспечение жилыми помещениями молодых семей Краснокутского муниципального района на 2019-2024 годы**

**Ответственный исполнитель**: отдел архитектуры и строительства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района. Собственники жилых помещений. Органы местного самоуправления

**Главной целью МП**: является комплексное решение проблем жилищной политики, позволяющее сохранить достигнутые результаты и в дальнейшем повышать уровень доступности жилья для жителей района.

Программой запланировано финансирование на сумму 1141,9 тыс. руб.

Реализация программы осуществляется за счет средств федерального, областного, местного бюджетов, а также внебюджетные источники (наличие у семьи денежных средств достаточной для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья, в размере 65%) на ее исполнение направлено 1000,0 тыс. руб. что составляет 61% от утвержденного в программе параметра финансирования. Доля федерального бюджета в общем объеме финансирования составила – 21%, областного бюджета 21%, местный бюджет – 0,5%, внебюджетные источники - 57,5%

Семья Гулиевых получила свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение стандартного жилья или строительство стандартного жилого дома. Молодая семья приобрела квартиру по адресу: г. Красный Кут, проспект Победы, д.7 кв. 10. Стоимость жилья составила 1 141,9 тыс. руб.

Показатели эффективности реализации подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель | 2019 | | Примечание |
| план | факт | Причины отклонения |
| Выдача молодой семье в установленном порядке свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение стандартного жилья или строительство стандартного жилого дома, ед. | 1 | 1 |  |

Достигнутые результаты реализации программы, полнота использования бюджетных средств, предусмотренных на ее реализацию, и полнота реализации мероприятий в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности позволяют в целом **признать высокую степень эффективности подпрограммы** (оценка – 100%).

**19. Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) объектов и памятников воинской славы в Краснокутском муниципальном районе на 2018-2020 годы**

**Ответственный исполнитель**: отдел архитектуры и строительства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района. Собственники жилых помещений. Органы местного самоуправления

**Главной целью МП**: улучшение технического состояния объектов культурного наследия, содержание объектов и памятников воинской славы, расположенных на территории Краснокутского муниципального района.

Мероприятия в рамках программы не проводились.

Муниципальной программой денежные средства не запланированы.

Показатели эффективности реализации подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель | 2019 | | Примечание |
| план | факт | Причины отклонения |
| Количество посещений объектов и памятников воинской славы, объектов историко – культурного наследия, шт. | 25 | 25 |  |
| доля объектовкультурногонаследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального значения, регионального значения и местного *(*муниципального*)* значения, % | 95 | 50 |  |

Достигнутые результаты реализации программы и полнота реализации мероприятий в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности позволяют в целом **признать хорошую степень эффективности программы** (оценка – 78%).

**20. Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Красный Кут на 2018-2022 годы**

**Ответственный исполнитель**: отдел архитектуры и строительства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района. Собственники жилых помещений. Органы местного самоуправления

**Цель МП:** создание условий для комфортного проживания населения в условиях доступной городской среды.

Реализация программы осуществлялась за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, на ее исполнение направлено 12 262,7 тыс. руб., что составляет 100 % от утвержденного в программе параметра финансирования. Доля средств федерального бюджета в общем объеме финансирования составила – 97%, областного бюджета - 2 %, бюджета МО г. Красный Кут - 1%.

Программа включает в себя 2 подпрограммы.

***Подпрограмма 1:* Создание комфортных условий проживания**

На финансирование подпрограммы направлено 6 185,0 тыс. руб.

Мероприятия направлены на благоустройство 4-х дворовых территорий:

1. ул. Армейская д.57 и д.59 -2208,3 тыс. руб.;
2. ул. Московская д. 51, 53 и ул. Дубовика д. 31/35 - 1373,9 тыс. руб.;
3. ул. Рабочая дом 96 А, микрорайон Нефтяников д. 7, д.8 - 1965,9 тыс. руб.;
4. ул. Садовая д. 25 - 637,5 тыс. руб.

Показатели эффективности реализации подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель | 2019 | | Примечание |
| план | факт | Причины отклонения |
| Количество благоустроенных дворовых территорий муниципальных образований области с использованием индивидуальных дизайн-проектов, ед. | 4 | 4 |  |

Достигнутые результаты реализации подпрограммы, полнота использования бюджетных средств, предусмотренных на ее реализацию, и полнота реализации мероприятий в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности позволяют в целом **признать высокую степень эффективности подпрограммы** (оценка – 100%).

***Подпрограмма 2:* Развитие современной городской среды**

На финансирование подпрограммы направлено 6077,7 тыс. руб.

Реализация мероприятий по благоустройству места массового отдыха населения (городского парка по ул. Комсомольская, 15 А в г. Красный Кут Саратовской области - 3522,3 тыс. руб. (в т.ч. завоз грунта)

Проведен первый этап по благоустройству общественной территории «Первый спортивный парк г. Красный Кут» - 2555,4 тыс. руб.

Показатели эффективности реализации подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель | 2019 | | Примечание |
| план | факт | Причины отклонения |
| Количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) муниципальных образований области с использованием индивидуальных дизайн-проектов , ед. | 2 | 2 |  |

Достигнутые результаты реализации подпрограммы, полнота использования бюджетных средств, предусмотренных на ее реализацию, и полнота реализации мероприятий в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности позволяют в целом **признать высокую степень эффективности подпрограммы** (оценка – 100%).

**21. Реализация мероприятий по повышению уровня оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений Краснокутского муниципального района**

**Ответственный исполнитель МП:** МУ "Централизованная бухгалтерия органов МСУ и муниципальных учреждений района”, МАУ "ОАХО администрации Краснокутского муниципального района", МУ "ЕДДС по Краснокутскому району", МКУ «ОХО муниципальных учреждений культуры», МУ «Информационно-методический центр» г. Красный Кут Краснокутского муниципального района Саратовской области

**Цель:** обеспечение выплаты заработной платы низкооплачиваемым работникам в размере не ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Реализация программы осуществлялась за счет средств областного и местного бюджетов, на ее исполнение направлено 4 543,9 тыс. руб., что составляет 100% от утвержденного в программе параметра финансирования. Доля средств областного бюджета в общем объеме финансирования составила – 90%, местного бюджета - 10%.

Показатели эффективности реализации подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель | 2019 | | Примечание |
| план | факт | Причины отклонения |
| Количество работников муниципальных учреждений, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2019 году ниже минимального размера оплаты труда. | 0 | 0 |  |

Достигнутые результаты реализации подпрограммы, полнота использования бюджетных средств, предусмотренных на ее реализацию, и полнота реализации мероприятий в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности позволяют в целом **признать высокую степень эффективности подпрограммы** (оценка – 100%).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальных программ (подпрограмм) Краснокутского района** | **2019 год** | |
| план | **факт** |
| **1.** | **Развитие системы образования Краснокутского муниципального района на 2019-2022 годы»** | **378188,6** | **372713,6** |
| 1.1. | Развитие системы дошкольного образования | 126911,6 | 125833,9 |
| 1.2. | Развитие системы общего дополнительного образования | 251159,8 | 246767,9 |
| 1.3. | Социальная адаптация детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. | 117,2 | 111,7 |
| **2.** | **Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Краснокутском муниципальном районе на 2017-2019 годы** | **0** | **0** |
| **3.** | **Культура Краснокутского муниципального района на 2018-2022 гг.** | **130680,9** | **102847,5** |
| 3.1. | Развитие культурно - досуговой деятельности и народного художественного творчества | 76153,5 | 75758,9 |
| 3.2. | Развитие библиотечного дела в Краснокутском муниципальном районе | 14391,1 | 14070,1 |
| 3.3. | Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры | 10341,3 | 10294,3 |
| 3.4. | Развитие культурно - досуговой деятельности и кинематографии | 2795,0 | 2724,2 |
| 3.5. | Ремонт и реставрация объектов культуры и кино на территории МО г. Красный Кут | 0 | 0 |
| 3.6 | Сердце солдатской матери | 0 | 0 |
| **4.** | **Развитие физической культуры, спорта, туризма, молодежной политики и патриотическое воспитание на территории Краснокутского муниципального района на 2018-2022 годы** | **9725,0** | **9668,0** |
| 4.1. | Развитие физической культуры и спорта на территории Краснокутского муниципального района | 9725,0 | 9668,0 |
| 4.2. | Развитие туризма на территории Краснокутского муниципального района | 0 | 0 |
| 4.3. | Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание на территории Краснокутского муниципального района | 0 | 0 |
| 4.4. | Патриотическое воспитание молодежи Краснокутского муниципального района | 0 | 0 |
| **5.** | **Развитие и малого и среднего предпринимательства Краснокутского муниципального района на 2017-2020 годы** | **0** | **0** |
| **6.** | **Обеспечение защиты прав потребителей в Краснокутском муниципальном районе в 2018-2020 годы** | **0** | **0** |
| 7. | **Профилактика терроризма и экстремизма в Краснокутском муниципальном районе Саратовской области на 2018-2020 годы** | **15,0** | **15,0** |
| **8.** | **Развитие муниципальной службы в Краснокутском муниципальном районе на 2019-2021 годы** | **5,0** | **0** |
| **9.** | **Информационное общество Краснокутского муниципального района на 2018-2021 годы»** | **2556,0** | **2556,0** |
| 9.1. | Развитие информационного общества Краснокутского муниципального района. | 1989,7 | 1989,7 |
| 9.2. | Информационное партнерство органов местного самоуправления со средствами массовой информации. | 566,3 | 566,3 |
| **10.** | **Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснокутском районе Саратовской области на 2019-2022 годы** | **0** | **0** |
| **11.** | **Проведение геодезических работ на территории Краснокутского муниципального района на 2018-2020 годы** | **0** | **0** |
| **12.** | **Комплексное благоустройство территорий МО г. Красный Кут Саратовской области** | **8141,5** | **7928,4** |
| **13.** | **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Краснокутского муниципального района на 2011- 2020 годы** | **0** | **0** |
| **14.** | **Развитие дорожной деятельности Краснокутского муниципального района на 2018-2021 годы** | **32964,7** | **30292,7** |
| 14.1 | Повышение безопасности дорожного движения на территории МО г. Красный Кут на 2018-2021 годы | 357,4 | 357,4 |
| 14.2 | Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования г. Красный Кут на 2018-2021 годы | 7943,4 | 7801,8 |
| 14.3 | Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Краснокутского МР на 2018-2021 г. | 16843,8 | 16504,5 |
| 14.4 | Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений на 2018-2021 годы | 7550,0 | 5360,4 |
| 14.5 | Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Краснокутского муниципального района Саратовской области на 2018-2021 годы | 270,0 | 268,6 |
| **15.** | **Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Краснокутского муниципального района на 2018-2021 г.** | **7781,1** | **7548,3** |
| 15.1 | Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения МО г. Красный Кут | 4737,4 | 4731,5 |
| 15.2 | Реконструкция, модернизация и содержание системы водоснабжения и водоотведения МО г. Красный Кут | 3043,8 | 2816,8 |
| **16.** | **Устойчивое развитие сельских территорий Краснокутского муниципального района Саратовской области** | **31728,5** | **31728,5** |
| **17.** | **Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Краснокутского муниципального района** | **0** | 0 |
| **18.** | **Обеспечение жилыми помещениями молодых семей Краснокутского муниципального района Саратовской области на 2019-2024 годы** | **485,9** | **485,9** |
| **19.** | **Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) объектов и памятников воинской славы в Краснокутском муниципальном районе на 2018-2020 годы** | **0** | **0** |
| **20.** | **Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Красный Кут на 2018-2022 годы** | **12262,7** | **12262,7** |
| 20.1 | Создание комфортных условий проживания | 6185,0 | 5185,0 |
| 20.2 | Развитие современной городской среды | 6077,7 | 6077,7 |
| **21.** | **Реализация мероприятий по повышению уровня оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений Краснокутского муниципального района** | **4543,9** | 4543,9 |