## Лист2
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2013 г. N 800-П
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММЫ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. постановлений Правительства Саратовской области
от 09.06.2014 N 334-П, от 26.02.2015 N 75-П,
от 30.03.2015 N 139-П)
В соответствии с Законом Саратовской области "Об установлении порядка подготовки и утверждения областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, требований к ней, а также критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской области" Правительство области постановляет:
1. Утвердить областную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской области согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Саратовской области
В.В.РАДАЕВ
Приложение
к постановлению
Правительства Саратовской области
от 31 декабря 2013 г. N 800-П
ОБЛАСТНАЯ ПРОГРАММА
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. постановлений Правительства Саратовской области
от 09.06.2014 N 334-П, от 26.02.2015 N 75-П,
от 30.03.2015 N 139-П)
Паспорт Программы
Наименование Программы
областная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской области (далее - Программа)
Основание разработки Программы
Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Жилищный кодекс Российской Федерации, Закон Саратовской области "О порядке проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Саратовской области", Закон Саратовской области "Об установлении порядка подготовки и утверждения областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, требований к ней, а также критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской области", распоряжение Правительства Саратовской области от 11 декабря 2013 г. N 296-Пр "О разработке областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах"
Государственный заказчик Программы
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области
Разработчик Программы
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области
Цели Программы
обеспечение проведения капитального ремонта всех многоквартирных домов в Саратовской области, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу;
улучшение эксплуатационных и технических характеристик многоквартирных домов на территории Саратовской области, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу;
обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан
Задачи Программы
эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской области, за исключением домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу
Срок реализации Программы
2014 - 2043 годы
Исполнители основных мероприятий Программы
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, Государственная жилищная инспекция области, специализированная некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Саратовской области"; товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации (по согласованию)
Источники финансирования Программы
взносы на капитальный ремонт, уплаченные собственниками помещений в многоквартирном доме; проценты, уплаченные собственниками таких помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт; проценты, начисленные за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете
Ожидаемые конечные результаты Программы
проведение своевременного капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах на территории Саратовской области, за исключением домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу;
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Саратовской области
Система организации контроля за исполнением Программы
организация контроля за исполнением Программы осуществляется министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства области. Контроль за целевым расходованием денежных средств и обеспечением их сохранности владельцем специального счета, региональным оператором, в том числе выступающим в качестве владельца специального счета, осуществляется по операциям по зачислению, перечислению и списанию денежных средств по договору специального счета и договору о формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
В настоящее время техническое состояние более 60 процентов многоквартирных домов в Саратовской области не соответствует современным требованиям, предъявляемым к техническим и качественным характеристикам жилищного фонда. Главная причина неудовлетворительного состояния многоквартирного жилищного фонда - многолетнее отсутствие надлежащего технического обслуживания и достигший критического уровня "недоремонт" домов.
В соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники помещений в многоквартирном доме обязаны участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и взносов на капитальный ремонт.
Принимая во внимание необходимость упорядочения мероприятий по планированию и организации капитального ремонта в условиях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации, дальнейшее выполнение капитального ремонта жилищного фонда необходимо осуществлять программно-целевым методом в рамках программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, обеспеченной соответствующим финансированием, а также системой планирования и контроля.
Актуальность принятия настоящей Программы обусловлена рядом социальных и экономических факторов. Социальные факторы связаны с низким качеством жилищных услуг и потенциальной аварийностью объектов жилищного фонда, экономические - с высокими эксплуатационными затратами на его содержание.
В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания многоквартирных домов требуется обеспечение оптимизации процессов планирования капитального ремонта.
Реализация указанных принципов должна обеспечить проведение капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.
Программный подход в решении обозначенных задач представляется единственно возможным, поскольку позволяет провести комплекс организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий для достижения поставленной цели, а также позволяет скоординировать деятельность всех участников процесса.
Программа формируется на срок 30 лет, необходимый для проведения капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах на территории Саратовской области, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, и домов, в которых имеется менее чем три квартиры.
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 09.06.2014 N 334-П)
Программа формируется для всех многоквартирных домов, находящихся на территории Саратовской области, вне зависимости от способа управления многоквартирным домом, от способа формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, от формы собственности помещений в таком доме, за исключением домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, и домов, в которых имеется менее чем три квартиры.
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 09.06.2014 N 334-П)
2. Основные цели и задачи Программы
Целями Программы являются:
обеспечение проведения капитального ремонта всех многоквартирных домов в Саратовской области, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, и домов, в которых имеется менее чем три квартиры;
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 09.06.2014 N 334-П)
улучшение эксплуатационных и технических характеристик многоквартирных домов на территории Саратовской области, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, и домов, в которых имеется менее чем три квартиры;
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 09.06.2014 N 334-П)
обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан.
Для достижения поставленных целей предполагается решить задачи по эффективному планированию и организации своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской области, за исключением домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, и домов, в которых имеется менее чем три квартиры.
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 09.06.2014 N 334-П)
В результате реализации мероприятий Программы будут созданы безопасные и благоприятные условия проживания граждан в 12523 многоквартирных домах, расположенных на территории Саратовской области.
(в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 09.06.2014 N 334-П, от 26.02.2015 N 75-П, от 30.03.2015 N 139-П)
3. Срок реализации Программы
Реализация Программы рассчитана на период с 2014 по 2043 годы.
4. Перечень программных мероприятий
Дифференцированный по муниципальным образованиям перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Саратовской области, в отношении которых на период реализации Программы планируется проведение капитального ремонта общего имущества, приведен в приложении N 1 к Программе.
5. Реализация мероприятий по проведению капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах
(в ред. постановления Правительства Саратовской области
от 09.06.2014 N 334-П)
Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской области включает в себя:
ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;
ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;
ремонт крыши;
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
ремонт фасада;
ремонт фундамента многоквартирного дома;
усиление несущих и ненесущих строительных конструкций, включая несущие и ненесущие стены, плиты перекрытий, несущие колонны, промежуточные и поэтажные лестничные площадки, лестничные марши, ступени, косоуры;
капитальный ремонт кровельного покрытия;
капитальный ремонт выходов из подъездов здания (крыльца), из подвалов и цокольных этажей;
капитальный ремонт системы мусороудаления;
капитальный ремонт иных объектов, предназначенных для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома, включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты, предназначенные для обслуживания одного многоквартирного дома, расположенные в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом;
капитальный ремонт элементов благоустройства (отмостки здания, детские, спортивные (кроме стадионов) площадки) в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом;
утепление фасада;
переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу;
устройство выходов на кровлю;
установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
капитальный ремонт печей, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
разработка проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности);
услуги по строительному контролю.
6. Актуализация Программы
В целях реализации Программы, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения видов и объема государственной поддержки Правительством Саратовской области в соответствии с Законом Саратовской области "О порядке утверждения краткосрочных планов реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской области" на основании утвержденных органами местного самоуправления поселений и городских округов краткосрочных планов утверждается областной краткосрочный план.
Программа подлежит актуализации не реже чем один раз в год.
При актуализации Программы утверждается перечень домов, включенных (исключенных) в Программу (из Программы), а также перечень домов, по которым изменена очередность проведения капитальных ремонтов.
Внесение в Программу изменений, предусматривающих сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества, не допускается, за исключением случаев принятия соответствующего решения собственниками помещений в конкретном многоквартирном доме.
Актуализация Программы осуществляется на основании актуализации муниципальных и областного краткосрочных планов реализации Программы.
7. Ресурсное обеспечение Программы
Ресурсным обеспечением Программы являются средства собственников помещений в многоквартирных домах, включающие в себя взносы на капитальный ремонт, уплаченные собственниками помещений в многоквартирном доме; проценты, уплаченные собственниками таких помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт; проценты, начисленные за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете.
Финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах может осуществляться с применением в установленном порядке мер финансовой поддержки, предоставляемой товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям, региональному оператору за счет средств федерального бюджета (прогнозно), средств бюджета Саратовской области, местных бюджетов (прогнозно).
8. Оценка эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы, предусмотренных в рамках ежегодно утверждаемых краткосрочных планов реализации Программы.
Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.
Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.
При значении степени выполнения мероприятий Программы более или равной 80 и менее или равной 100 процентов эффективность реализации Программы признается высокой, при значении менее 80 процентов - низкой.
Показателем (индикатором) Программы является количество многоквартирных домов, в которых проведены первоочередные виды работ по капитальному ремонту. Значения показателя (индикатора) Программы, характеризующего ежегодный ход и итоги реализации Программы, приведены в приложении N 2 к Программе.
9. Информационное и методическое обеспечение Программы
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области обеспечивает своевременность и доступность информации:
о содержании правовых актов и решений органов государственной власти области о подготовке, принятии и реализации Программы;
о ходе реализации Программы, текущей деятельности органов исполнительной власти области по выполнению Программы;
о системе контроля за расходованием средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;
о фактических итоговых результатах выполнения Программы.
Информация о подготовке и реализации Программы предоставляется собственникам помещений в многоквартирных домах с использованием всех доступных средств массовой информации.

## Лист1
Приложение №1
к постановлению Правительства Саратовской области
№________ от _________________________
"Приложение №1
к областной программе капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории Саратовской области
Номер п/п | Муниципальное образование | Адрес дома | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
|  |  | Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | Капитальный ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | Капитальный ремонт крыши | Капитальный ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Капитальный ремонт фасада | Капитальный ремонт фундамента многоквартирного дома | Усиление несущих строительных конструкций | Усиление ненесущих строительных конструкций | Капитальный ремонт кровельного покрытия | Капитальный ремонт выходов из подъездов здания (крыльца), из подвалов и цокольных этажей | Капитальный ремонт системы мусороудаления | Капитальный ремонт иных объектов,предназначенных для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома,включая трансформаторные подстанции,тепловые пункты,предназначенные для обслуживания одного многоквартирного дома,расположенные в границах земельного участка,на котором расположен многоквартирный дом | Капитальный ремонт элементов благоустройства (отмостки здания, детские, спортивные (кроме стадионов) площадки) в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом | Утепление фасада | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | Устройство выходов на кровлю | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) | Капитальный ремонт печей, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Разработка проектной документации (в случае если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности) | Услуги по строительному контролю
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Краснокутский муниципальный район
3472 | г. Красный Кут | мкр. Нефтяников, д. 1 | 2027 | 2022 | 2027 |  | 2017 | 2022 |  | 2017 |  | 2032 | 2035 | 2029 | 2035 |  | 2029 |  |  | 2029 | 2032 |  |  | 2029
3473 | г. Красный Кут | мкр. Нефтяников, д. 1/а | 2035 | 2019 | 2035 |  | 2035 | 2042 |  | 2038 | 2038 | 2038 |  |  |  |  | 2035 |  |  | 2038 | 2038 |  |  | 2035
3474 | г. Красный Кут | мкр. Нефтяников, д. 17 | 2037 | 2035 | 2037 |  | 2037 |  |  | 2040 | 2040 | 2040 |  |  |  |  | 2037 |  |  | 2040 | 2040 |  |  | 2035
3475 | г. Красный Кут | мкр. Нефтяников, д. 17/а | 2037 | 2035 | 2037 |  | 2036 |  |  | 2042 | 2040 | 2040 |  |  |  |  | 2037 |  |  | 2040 | 2040 |  |  | 2035
3476 | г. Красный Кут | мкр. Нефтяников, д. 2 | 2027 | 2023 | 2027 |  | 2018 | 2023 |  | 2018 |  | 2032 | 2035 | 2029 | 2035 |  | 2029 |  |  | 2029 | 2032 |  |  | 2029
3477 | г. Красный Кут | мкр. Нефтяников, д. 3 | 2026 | 2021 | 2026 |  | 2016 | 2021 |  | 2034 |  | 2031 | 2035 | 2035 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2031 |  |  | 2035
3478 | г. Красный Кут | мкр. Нефтяников, д. 4 | 2028 | 2025 | 2028 |  | 2019 | 2025 |  | 2019 |  | 2034 |  | 2029 | 2029 |  | 2029 |  |  | 2029 | 2034 |  |  | 2029
3479 | г. Красный Кут | мкр. Нефтяников, д. 5 | 2027 | 2038 | 2027 |  | 2017 | 2022 |  | 2034 |  | 2032 | 2036 | 2036 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2032 |  |  | 2029
3480 | г. Красный Кут | мкр. Нефтяников, д. 6 | 2026 | 2038 | 2026 |  | 2017 | 2021 |  | 2036 |  | 2031 | 2036 | 2029 | 2036 |  | 2029 |  |  | 2029 | 2031 |  |  | 2029
3481 | г. Красный Кут | мкр. Нефтяников, д. 7 | 2027 | 2022 | 2027 |  | 2017 | 2022 |  | 2017 |  | 2032 | 2037 | 2037 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2032 |  |  | 2035
3482 | г. Красный Кут | мкр. Нефтяников, д. 8 | 2026 | 2020 | 2026 |  | 2016 | 2020 |  | 2016 |  | 2030 |  | 2029 | 2029 |  | 2029 |  |  | 2029 | 2030 |  |  | 2029
3483 | г. Красный Кут | пер. Железнодорожный, д. 17 | 2028 | 2023 | 2028 |  | 2018 | 2023 |  | 2018 |  | 2033 | 2036 | 2036 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2033
3484 | г. Красный Кут | пер. Железнодорожный, д. 19 | 2026 | 2022 | 2026 |  | 2017 | 2022 |  | 2017 |  | 2031 | 2036 | 2036 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2031
3485 | г. Красный Кут | пер. Железнодорожный, д. 21 | 2027 | 2023 | 2027 |  | 2018 | 2023 |  | 2018 |  | 2032 | 2036 | 2036 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2032
3486 | г. Красный Кут | пер. Железнодорожный, д. 23 | 2027 | 2023 | 2027 |  | 2018 | 2023 |  | 2018 |  | 2032 | 2037 | 2037 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2032
3487 | г. Красный Кут | пер. Заводской, д. 1 | 2027 | 2022 | 2027 |  | 2017 | 2022 |  | 2042 |  | 2032 | 2029 | 2029 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2032 |  |  | 2036
3488 | г. Красный Кут | пер. Заводской, д. 13 | 2025 | 2019 |  |  |  | 2019 |  | 2016 | 2029 | 2030 | 2034 | 2029 | 2034 |  | 2029 |  |  | 2029 | 2030
3489 | г. Красный Кут | пер. Заводской, д. 18 | 2027 | 2023 | 2027 |  | 2018 | 2038 |  | 2018 | 2034 | 2034 | 2041 | 2038 |  |  | 2029 |  |  | 2034 | 2034 |  |  | 2029
3490 | г. Красный Кут | пер. Заводской, д. 2 | 2026 | 2020 | 2026 |  | 2016 | 2020 |  | 2041 |  | 2030 | 2034 | 2029 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2030 |  |  | 2036
3491 | г. Красный Кут | пер. Заводской, д. 5 | 2025 | 2019 |  | 2015 | 2015 | 2019 |  | 2015 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 |  | 2029 |  |  | 2029 | 2029
3492 | г. Красный Кут | пер. Заводской, д. 6 | 2026 | 2021 | 2026 |  | 2016 | 2021 |  | 2042 |  | 2031 | 2034 | 2034 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2031 |  |  | 2029
3493 | г. Красный Кут | пер. Заречный, д. 2 | 2026 | 2020 | 2026 |  | 2016 | 2020 |  | 2042 |  | 2030 | 2037 | 2037 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2030 |  |  | 2036
3494 | г. Красный Кут | пер. Заречный, д. 4 | 2025 | 2019 | 2025 |  | 2016 | 2019 |  | 2042 |  | 2030 | 2037 | 2037 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2030 |  |  | 2036
3495 | г. Красный Кут | пер. Заречный, д. 5 | 2026 | 2020 |  |  | 2016 | 2036 |  | 2016 | 2029 | 2030 | 2039 |  | 2039 |  | 2029 |  |  | 2029 | 2030
3496 | г. Красный Кут | пер. Заречный, д. 6 | 2028 | 2024 | 2028 |  | 2019 | 2034 |  | 2041 |  | 2033 | 2038 | 2038 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2033 |  |  | 2036
3497 | г. Красный Кут | пер. Заречный, д. 8 | 2026 | 2020 | 2026 |  | 2016 | 2035 |  | 2016 |  | 2030 | 2039 | 2039 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2030 |  |  | 2036
3498 | г. Красный Кут | пер. Линейный, д. 11 | 2028 | 2025 | 2028 |  | 2019 | 2025 |  | 2019 |  | 2034 | 2035 | 2029 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2034 |  |  | 2029
3499 | г. Красный Кут | пр-кт. Победы, д. 13 | 2027 | 2022 | 2027 |  | 2017 | 2036 |  | 2017 | 2029 | 2032 | 2043 | 2036 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2032 |  |  | 2029
3500 | г. Красный Кут | пр-кт. Победы, д. 15 | 2028 | 2024 | 2028 |  | 2019 | 2036 |  | 2019 | 2029 | 2034 | 2039 | 2036 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2034 |  |  | 2035
3501 | г. Красный Кут | пр-кт. Победы, д. 17 | 2026 | 2021 | 2026 |  | 2017 | 2037 |  | 2017 | 2029 | 2031 | 2040 | 2037 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2031 |  |  | 2029
3502 | г. Красный Кут | пр-кт. Победы, д. 19 | 2025 | 2020 | 2025 |  | 2016 | 2036 |  | 2016 | 2029 | 2030 | 2040 | 2037 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2030 |  |  | 2035
3503 | г. Красный Кут | пр-кт. Победы, д. 21 | 2027 | 2023 | 2027 |  | 2018 | 2037 |  | 2018 | 2029 | 2032 |  | 2037 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2032 |  |  | 2035
3504 | г. Красный Кут | пр-кт. Победы, д. 23 | 2027 | 2023 | 2027 |  | 2018 | 2038 |  | 2018 | 2035 | 2032 |  | 2038 |  |  | 2029 |  |  | 2035 | 2032 |  |  | 2035
3505 | г. Красный Кут | пр-кт. Победы, д. 25 | 2028 | 2025 | 2028 |  | 2019 | 2040 |  | 2019 | 2037 | 2028 |  | 2040 |  |  | 2029 |  |  | 2037 | 2028 |  |  | 2035
3506 | г. Красный Кут | пр-кт. Победы, д. 27 | 2034 | 2025 | 2028 |  | 2029 | 2041 |  | 2019 | 2037 | 2034 |  | 2041 |  |  | 2034 |  |  | 2037 | 2034 |  |  | 2036
3507 | г. Красный Кут | пр-кт. Победы, д. 32 | 2027 | 2023 | 2027 |  | 2018 | 2035 |  | 2018 | 2029 | 2032 | 2043 | 2036 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2032 |  |  | 2035
3508 | г. Красный Кут | пр-кт. Победы, д. 7 | 2028 | 2023 | 2028 |  | 2018 | 2036 |  | 2018 | 2029 | 2033 | 2039 | 2036 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2033 |  |  | 2034
3509 | г. Красный Кут | пр-кт. Победы, д. 9 | 2027 | 2022 | 2027 |  | 2017 | 2036 |  | 2017 | 2029 | 2031 | 2040 | 2036 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2031 |  |  | 2035
3510 | г. Красный Кут | проезд. Нефтяников, д. 1А | 2036 | 2029 | 2036 |  |  | 2043 |  | 2015 | 2039 | 2039 |  | 2043 |  |  | 2036 |  |  | 2039 | 2039 |  |  | 2029
3511 | г. Красный Кут | тер. Авиагородок, д. 11 | 2026 | 2021 | 2026 |  | 2017 | 2021 |  | 2041 |  | 2031 | 2039 | 2029 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2031 |  |  | 2029
3512 | г. Красный Кут | тер. Авиагородок, д. 16 | 2027 | 2023 | 2027 |  | 2018 | 2034 |  | 2018 |  | 2032 | 2038 | 2035 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2032 |  |  | 2036
3513 | г. Красный Кут | тер. Авиагородок, д. 18 | 2026 | 2021 |  |  | 2017 | 2034 |  | 2017 | 2029 | 2031 | 2038 | 2034 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2031 |  |  | 2029
3514 | г. Красный Кут | тер. Авиагородок, д. 2 | 2026 | 2020 | 2026 |  | 2016 | 2036 |  | 2016 |  | 2030 | 2040 | 2037 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2030 |  |  | 2036
3515 | г. Красный Кут | тер. Авиагородок, д. 20 | 2026 | 2038 | 2026 |  | 2017 | 2021 |  | 2043 |  | 2031 | 2036 | 2036 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2031 |  |  | 2036
3516 | г. Красный Кут | тер. Авиагородок, д. 3 | 2027 | 2038 | 2027 |  | 2018 | 2035 |  | 2034 |  | 2033 | 2039 | 2036 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2033 |  |  | 2036
3517 | г. Красный Кут | тер. Авиагородок, д. 33 | 2026 | 2020 | 2026 |  | 2016 | 2020 |  | 2041 |  | 2030 | 2029 | 2029 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2030 |  |  | 2036
3518 | г. Красный Кут | тер. Авиагородок, д. 34 | 2027 | 2022 | 2027 |  | 2017 | 2022 |  | 2041 |  | 2032 | 2029 | 2029 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2032 |  |  | 2036
3519 | г. Красный Кут | тер. Авиагородок, д. 36 | 2027 | 2022 | 2027 |  | 2017 | 2022 |  | 2042 |  | 2032 | 2029 | 2029 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2032 |  |  | 2036
3520 | г. Красный Кут | тер. Авиагородок, д. 38 | 2027 | 2022 | 2027 |  | 2017 | 2022 |  | 2042 |  | 2032 | 2029 | 2029 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2032 |  |  | 2036
3521 | г. Красный Кут | тер. Авиагородок, д. 4 | 2026 | 2021 | 2026 |  | 2016 | 2037 |  | 2016 |  | 2031 | 2040 | 2037 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2031 |  |  | 2036
3522 | г. Красный Кут | тер. Авиагородок, д. 47 | 2026 | 2020 |  |  | 2016 | 2020 |  | 2016 |  | 2030 | 2034 |  |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2030
3523 | г. Красный Кут | тер. Авиагородок, д. 48 | 2026 | 2037 | 2026 |  | 2016 | 2020 |  | 2043 |  | 2030 | 2035 | 2035 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2030 |  |  | 2036
3524 | г. Красный Кут | тер. Авиагородок, д. 49 | 2026 | 2037 | 2026 |  | 2016 | 2020 |  | 2043 |  | 2030 | 2036 | 2036 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2030 |  |  | 2036
3525 | г. Красный Кут | тер. Авиагородок, д. 5 | 2027 | 2022 | 2027 |  | 2017 | 2035 |  | 2035 |  | 2032 | 2039 | 2035 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2032 |  |  | 2036
3526 | г. Красный Кут | тер. Авиагородок, д. 51 | 2027 | 2022 | 2027 |  | 2017 | 2040 |  | 2017 |  | 2027 |  | 2040 |  |  | 2029 |  |  | 2037 | 2027 |  |  | 2036
3527 | г. Красный Кут | тер. Авиагородок, д. 52 | 2026 | 2021 | 2026 |  | 2017 | 2037 |  | 2029 |  | 2031 | 2041 | 2037 |  |  | 2029 |  |  | 2034 | 2031 |  |  | 2029
3528 | г. Красный Кут | тер. Авиагородок, д. 53 | 2026 | 2022 | 2027 |  | 2017 | 2037 |  | 2029 |  | 2031 | 2041 | 2037 |  |  | 2029 |  |  | 2034 | 2031 |  |  | 2036
3529 | г. Красный Кут | тер. Авиагородок, д. 54 | 2034 | 2020 | 2025 |  | 2034 | 2041 |  | 2038 |  | 2034 |  | 2041 |  |  | 2035 |  |  | 2038 | 2034 |  |  | 2036
3530 | г. Красный Кут | тер. Авиагородок, д. 55 | 2039 | 2035 |  |  | 2037 |  |  | 2035 | 2042 | 2042 |  |  |  |  | 2039 |  |  | 2042 | 2042 |  |  | 2036
3531 | г. Красный Кут | тер. Авиагородок, д. 56 | 2043 | 2043 |  |  | 2043 | 2043 |  | 2043 | 2043 | 2043 |  | 2043 |  |  | 2043 | 2043 |  | 2043 | 2043 |  |  | 2043
3532 | г. Красный Кут | тер. Авиагородок, д. 57 | 2038 | 2035 | 2039 |  | 2037 |  |  | 2035 | 2042 | 2042 |  |  |  |  | 2039 |  |  | 2042 | 2042 |  |  | 2036
3533 | г. Красный Кут | тер. Авиагородок, д. 58 | 2038 | 2037 | 2028 |  | 2038 |  |  | 2042 |  | 2042 |  |  |  |  | 2038 |  |  | 2042 | 2042 |  |  | 2036
3534 | г. Красный Кут | тер. Авиагородок, д. 6 | 2028 | 2023 | 2028 |  | 2018 | 2036 |  | 2018 |  | 2033 | 2040 | 2036 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2033 |  |  | 2036
3535 | г. Красный Кут | тер. Авиагородок, д. 7 | 2027 | 2023 | 2027 |  | 2018 | 2035 |  | 2018 |  | 2032 | 2039 | 2035 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2032 |  |  | 2036
3536 | г. Красный Кут | тер. Авиагородок, д. 9 | 2027 | 2023 | 2027 |  | 2018 | 2023 |  | 2042 |  | 2033 | 2034 | 2034 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2033 |  |  | 2036
3537 | г. Красный Кут | тер. СПТУ-64, д. 1 | 2028 | 2024 | 2028 |  | 2018 | 2036 |  | 2018 |  | 2033 | 2039 | 2039 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2033
3538 | г. Красный Кут | туп. Краснокутский, д. 11 | 2025 | 2019 | 2025 |  | 2015 | 2036 |  | 2015 |  | 2030 | 2039 | 2039 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2030
3539 | г. Красный Кут | туп. Краснокутский, д. 11/а | 2025 | 2019 | 2025 |  | 2016 | 2036 |  | 2016 |  | 2030 | 2039 | 2039 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2030
3540 | г. Красный Кут | туп. Краснокутский, д. 12 | 2025 | 2019 | 2025 |  | 2016 | 2037 |  | 2035 | 2034 | 2030 | 2041 | 2037 |  |  | 2029 |  |  | 2034 | 2030 |  |  | 2029
3541 | г. Красный Кут | туп. Краснокутский, д. 14 | 2026 | 2020 | 2026 |  | 2016 | 2036 |  | 2016 | 2029 | 2030 | 2040 | 2037 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2030 |  |  | 2029
3542 | г. Красный Кут | туп. Краснокутский, д. 16 | 2027 | 2022 | 2027 |  | 2017 | 2036 |  | 2017 |  | 2032 | 2039 | 2039 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2032
3543 | г. Красный Кут | туп. Краснокутский, д. 20 | 2028 | 2025 | 2028 |  | 2019 | 2036 |  | 2019 |  | 2034 | 2039 | 2039 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2034
3544 | г. Красный Кут | туп. Краснокутский, д. 24 | 2026 | 2021 | 2026 |  | 2017 | 2035 |  | 2017 |  | 2031 | 2039 | 2039 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2031 |  |  | 2036
3545 | г. Красный Кут | туп. Краснокутский, д. 26 | 2026 | 2020 | 2026 |  | 2016 | 2038 |  | 2016 | 2035 | 2030 | 2041 | 2038 |  |  | 2029 |  |  | 2035 | 2030 |  |  | 2036
3546 | г. Красный Кут | туп. Краснокутский, д. 7 | 2025 | 2019 | 2025 |  | 2015 | 2019 |  | 2014 |  | 2030 | 2036 | 2036 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2030
3547 | г. Красный Кут | туп. Краснокутский, д. 7/а | 2025 | 2019 | 2025 |  | 2015 | 2019 |  | 2014 |  | 2030 | 2036 | 2036 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2030
3548 | г. Красный Кут | туп. Краснокутский, д. 7/б | 2025 | 2019 | 2025 |  | 2015 | 2019 |  | 2015 |  | 2030 | 2036 | 2036 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2030
3549 | г. Красный Кут | туп. Краснокутский, д. 9 | 2026 | 2020 | 2026 |  | 2016 | 2020 |  | 2016 |  | 2030 | 2035 | 2035 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2030
3550 | г. Красный Кут | ул. Авиационная, д. 23 | 2026 | 2021 | 2026 |  | 2017 | 2038 |  | 2017 |  | 2035 | 2042 | 2042 |  |  | 2029 |  |  | 2035 | 2035 |  |  | 2036
3551 | г. Красный Кут | ул. Армейская, д. 25 | 2026 | 2021 | 2026 |  |  | 2036 |  | 2017 | 2029 | 2031 | 2040 | 2037 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2031 |  |  | 2029
3552 | г. Красный Кут | ул. Армейская, д. 27 | 2028 | 2024 | 2028 |  | 2019 | 2037 |  | 2029 |  | 2033 | 2041 | 2041 |  |  | 2029 |  |  | 2034 | 2033
3553 | г. Красный Кут | ул. Армейская, д. 57 | 2027 | 2023 | 2028 |  | 2018 | 2038 |  | 2018 | 2035 | 2033 | 2029 | 2038 |  |  | 2029 |  |  | 2035 | 2033 |  |  | 2029
3554 | г. Красный Кут | ул. Армейская, д. 59 | 2027 | 2022 | 2027 |  | 2017 | 2039 |  | 2017 | 2036 | 2032 |  | 2039 |  |  | 2029 |  |  | 2036 | 2032 |  |  | 2035
3555 | г. Красный Кут | ул. Армейская, д. 61 | 2026 | 2021 | 2026 |  | 2017 | 2040 |  | 2017 | 2037 | 2037 |  | 2040 |  |  | 2029 |  |  | 2037 | 2037 |  |  | 2029
3556 | г. Красный Кут | ул. Армейская, д. 63 | 2026 | 2020 | 2026 |  | 2016 | 2040 |  | 2016 | 2037 | 2037 |  | 2037 |  |  | 2029 |  |  | 2037 | 2037 |  |  | 2029
3557 | г. Красный Кут | ул. Армейская, д. 92 | 2028 | 2038 | 2028 |  | 2019 | 2024 |  | 2043 | 2029 | 2033 | 2029 | 2029 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2033 |  |  | 2035
3558 | г. Красный Кут | ул. Вокзальная, д. 85 | 2028 | 2024 |  |  | 2018 | 2035 |  | 2018 |  | 2033 | 2038 | 2038 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2033
3559 | г. Красный Кут | ул. Вокзальная, д. 95 | 2027 | 2022 | 2027 |  | 2017 |  |  | 2036 | 2043 | 2032 | 2035 | 2029 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2032 |  |  | 2029
3560 | г. Красный Кут | ул. Вокзальная, д. 97 | 2028 | 2025 |  |  | 2019 | 2025 |  | 2019 |  | 2034 | 2035 | 2035 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2034
3561 | г. Красный Кут | ул. Заводская, д. 20 | 2026 | 2021 | 2026 |  | 2016 | 2039 |  | 2016 |  | 2031 | 2043 | 2039 |  |  | 2029 |  |  | 2036 | 2031 |  |  | 2036
3562 | г. Красный Кут | ул. Заречная, д. 1 | 2025 | 2020 | 2025 |  | 2016 | 2029 |  | 2042 |  | 2030 | 2037 | 2037 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2030 |  |  | 2036
3563 | г. Красный Кут | ул. Заречная, д. 11 | 2027 | 2022 | 2027 |  | 2017 | 2038 |  | 2034 |  | 2034 |  | 2041 |  |  | 2029 |  |  | 2035 | 2034 |  |  | 2036
3564 | г. Красный Кут | ул. Заречная, д. 3 | 2026 | 2020 | 2026 |  | 2016 | 2034 |  | 2016 |  | 2030 | 2038 | 2038 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2030 |  |  | 2036
3565 | г. Красный Кут | ул. Заречная, д. 5А | 2027 | 2022 | 2027 |  | 2017 | 2035 |  | 2017 | 2029 | 2032 | 2039 | 2036 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2032 |  |  | 2029
3566 | г. Красный Кут | ул. Заречная, д. 7 | 2027 | 2023 | 2027 |  | 2018 | 2036 |  | 2018 |  | 2032 | 2040 | 2040 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2032 |  |  | 2029
3567 | г. Красный Кут | ул. Заречная, д. 9 | 2025 | 2020 | 2025 |  | 2016 | 2037 |  | 2016 |  | 2025 | 2040 | 2040 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2025 |  |  | 2036
3568 | г. Красный Кут | ул. им Войтенко, д. 5 | 2026 | 2021 | 2026 |  | 2017 | 2034 |  | 2017 | 2029 | 2031 | 2038 | 2034 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2031 |  |  | 2029
3569 | г. Красный Кут | ул. им Дубовика, д. 31/35 | 2026 | 2020 | 2026 |  | 2016 | 2037 |  | 2016 | 2034 | 2030 | 2041 | 2037 |  |  | 2029 |  |  | 2034 | 2030 |  |  | 2036
3570 | г. Красный Кут | ул. им Карла Маркса, д. 1/а | 2028 | 2024 | 2028 |  | 2019 | 2024 |  | 2019 |  | 2033 | 2036 | 2036 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2033 |  |  | 2037
3571 | г. Красный Кут | ул. им Куховаренко, д. 125 | 2027 | 2023 | 2027 |  | 2018 | 2040 |  | 2036 |  | 2037 |  |  |  |  | 2029 |  |  | 2037 | 2037
3572 | г. Красный Кут | ул. им Куховаренко, д. 203 | 2028 | 2025 | 2028 |  | 2019 | 2025 |  | 2043 |  | 2034 | 2029 | 2029 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2034 |  |  | 2029
3573 | г. Красный Кут | ул. им Куховаренко, д. 205 | 2026 | 2020 | 2026 |  | 2016 | 2020 |  | 2016 |  | 2030 | 2029 | 2029 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2030 |  |  | 2029
3574 | г. Красный Кут | ул. им Куховаренко, д. 207 | 2026 | 2020 | 2026 |  | 2016 | 2020 |  | 2042 |  | 2030 | 2029 | 2029 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2030 |  |  | 2036
3575 | г. Красный Кут | ул. им Куховаренко, д. 207/а | 2027 | 2022 | 2027 |  | 2017 | 2022 |  | 2017 |  | 2032 | 2036 | 2036 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2032 |  |  | 2037
3576 | г. Красный Кут | ул. им Куховаренко, д. 209 | 2025 | 2020 | 2025 |  | 2016 |  |  | 2042 |  | 2030 | 2029 | 2029 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2030 |  |  | 2036
3577 | г. Красный Кут | ул. им Куховаренко, д. 209А | 2025 | 2020 | 2025 |  | 2016 | 2020 |  | 2016 |  | 2030 | 2029 | 2029 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2030 |  |  | 2029
3578 | г. Красный Кут | ул. им Куховаренко, д. 211 | 2025 | 2020 | 2025 |  | 2016 | 2020 |  | 2041 |  | 2030 | 2029 | 2029 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2030 |  |  | 2036
3579 | г. Красный Кут | ул. им Куховаренко, д. 211/а | 2026 | 2020 | 2026 |  | 2016 | 2020 |  | 2042 |  | 2030 | 2029 | 2029 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2030 |  |  | 2036
3580 | г. Красный Кут | ул. им Куховаренко, д. 219 | 2027 | 2022 | 2027 |  | 2017 | 2040 |  | 2034 |  | 2037 |  |  |  |  | 2029 |  |  | 2037 | 2037 |  |  | 2036
3581 | г. Красный Кут | ул. им Куховаренко, д. 221 | 2027 | 2022 | 2027 |  | 2017 | 2029 |  | 2017 |  | 2031 | 2037 | 2037 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2031 |  |  | 2036
3582 | г. Красный Кут | ул. им Куховаренко, д. 96 | 2028 | 2025 | 2028 |  | 2019 | 2035 |  | 2019 |  | 2034 | 2039 | 2039 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2034 |  |  | 2036
3583 | г. Красный Кут | ул. им Куховаренко, д. 98/100 | 2026 | 2021 | 2026 |  | 2017 | 2040 |  | 2041 | 2037 | 2037 |  |  |  |  | 2029 |  |  | 2037 | 2037 |  |  | 2036
3584 | г. Красный Кут | ул. им Маяковского, д. 129 | 2028 | 2025 | 2028 |  | 2019 | 2036 |  | 2019 |  | 2034 | 2039 | 2036 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2034
3585 | г. Красный Кут | ул. им Маяковского, д. 131 | 2027 | 2022 | 2027 |  | 2017 | 2035 |  | 2041 |  | 2032 | 2038 | 2038 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2032 |  |  | 2036
3586 | г. Красный Кут | ул. им Маяковского, д. 134 | 2037 | 2036 | 2028 |  | 2037 |  |  | 2041 |  | 2041 |  |  |  |  | 2037 |  |  | 2041 | 2041
3587 | г. Красный Кут | ул. им Маяковского, д. 136 | 2037 | 2029 | 2037 |  | 2035 |  |  | 2040 | 2041 | 2041 |  |  |  |  | 2037 |  |  | 2041 | 2041 |  |  | 2035
3588 | г. Красный Кут | ул. им Маяковского, д. 138 | 2037 | 2036 |  |  | 2037 |  |  | 2040 |  | 2041 |  |  |  |  | 2037 |  |  | 2041 | 2041
3589 | г. Красный Кут | ул. им Пушкина, д. 1 | 2026 | 2020 | 2026 |  | 2016 | 2020 |  | 2043 |  | 2030 | 2034 | 2034 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2030 |  |  | 2036
3590 | г. Красный Кут | ул. им Пушкина, д. 2 | 2028 | 2024 | 2028 |  | 2019 | 2024 |  | 2041 |  | 2033 | 2034 | 2034 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2033 |  |  | 2036
3591 | г. Красный Кут | ул. им Пушкина, д. 4 | 2028 | 2024 | 2028 |  | 2018 | 2024 |  | 2014 |  | 2033 | 2029 | 2029 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2033 |  |  | 2036
3592 | г. Красный Кут | ул. им Суворова, д. 13 | 2028 | 2024 | 2028 |  | 2018 | 2038 |  | 2018 | 2035 | 2035 |  | 2039 |  |  | 2029 |  |  | 2035 | 2035 |  |  | 2029
3593 | г. Красный Кут | ул. им Суворова, д. 4 | 2025 | 2020 | 2025 |  | 2016 | 2020 |  | 2016 |  | 2030 | 2035 | 2035 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2030 |  |  | 2029
3594 | г. Красный Кут | ул. Комсомольская, д. 100А | 2026 | 2021 | 2026 |  | 2016 | 2039 |  | 2017 | 2036 | 2036 |  | 2036 |  |  | 2029 |  |  | 2036 | 2036 |  |  | 2029
3595 | г. Красный Кут | ул. Комсомольская, д. 103/107 | 2039 | 2036 |  |  | 2037 |  |  | 2036 |  | 2043 |  |  |  |  | 2039 |  |  | 2043 | 2043 |  |  | 2037
3596 | г. Красный Кут | ул. Комсомольская, д. 104 | 2028 | 2025 | 2028 |  | 2019 | 2025 |  | 2019 |  | 2035 |  | 2029 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2035 |  |  | 2029
3597 | г. Красный Кут | ул. Комсомольская, д. 104А | 2027 | 2023 | 2027 |  |  | 2038 |  | 2035 | 2035 | [5 empty] | 2029 |  |  | 2035
3598 | г. Красный Кут | ул. Комсомольская, д. 106 | 2028 | 2024 | 2028 |  | 2019 | 2024 |  | 2019 | 2029 | 2033 | 2029 | 2029 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2033 |  |  | 2029
3599 | г. Красный Кут | ул. Комсомольская, д. 108 | 2026 | 2021 | 2026 |  | 2017 | 2021 |  | 2017 | 2029 | 2031 | 2029 | 2029 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2031 |  |  | 2029
3600 | г. Красный Кут | ул. Комсомольская, д. 109 | 2026 | 2020 | 2026 |  | 2016 | 2039 |  | 2016 | 2036 | 2030 | 2043 | 2039 |  |  | 2029 |  |  | 2036 | 2030 |  |  | 2036
3601 | г. Красный Кут | ул. Комсомольская, д. 39 | 2026 | 2021 | 2026 |  | 2017 | 2035 |  | 2017 |  | 2031 | 2042 | 2035 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2031 |  |  | 2029
3602 | г. Красный Кут | ул. Комсомольская, д. 56 | 2026 | 2020 | 2026 |  | 2016 | 2020 |  | 2041 |  | 2030 | 2029 | 2029 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2030 |  |  | 2036
3603 | г. Красный Кут | ул. Комсомольская, д. 58 | 2027 | 2022 | 2027 |  | 2017 | 2022 |  | 2017 |  | 2032 | 2029 | 2029 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2032
3604 | г. Красный Кут | ул. Московская, д. 145 | 2026 | 2021 | 2026 |  | 2016 | 2040 |  | 2034 |  | 2026 |  |  |  |  | 2029 |  |  | 2037 | 2026 |  |  | 2036
3605 | г. Красный Кут | ул. Московская, д. 145/а | 2026 | 2021 | 2026 |  | 2017 | 2040 |  | 2029 |  | 2031 |  |  |  |  | 2029 |  |  | 2037 | 2031 |  |  | 2036
3606 | г. Красный Кут | ул. Московская, д. 162 | 2028 | 2023 | 2028 |  |  | 2035 |  | 2035 | 2029 | 2033 | 2042 | 2035 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2033 |  |  | 2029
3607 | г. Красный Кут | ул. Московская, д. 33 | 2028 | 2024 | 2028 |  | 2018 | 2037 |  | 2018 | 2034 | 2033 | 2041 | 2037 |  |  | 2029 |  |  | 2034 | 2033 |  |  | 2036
3608 | г. Красный Кут | ул. Московская, д. 51 | 2028 | 2023 | 2028 |  | 2018 | 2037 |  | 2018 | 2029 | 2033 | 2040 | 2037 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2033 |  |  | 2029
3609 | г. Красный Кут | ул. Московская, д. 53 | 2028 | 2024 | 2028 |  | 2018 | 2036 |  | 2018 | 2029 | 2033 | 2039 | 2036 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2033 |  |  | 2036
3610 | г. Красный Кут | ул. Московская, д. 59 | 2028 | 2025 | 2028 |  | 2019 | 2035 |  | 2019 | 2029 | 2034 | 2039 | 2035 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2034 |  |  | 2036
3611 | г. Красный Кут | ул. Московская, д. 61 | 2028 | 2025 | 2028 |  | 2019 | 2035 |  | 2019 | 2029 | 2034 | 2039 | 2035 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2034 |  |  | 2036
3612 | г. Красный Кут | ул. Московская, д. 62 | 2028 | 2025 | 2028 |  |  | 2025 |  | 2043 |  | 2034 | 2029 | 2029 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2034 |  |  | 2029
3613 | г. Красный Кут | ул. Московская, д. 73 | 2026 | 2021 | 2026 |  | 2017 | 2021 |  | 2017 |  | 2031 | 2029 | 2029 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2031
3614 | г. Красный Кут | ул. Пролетарская, д. 129 | 2039 | 2036 |  |  | 2043 |  |  | 2038 | 2043 | 2039 |  |  |  |  | 2040 |  |  | 2043 | 2039
3615 | г. Красный Кут | ул. Пролетарская, д. 162 | 2039 | 2036 |  |  | 2043 |  |  | 2038 | 2043 | 2039 |  |  |  |  | 2040 |  |  | 2043 | 2039
3616 | г. Красный Кут | ул. Пролетарская, д. 26 | 2028 | 2024 | 2028 |  |  | 2024 |  | 2018 | 2029 | 2033 | 2038 | 2029 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2033 |  |  | 2029
3617 | г. Красный Кут | ул. Пролетарская, д. 28 | 2028 | 2024 | 2028 |  | 2019 | 2024 |  | 2019 | 2029 | 2033 | 2038 | 2029 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2033 |  |  | 2029
3618 | г. Красный Кут | ул. Рабочая, д. 102 | 2026 | 2021 | 2026 |  | 2016 | 2036 |  | 2016 | 2029 | 2031 | 2040 | 2036 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2031 |  |  | 2035
3619 | г. Красный Кут | ул. Рабочая, д. 104 | 2026 | 2021 | 2026 |  | 2017 | 2037 |  | 2017 | 2029 | 2031 | 2040 | 2037 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2031 |  |  | 2036
3620 | г. Красный Кут | ул. Рабочая, д. 106 | 2027 | 2022 | 2027 |  | 2017 | 2038 |  | 2017 | 2034 | 2031 | 2041 | 2038 |  |  | 2029 |  |  | 2034 | 2031 |  |  | 2036
3621 | г. Красный Кут | ул. Рабочая, д. 108 | 2026 | 2021 | 2026 |  | 2016 | 2038 |  | 2016 | 2034 | 2031 | 2041 | 2038 |  |  | 2029 |  |  | 2034 | 2031 |  |  | 2036
3622 | г. Красный Кут | ул. Рабочая, д. 112 | 2038 | 2037 | 2039 |  | 2038 |  |  | 2042 |  | 2042 |  |  |  |  | 2038 |  |  | 2042 | 2042
3623 | г. Красный Кут | ул. Рабочая, д. 114 | 2038 | 2037 | 2039 |  | 2038 |  |  | 2042 |  | 2042 |  |  |  |  | 2038 |  |  | 2042 | 2042 |  |  | 2036
3624 | г. Красный Кут | ул. Рабочая, д. 116 | 2038 | 2037 | 2039 |  | 2038 |  |  | 2042 |  | 2042 |  |  |  |  | 2038 |  |  | 2042 | 2042 |  |  | 2036
3625 | г. Красный Кут | ул. Рабочая, д. 118 | 2038 | 2037 | 2039 |  | 2038 |  |  | 2042 |  | 2042 |  |  |  |  | 2038 |  |  | 2042 | 2042 |  |  | 2036
3626 | г. Красный Кут | ул. Рабочая, д. 120 | 2039 | 2036 | 2039 |  | 2038 |  |  | 2043 | 2043 | 2043 |  |  |  |  | 2040 |  |  | 2043 | 2043 |  |  | 2037
3627 | г. Красный Кут | ул. Рабочая, д. 122 | 2039 | 2036 | 2039 |  |  |  |  | 2043 | 2043 | 2043 |  |  |  |  | 2040 |  |  | 2043 | 2043 |  |  | 2037
3628 | г. Красный Кут | ул. Рабочая, д. 124 | 2039 | 2036 | 2039 |  | 2038 |  |  | 2043 | 2043 | 2043 |  |  |  |  | 2040 |  |  | 2043 | 2043 |  |  | 2037
3629 | г. Красный Кут | ул. Рабочая, д. 151 | 2039 | 2037 |  |  | 2039 |  |  | 2036 |  | 2043 |  |  |  |  | 2039 |  |  | 2043 | 2043
3630 | г. Красный Кут | ул. Рабочая, д. 153 | 2025 | 2019 | 2025 |  | 2015 | 2040 |  | 2016 | 2037 | 2025 |  | 2040 |  |  | 2029 |  |  | 2037 | 2025
3631 | г. Красный Кут | ул. Рабочая, д. 37 | 2027 | 2022 | 2027 |  |  | 2022 |  | 2037 |  | 2032 | 2029 | 2029 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2032 |  |  | 2029
3632 | г. Красный Кут | ул. Рабочая, д. 41 | 2028 | 2024 | 2028 |  | 2019 | 2035 |  | 2019 | 2029 | 2033 | 2042 | 2035 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2033 |  |  | 2036
3633 | г. Красный Кут | ул. Рабочая, д. 53/57 | 2038 | 2037 | 2029 |  | 2038 |  |  | 2035 |  | 2042 |  |  |  |  | 2038 |  |  | 2042 | 2042 |  |  | 2036
3634 | г. Красный Кут | ул. Рабочая, д. 96 | 2025 | 2020 | 2026 |  | 2016 | 2035 |  | 2016 |  | 2030 | 2038 | 2038 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2030 |  |  | 2029
3635 | г. Красный Кут | ул. Рабочая, д. 96А | 2028 | 2025 | 2028 |  |  | 2037 |  | 2019 | 2029 | 2034 | 2040 | 2037 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2034 |  |  | 2029
3636 | г. Красный Кут | ул. Садовая, д. 14 | 2026 | 2020 | 2026 |  | 2016 | 2036 |  | 2016 |  | 2030 | 2040 | 2040 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2030 |  |  | 2036
3637 | г. Красный Кут | ул. Садовая, д. 25 | 2025 | 2020 | 2025 |  | 2016 | 2037 |  | 2041 |  | 2030 | 2041 | 2041 |  |  | 2029 |  |  | 2034 | 2030 |  |  | 2036
3638 | Краснокутский | п. Загородный, ул. им Комарова, д. 1 | 2028 | 2024 | 2028 |  | 2019 | 2024 |  | 2019 |  | 2033 | 2034 | 2034 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2033 |  |  | 2036
3639 | Краснокутский | п. Загородный, ул. им Комарова, д. 2 | 2028 | 2023 | 2028 |  | 2019 | 2023 |  | 2019 |  | 2032 | 2034 | 2034 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2032 |  |  | 2036
3640 | Краснокутский | п. Загородный, ул. им Комарова, д. 3 | 2026 | 2021 | 2026 |  | 2017 | 2021 |  | 2017 |  | 2030 | 2029 | 2029 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2030 |  |  | 2036
3641 | Краснокутский | п. Загородный, ул. им Ленина, д. 1 | 2026 | 2021 | 2026 |  | 2017 | 2021 |  | 2017 |  | 2030 | 2035 | 2035 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2030
3642 | Краснокутский | п. Загородный, ул. им Ленина, д. 2 | 2028 | 2023 | 2028 |  | 2019 | 2024 |  | 2019 |  | 2033 | 2039 | 2039 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2033
3643 | Краснокутский | п. Загородный, ул. им Ленина, д. 3 | 2028 | 2024 | 2028 |  | 2019 | 2024 |  | 2042 |  | 2033 | 2036 | 2036 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2033
3644 | Краснокутский | п. Загородный, ул. им Ленина, д. 4 | 2027 | 2022 | 2027 |  | 2017 | 2022 |  | 2042 |  | 2031 | 2036 | 2036 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2031
3645 | Краснокутский | п. Загородный, ул. им Ленина, д. 5 | 2025 | 2020 | 2025 |  | 2015 | 2020 |  | 2016 |  | 2029 | 2037 | 2037 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2029
3646 | Краснокутский | п. Загородный, ул. им Ленина, д. 6 | 2026 | 2021 | 2026 |  | 2016 | 2034 |  | 2017 |  | 2030 | 2039 | 2039 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2030
3647 | Краснокутский | п. Загородный, ул. им Ленина, д. 7 | 2027 | 2023 | 2028 |  | 2018 | 2036 |  | 2018 |  | 2032 | 2039 | 2036 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2032
3648 | Краснокутский | п. Загородный, ул. Молодежная, д. 1 | 2028 | 2024 | 2028 |  | 2019 | 2037 |  |  |  | 2033 | 2041 | 2037 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2033
3649 | Краснокутский | п. Загородный, ул. Молодежная, д. 2 | 2025 | 2020 | 2026 |  | 2016 | 2037 |  | 2016 |  | 2026 | 2041 | 2037 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2026
3650 | Краснокутский | п. Загородный, ул. Молодежная, д. 3 | 2027 | 2021 | 2027 |  | 2017 | 2038 |  | 2017 |  | 2031 | 2041 | 2038 |  |  | 2029 |  |  | 2034 | 2031
3651 | Краснокутский | п. Загородный, ул. Молодежная, д. 4 | 2026 | 2020 | 2026 |  | 2016 | 2039 |  | 2016 |  | 2035 | 2041 | 2039 |  |  | 2029 |  |  | 2035 | 2035
3652 | Краснокутский | п. Загородный, ул. Молодежная, д. 5 | 2026 | 2021 | 2026 |  | 2016 | 2039 |  | 2016 |  | 2035 | 2042 | 2039 |  |  | 2029 |  |  | 2035 | 2035
3653 | Краснокутский | п. Загородный, ул. Молодежная, д. 6 | 2026 | 2020 | 2026 |  | 2016 | 2039 |  | 2016 |  | 2030 | 2042 | 2039 |  |  | 2029 |  |  | 2036 | 2030
3654 | Краснокутский | п. Загородный, ул. Первомайская, д. 2 | 2028 | 2024 | 2028 |  | 2019 | 2036 |  |  |  | 2033 | 2040 | 2036 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2033 |  |  | 2036
3655 | Краснокутский | п. Загородный, ул. Первомайская, д. 4 | 2027 | 2023 | 2027 |  | 2018 | 2036 |  | 2018 |  | 2032 | 2040 | 2036 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2032
3656 | Краснокутский | п. Загородный, ул. Первомайская, д. 5 | 2026 | 2021 | 2027 |  | 2017 | 2037 |  | 2017 |  | 2030 | 2040 | 2037 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2030
3657 | Краснокутский | п. Загородный, ул. Первомайская, д. 6 | 2028 | 2025 | 2029 |  | 2019 | 2025 |  | 2042 |  | 2034 | 2036 | 2036 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2034
3658 | Краснокутский | п. Загородный, ул. Первомайская, д. 7 | 2027 | 2022 | 2027 |  | 2018 | 2036 |  | 2018 |  | 2031 | 2039 | 2036 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2031
3659 | Краснокутский | п. Загородный, ул. Первомайская, д. 8 | 2027 | 2022 | 2027 |  | 2018 | 2036 |  | 2018 |  | 2031 | 2040 | 2036 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2031
3660 | Краснокутский | п. Загородный, ул. Центральная, д. 7 | 2028 | 2024 | 2028 |  | 2019 | 2024 |  | 2042 |  | 2033 | 2035 | 2035 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2033 |  |  | 2036
3661 | Краснокутский | п. Зооветтехникум, д. 1 | 2027 | 2022 | 2027 |  | 2018 | 2022 |  | 2018 |  | 2031 | 2035 | 2035 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2031
3662 | Краснокутский | п. Зооветтехникум, д. 13 | 2034 | 2025 | 2029 |  | 2029 | 2041 |  | 2038 |  | 2038 |  |  |  |  | 2034 |  |  | 2039 | 2038
3663 | Краснокутский | п. Зооветтехникум, д. 2 | 2028 | 2023 | 2028 |  | 2018 | 2023 |  | 2019 |  | 2032 | 2035 | 2035 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2032
3664 | Краснокутский | п. Зооветтехникум, д. 3 | 2029 | 2037 | 2029 |  | 2019 |  |  | 2042 |  | 2034 | 2037 | 2037 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2034
3665 | Краснокутский | п. Зооветтехникум, д. 4 | 2028 | 2025 | 2028 |  | 2019 | 2025 |  | 2019 |  | 2033 | 2036 | 2036 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2033
3666 | Краснокутский | п. Зооветтехникум, д. 5 | 2026 | 2037 | 2026 |  | 2017 |  |  | 2017 |  | 2030 | 2038 | 2034 | [5 empty] | 2029 | 2030
3667 | Краснокутский | п. Зооветтехникум, д. 6 | 2029 | 2037 | 2029 |  | 2019 |  |  | 2019 |  | 2034 | 2039 | 2034 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2034
3668 | Краснокутский | п. Семенной, ул. Зеленая, д. 3 | 2028 | 2023 | 2028 |  | 2019 | 2036 |  | 2019 |  | 2032 | 2040 | 2036 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2032
3669 | Краснокутский | п. Семенной, ул. Новая, д. 10 | 2027 | 2022 | 2027 |  | 2017 | 2022 |  | 2017 |  | 2031 | 2035 | 2035 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2031
3670 | Краснокутский | п. Семенной, ул. Новая, д. 12 | 2027 | 2022 | 2027 |  | 2018 | 2023 |  | 2018 |  | 2032 | 2036 | 2035 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2032
3671 | Краснокутский | п. Семенной, ул. Новая, д. 4 | 2026 | 2020 | 2026 |  | 2016 | 2020 |  | 2016 |  | 2029 | 2034 | 2034 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2029
3672 | Краснокутский | п. Семенной, ул. Новая, д. 6 | 2026 | 2020 | 2026 |  | 2016 | 2020 |  | 2016 |  | 2030 | 2034 | 2034 |  |  | 2029 |  |  | 2029 | 2030