АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
   САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ____05.12.2019________2019 года №  _1429_________

г. Красный Кут

О внесении изменений в постановление администрации Краснокутского муниципального района от 07.11.2017 № 1592 «Об утверждении муниципальной программы «Информационное общество Краснокутского муниципального района на 2018 – 2021 годы» (в редакции постановления администрации района от 19.10.2018 № 1496)

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Краснокутского муниципального района, Администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в  муниципальную программу  «Информационное общество Краснокутского муниципального района  на 2018 – 2021 годы», утвержденную  постановлением администрации Краснокутского муниципального района  от  07.11.2017 № 1592 (в редакции постановления администрации района от 19.10.2018 № 1496), а именно читать в новой редакции:

- в паспорте муниципальной программы   пункт  «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы»:

| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам | расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| бюджет района | 7952,6 | 2018,8 | 2302,0 | 1710,0 | 1921,8 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |  |
| областной бюджет (прогнозно) | 616,4 | 280,1 | 336,3 | - |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - |  |

-  раздел  VI «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» в части общего объема финансирования муниципальной программы:

«Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет 8569,0 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 2298,9 тыс. рублей;

2019 год –2638,3 тыс. рублей;

2020 год – 1710,0 тыс. рублей;

2021 год -  1921,8 тыс. рублей,

из них за счет средств районного бюджета  - 7952,6  тыс. руб.;  за счет средств областного бюджета – 280,1 тыс.руб. в 2018 году, 336,3 тыс. руб. в 2019 году»;

- в паспорте подпрограммы 1 «Развитие информационного общества Краснокутского муниципального района» пункт «Объемы финансового  обеспечения муниципальной подпрограммы»:

| Объемы финансового обеспечения муниципальной подпрограммы, в том числе по годам: | расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г |
| Всего | 7072,6 | 1728,8 | 2072,0 | 1530,0 | 1741,8 |
| бюджет района | 7072,6 | 1728,8 | 2072,0 | 1530,0 | 1741,8 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - |
| областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | - |

- раздел VI «Финансовое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы»:

«Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета составляет– 7072,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 1728,8 тыс. рублей;

2019 год – 2072,0 тыс. рублей;

2020 год – 1530,0 тыс. рублей;

2021 год – 1741,8 тыс. рублей;

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы представлены в приложении № 3 к муниципальной программе;

-   приложение № 3 к муниципальной программе «Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы» (приложение № 1);

- приложение № 4 к муниципальной программе «План-график реализации муниципальной программы «Информационное общество Краснокутского муниципального района на 2018-2021 годы и на 2019 год» (приложение № 2);

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Краснокутского муниципального района Саратовской области в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации района Дьякову Н.Г.

Первый заместитель главы

администрации района                                                    И.Ф. Калагарцев

приложение № 1  (приложение № 3 к муниципальной программе) отдельно  называется ноябрь  приложение № 3 к постановлению

Приложение № 2 к постановлению

администрации района от ___________ № _________

Приложение № 4 к муниципальной программе

План-график

реализации муниципальной программы «Информационное общество Краснокутского муниципального района  на 2018-2021 годы»

на 2019 год

| № пп | Наименование (подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, контрольного события) | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реалии-зации | Срок оконча-ния реалии-зации (дата конт-роль-ного собы-тия) | Источники финансиро-вания программы, подпрогра-ммы, основных мероприя-тий, меропри-ятий, т.р. | Объем финансового обеспечения (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе по квартала |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |
|  | Информационное общество Краснокутского муниципального района на 2018-2021 годы | Управляющий делами администрации района | 1) обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия, для оказания государственных и муниципальных услуг посредством СМЭВ; 2) развитие телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение услугами связи; оснащение автоматизированными техническими средствами рабочих мест информатизации, соответствующим современным требования; 3) модернизация и развитие официального сайта администрации района; 4) обеспечение соблюдения требований по защите информации; 5) обеспечение эксплуатации компьютеров и оргтехники, телекоммуникационных и информационных систем, систем защиты информации, телефонной сети; 6) повышение информационной открытости органов местного самоуправления Краснокутского муниципального района, эффективности их взаимодействия с гражданами и организациями. | 1 кв. 2019 | 4 кв. 2019 | всего | 2638,3 | 389,2 | 835,2 | 880,3 | 533,6 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района | 2302,0 | 389,2 | 835,2 | 544,0 | 533,6 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 336,3 | - | - | 336,3 | - |
|  | Подпрограмма 1 Развитие информационного общества Краснокутского муниципального района | Ведущий эксперт по автоматизации с функциональными обязанностями системного администратора Комитет финансов, председатель комитета | 1) обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия, для оказания государственных и муниципальных услуг посредством СМЭВ; 2) развитие телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение услугами связи; оснащение автоматизированными техническими средствами рабочих мест информатизации, соответствующим современным требования; 3) модернизация и развитие официального сайта администрации района; 4) обеспечение соблюдения требований по защите информации; 5) обеспечение эксплуатации компьютеров и оргтехники, телекоммуникационных и информационных систем, систем защиты информации, телефонной сети; 6) повышение информационной открытости органов местного самоуправления Краснокутского муниципального района, эффективности их взаимодействия с гражданами и организациями. | 1 кв. 2019 | 4 кв. 2019 | Всего | 2072,0 | 331,7 | 777,7 | 486,5 | 476,1 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет района | 2072,0 | 331,7 | 777,7 | 486,5 | 476,1 |
|  | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение функционирования информационно-технологической инфраструктуры администрации Краснокутского муниципального района | Ведущий эксперт по автоматизации с функциональными обязанностями системного администратора | 1) обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия, для оказания государственных и муниципальных услуг посредством СМЭВ; 2) развитие телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение услугами связи; оснащение автоматизированными техническими средствами рабочих мест информатизации, соответствующим современным требования; 3) модернизация и развитие официального сайта администрации района; 4) обеспечение соблюдения требований по защите информации; 5) обеспечение эксплуатации компьютеров и оргтехники, телекоммуникационных и информационных систем, систем защиты информации, телефонной сети; | 1 кв. 2019 | 4 кв. 2019 | всего | 1309,0 | 160,5 | 580,5 | 289,3 | 278,7 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района | 1309,0 | 160,5 | 580,5 | 289,3 | 278,7 |
| 1.1. | Модернизация и развитие официального сайта Краснокутского муниципального района | Ведущий эксперт по автоматизации с функциональными обязанностями системного администратора | Увеличение количества посещаемости сайта пользователями сети Интернет Повышение информационной открытости органов местного самоуправления Краснокутского муниципального района, эффективности их взаимодействия с гражданами и организациями | 3 кв. 2019 | 3 кв. 2019 | Бюджет район | 40,0 | - | - | 40,0 | - |
| 1.1.1 | Техническая поддержка сайта | Ведущий эксперт по автоматизации с функциональными обязанностями системного администратора | Стабильная работа сайта | 3 кв.. 2019 | 3 кв.. 2019 | Бюджет района | 40,0 | - | - | 40,0 | - |
| 1.2. | Создание систем защиты информационных ресурсов | Ведущий эксперт по автоматизации с функциональными обязанностями системного администратора | обеспечение соблюдения требований по защите информации; | 3 кв.. 2019 | 4 кв. 2019 | Бюджет района | 185,8 | - | 13,3 | 44,1 | 128,4 |
| 1.2.1 | Изготовление квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей для АРМ, подключенного к СМЭВ | Ведущий эксперт по автоматизации с функциональными обязанностями системного администратора | Обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия для оказания государственных и муниципальных услуг посредством СМЭВ | 3 кв.. 2019 | 3 кв.. 2019 | Бюджет района | 4,1 | - | 4,1 | - | - |
| 1.2.2 | Изготовление квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей для работы на портале ССТУ.РФ | Ведущий эксперт по автоматизации с функциональными обязанностями системного администратора | Обеспечение надежной, непрерывной работы на портале ССТУ.РФ, проведения приема в единый день приема граждан | 3 кв. 2019 | 3 кв 2019 | Бюджет района | 9,2 | - | 9,2 | - | - |
| 1.2.3 | Изготовление квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей для работы на портале Росреестра | Ведущий эксперт по автоматизации с функциональными обязанностями системного администратора | Обеспечение надежной, непрерывной работы на портале Росреестра | 4 кв. 2019 | 4 кв 2019 | Бюджет района | - | - | - | - |  |
| 1.2.4 | Приобретение лицензии на антивирус для «Kaspersky Endpant Security бизнеса» | Ведущий эксперт по автоматизации с функциональными обязанностями системного администратора | Оснащение информационных систем требуемыми средствами защиты информации | 3 кв. 2019 | 3 кв. 2019 | Бюджет района | 44,1 | - | - | 44,1 | - |
| 1.2.5 | Аттестация ПЭВМ | Ведущий эксперт по автоматизации с функциональными обязанностями системного администратора | Обеспечение защиты секретной информации | 3 кв.. 2019 | 3 кв.. 2019 | Бюджет района | 69,7 | - | - | - | 69,7 |
| 1.2.6 | Приобретение простой неисключительной лицензии на использование базы данных «Госзаказ» | Управляющий делами | Повышение эффективности закупок в органам МСУ Краснокутского муниципального района |  |  |  | 58,7 | - | - | - | 58,7 |
| 1.3. | Приобретение и обеспечение эксплуатации средств вычислительной техники, оргтехники, телекоммуникационных и информационных систем, локальной вычислительной сети | Ведущий эксперт по автоматизации с функциональными обязанностями системного администратора | Оснащение рабочих мест техническими средствами информатизации соответствующим современным требованиям и обеспечение эксплуатации средств информатизации | 1 кв. 2019 | 4 кв. 2019 | Бюджет района | 539,0 | 23,0 | 429,7 | 67,7 | 18,6 |
| 1.3.1 | Приобретение компьютеров и оргтехники | Ведущий эксперт по автоматизации с функциональными обязанностями системного администратора | Оснащение рабочих мест техническими средствами информатизации соответствующим современным требованиям | 2 кв. 2019 | 2кв. 2019 | Бюджет района | 394,7 | - | 382,7 | 12,0 | 50,0 |
| 1.3.2 | Приобретение и обслуживание версии электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» | Ведущий эксперт по автоматизации с функциональными обязанностями системного администратора |  | 1 кв. 2019 | 3 кв. 2019 | Бюджет района | 44,0 | 8,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 1.3.3 | Ремонт компьютеров и оргтехники, заправка картриджей | Ведущий эксперт по автоматизации с функциональными обязанностями системного администратора | обеспечение эксплуатации средств информатизации | 1 кв. 2019 | 4 кв. 2019 | Бюджет района | 100,3 | 15,0 | 35,0 | 43,7 | - |
| 1.3.4 | Приобретение расходных материалов | Ведущий эксперт по автоматизации с функциональными обязанностями системного администратора | обеспечение эксплуатации средств информатизации | 1 кв. 2019 | 4 кв. 2019 | Бюджет района | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение услугами связи | Ведущий эксперт по автоматизации с функциональными обязанностями системного администратора | Обеспечение структурных подразделений современной телекоммуникационной инфраструктурой и услугами связи: сети Интернет, локальной вычислительной сети, стационарной телефонной связи | 1 кв. 2019 | 4 кв. 2019 | Бюджет района | 544,2 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 131,7 |
| 1.4.1 | Обеспечение услугами по доступу в сеть Интернет | Ведущий эксперт по автоматизации с функциональными обязанностями системного администратора | Обеспечение структурных подразделений услугами сети Интернет | 1 кв. 2019 | 4 кв. 2019 | Бюджет района | 131,2 | 34,25 | 34,25 | 34,25 | 28,45 |
| 1.4.2 | Обеспечение органов МСУ КМР устойчивой телефонной связью | Ведущий эксперт по автоматизации с функциональными обязанностями системного администратора | Обеспечение структурных подразделений услугами стационарной телефонной сети | 1 кв. 2019 | 4 кв. 2019 | Бюджет района | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.4.3 | Услуги специальной связи | Заведующий сектором по мобилизационной работе и секретному делопроизводству | Обеспечение отправки корреспонденции ограниченного доступа | 1 кв. 2019 | 4 кв. 2019 | Бюджет район | 10,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 1.4.4. | Услуги подвижной связи | Ведущий эксперт по автоматизации с функциональными обязанностями системного администратора | Предоставление возможности работы в соцсетях | 1 кв. 2019 | 4 кв. 2019 | Бюджет района | 3,0 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 2. | Основное мероприятие 2 «Обеспечение функционирования информационно-технологической инфраструктуры комитета по экономике и финансам администрации Краснокутского МР» | Председатель комитета по экономике и финансам | Обеспечение эксплуатации компьютеров и оргтехники, телекоммуникационной и информационной систем, систем защиты информации, телефонной сети | 1 кв. 2019 | 4 кв. 2019 | Бюджет района | 763,0 | 171,2 | 197,2 | 197,2 | 197,4 |
| 2.1. | Услуги связи |  | Обеспечение доступа к телефонной сети общего пользования | 1 кв. 2019 | 4 кв. 2019 | Бюджет район | 188,0 | 27,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 |
| 2.2. | Заправка и ремонт картриджей, ремонт оргтехники |  | Обеспечение бесперебойной работы оргтехники | 1 кв. 2019 | 4 кв. 2019 | Бюджет район | 68,4 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
| 2.3. | приобретение оргтехники |  | Обеспечение бесперебойной работы оргтехники | 1 кв. 2019 | 4 кв. 2019 | Бюджет района | 100,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 2.4. | Обслуживание программного обеспечения |  | Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения | 1 кв. 2019 | 4 кв. 2019 | Бюджет район | 380,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| 2.5. | Приобретение запасных частей и к оргтехнике |  | Обеспечение бесперебойной работы оргтехники | 1 кв. 2019 | 4 кв. 2019 | Бюджет район | 26,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,8 |
|  | Подпрограмма 2 «Информационное партнерство органов местного самоуправления Краснокутского муниципального района со средствами массовой информации |  |  | 1 кв. 2019 | 4 кв. 2019 | Бюджет район | 566,3 | 57,5 | 57,5 | 393,8 | 57,5 |
|  | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размещение официальной информации в газете «Краснокутские вести» | Главный редактор | Публикация 100% принятых органами МСУ Краснокутского муниципального района нормативных правовых актов в газете «Краснокутские вести» Публикация нормативных документов и информирование населения о текущей деятельности Краснокутского | 1 кв. 2019 | 4 кв. 2019 | Бюджет района | 230,0 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 |
|  |  |  | муниципального района через районную газету «Краснокутские вести» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поддержка районных печатных средств массовой информации | Главный редактор | Публикация материалов о социально-экономическом развитии области и района |  | 3 кв. 2019 | Областной бюджет | 336,3 | - | - | 336,3 | - |

Пояснительная записка

к проекту постановления администрации Краснокутского муниципального района «О внесении изменений в  постановление администрации Краснокутского муниципального района  от 07.11.2017 № 1592 «Об утверждении муниципальной  программы «Информационное общество Краснокутского муниципального района  на 2018 – 2021 годы» (в редакции постановления администрации района от 19.10.2018 № 1496)»

Данный проект разработан в целях приведения муниципальной программы «Информационное общество Краснокутского муниципального  района на 2018-2021 годы» в соответствие с бюджетными назначениями на 2019 год.

Управляющий делами

администрации района 						   Н.Г. Дьякова