

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КРАСНОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от \_\_\_\_\_2021г. № \_\_\_**

г. Красный Кут

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в постановление администрации Краснокутского муниципального района Саратовской области от 27 ноября 2020 года № 1139 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное благоустройство территорий МО г. Красный Кут Саратовской области»** |

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Краснокутского муниципального района, на основании Решения Краснокутского городского Совета депутатов от 31 марта 2021 года № 134 «О внесении изменений в Решение городского Совета Депутатов от 24.12.2020 года № 120 «О бюджете МО города Красный Кут на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» **Администрация Краснокутского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в постановление администрации Краснокутского муниципального района Саратовской области от 27 ноября 2020 года № 1139 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное благоустройство территорий МО г. Красный Кут Саратовской области», изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района.

**Глава Краснокутского**

**муниципального района В.В. Гречушкина**

Приложение к постановлению

администрации Краснокутского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 года № \_\_\_\_\_

Паспорт программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Комплексное благоустройство территорий МО г. Красный Кут Саратовской области (далее программа) | | | |
| Ответственный исполнитель муниципаль-  ной программы | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района Саратовской области. | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | - | | | |
| Участники муниципальной программы | Организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов конкурсов. | | | |
| Подпрограммы муниципальной программы | - | | | |
| Цели муниципальной программы | - благоустройство муниципального образования город Красный Кут;  - развитие и поддержка инициатив жителей по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий;  - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территорий МО г. Красный Кут;  - повышение уровня внешнего санитарного содержания муниципального образования город Красный Кут;  - повышение общего уровня благоустройства жителей города Красный Кут. | | | |
| Задачи муниципальной программы | - содержание и ремонт уличного освещения улиц;  - благоустройство территорий;  - озеленение территории города Красныйй Кут;  - содержание мест захоронения;  - приведение в качественное состояние элементов благоустройства;  - содержание и ремонт уличного освещения, приобретение и установка опор, светильников;  - оздоровление санитарной экологической обстановки в МО г. Красный Кут и на свободных территориях, ликвидация сва-  лок бытового мусора;  - оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО;  - дератизация в местах санкционированного размещения ТБО. | | | |
| Целевые показатели муниципальной программы | Показатели в приложении № 1 к муниципальной программе.  1. организация и содержание мест захоронений;  2. озеленение МО г.Красный Кут;  3.санитарная уборка мест общего пользования с вывозом мусора;  4.мероприятия по вывозу несанкционированных свалок;  5.санация территории от безнадзорных животных;  6.количество проведенных противопаводковых мероприятий;  7.благоустройство зон отдыха на территории г. Крансый Кут;  8.мероприятия по проведению дератизации в МО г. Красный Кут;  9.строительство контейнерных площадок, приобретение урн, вазонов, малых архитектурных форм, монтаж ограждений, обеспечивающих предупреждение распространения отходов за пределы контейнерных площадок.  10. приобретение банеров. | | | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2021-2023 года. | | | |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам: | расходы (тыс. руб.) | | | |
|  | 2021год | 2022год | 2023год |
| **Всего**  **37108,928** | **12228,225** | **10946,7** | **13934,003** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | **1650,0** |
| Бюджет МО г. Красный Кут. | **37108,928** | **12228,225** | **10946,7** | **12284,003** |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - улучшение состояния экологической обстановки создания зеленых зон для отдыха населения;  - предотвращение сокращения зеленых насаждений;  - увеличение площадей благоустроенных зеленых насаждений;  - увеличение количества высаживаемых деревьев;  - благоустроенность территорий МО г. Красный Кут;  - единое управление комплексным благоустройством муниципального образования г. Красный Кут;  - сокращение численности безнадзорных и бездомных животных;  - предотвращение несанкционированных свалок ТБО;  - мероприятия по проведению дератизации в муниципальном образовании г. Красный Кут. в связи с целью профилактики всплеска заболевания геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). | | | |

**Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Природно-климатические условия Краснокутского муниципального района, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры территорий МО г. Красный Кут.

В последние годы в районе проводилась и по настоящее время ведется целенаправленная работа по благоустройству территорий и социальному развитию. Благоустройство территории муниципального образования г. Красный Кут представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населенияв границах муниципального образования г. Красный Кут органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами. Проведение работ по благоустройству осуществляется широким кругом лиц. Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения. Применение программно-целевого метода позволит осуществить реализацию комплекса мероприятий, в том числе организационно-информативного характера, позволяющих достигнуть необходимого уровня благоустроенности и надлежащего санитарного состояния территорий.

В то же время в вопросах благоустройства территорий МО г. Красный Кут имеется ряд проблем.

Большие нарекания вызывает благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывает состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения, отлов безнадзорных животных. В настоящее время уличное освещение составляет 75 % от необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с привлечением дополнительных финансовых средств, предприятий и организаций, наличие внебюджетных источников финансирования.

Работы по благоустройству территорий МО г. Красный Кут не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий.

Несмотря на предпринимаемые меры, имеет место быть несанкционированным свалкам мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. И загрязнены. Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территории МО г. Красный Кут.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и организаций различных форм собственности, жителей города.

Для решения проблем по благоустройству территорий МО г. Красный Кут необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территорий МО г. Красный Кут, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

**Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ**

1.2. Основной целью Прогрммы являются повышение уровня условий жизни населения и сохранение природы на территории муниципального образования город Красный Кут. Обеспечение чистоты и порядка, создание комфортных условий для проживания населения на территории МО г. Красный Кут, повышение эстетической выразительности объектов благоустройства.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве города. Анализ проведен по трем показателям по результатам, исследования которых сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

2.2 Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся благоустройством города.

2.3 Анализ качественного состояния элементов благоустройства.

2.3.1. Проведение месячника весенней санитарной очистки и благоустройства территории МО г. Красный Кут.

2.3.2. Систематическое привлечение организаций и предприятий к благоустройству, путем проведения конкурсов по благоустройству среди предприятий и организаций различных форм собственности.

2.3.3. Наружное освещение, иллюминация.

2.3.4 Установка новых опор и светильников по адресам: ул. Лермонтова- 10 опор, ул. Саратовская проспект Победы от ул. Рабочая до Мельничной -6 опор, ул. Пролетарская от Куйбышева до проспекта Победы – 9 опор, всего 25 опор.

Важным элементом благоустройства является надежное освещение улиц. Мероприятия программы направлены на улучшение комфортного проживания населения, обеспечение безопасного движения транспорта в вечернее и ночное время суток. Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория города. На территории МО г. Красный Кут имеются крупные жилые районы, где отсутствует уличное освещение: ул. Комсомольская (от ул. Мичурина до ул. Войтенко), ул. им. Маяковского (от пр. Победы до ул. Вокзальная), Саратовский пер. (от пер. Коммунистического до ул. им. Чапаева), ул. им. Куховаренко до остановки им. Кирова, пер. Заводской, ул. Советская, ул. Титова, ул. Энтузиастов, ул. Панфилова, пер. Степной на пересечении с ул. Пролетарская, ул. Урожайная, ул. Калинина, ул. Октябрьская, ул. Строителей, мкр. Нефтяников, ул. Куйбышева, с. Норки ул. Колхозная и ул. Садовая, пос. Загородный (счетчик № 67881 в не рабочем состоянии).

Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющего освещения, содержания и ремонт уличного освещения.

3.1. Озеленение.

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей города, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом Краснокутского муниципального района. Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов.

3.2. Содержание мест захоронений.

По состоянию на 01 октября 2020 года на территории МО г. Красный Кут имеется шесть кладбищ: территория кладбища, дом №1; с. Верхний Еруслан; с. Норки; пос. Семенной; разъезд Хлебный; ул. Комсомольская. Кладбище на ул. Комсомольская закрыто для захоронений.

В районе отсутствие контейнерных площадок и недостаточное количество контейнеров для мусора приводит к несанкционированным свалкам. Также отсутствуют ограждения, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерных площадок. Отведенная территория проездов кладбища не благоустроена, что затрудняет продвижение похоронной процессии и выполнение работ по текущему содержанию в весенне-осенний период.

По прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, вывоза и захоронений ТБО. Зачастую жители и индивидуальные предприниматели города образовывают несанкционированные свалки в оврагах, в лесополосах, на пустырях. Регулярно проводятся акции, субботники по санитарной уборке территории с привлечением жителей, добровольцев, молодежных организаций.

Также в 2019 году серьезной угрозой был всплеск заболевания геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) по последним данным Роспоотребнадзора заболевших по Саратовской области около 1500 человек, что вселяет опасения на 2019, 2020 и 2021 года. По состоянию на октябрь 2021 года риск заразиться геморрагической лихорадкой остаетстя также актуальным. Основным источником заболевания являются грызуны. В целях предупреждения заражения населения необходимо проводить профилактические мероприятия. Управление Роспотребнадзора по Саратовской области информирует о том, что 20.05.2019 года издано постановление Главного Государственного санитарного врача по Саратовской области № 10 «Об усилении мероприятий по профилактике геморрагической лихорадки с почечным синдромом в Саратовской области», в соответствии с которым руководителям предприятий и организаций, независимо от форм собственности, необходимо организовать проведение систематической дератизации на объектах и обеспечить их защиту от грызунов, обеспечить благоустройство и уборку территорий объектов, покос травы, удаление сорной растительности. На основании вышеизложенного необходимо проводить дератизацию на территории свалок, ТБО, полигонов, кладбищ, вблизи мест массового отдыха населения, с обязательным контролем качества данных обработок. Систематически обеспечивать выполнение мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов, парков, кладбищ, мест массового отдыха, ликвидацию самопроизвольных свалок.

4.1. Отлов и содержание безнадзорных животных.

За последнее время на территории МО г. Красный Кут резко возросла численность безнадзорных собак. Существует реальная угроза жизни и здоровью людей, так как животные являются переносчиками заболевания бешенством. Сложившаяся ситуация требует принятия безотложных мер. Настоящая программа разработана для решения задач по реализации законных прав и свобод граждан, обеспечение санитарно-эпидемиологического и ветеринарного благополучия, охраны здоровья, жизни людей и животных.

4.2. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территорий МО г. Красный Кут.

Одной из проблем благоустройства является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора, содержание гражданами с нарушением всех норм и правил домашних животных.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей поселения  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

Проведение разъяснительной работы по соблюдению законодательства по правилам содержания домашних животных.

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства:

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территорий МО г. Красный Кут;

- активизации работ по благоустройству территорий МО г. Красный Кут, содержание и ремонт наружного освещения улиц города;

- развитие и поддержка инициатив жителей по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий и содержанию домашних животных;

-организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- содержание и ремонт уличное освещения, установка светильников;

- оздоровление санитарной экологической обстановки территорий МО г. Красный Кут и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора, ликвидация скоплений безнадзорных животных.

**Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

Состав целевых показателей программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач, определенных программой (Приложение 1.)

Перечень показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случае потери информативности показателя.

Особенностью целевых показателей является не только их количественные характеристики, но и качественные, связанные со спецификой муниципальной программы.

**Раздел 4. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства территорий МО г. Красный Кут, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности, эстэтического вида города.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории г. Красный Кут:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города;

- совершенствование эстетического состояния территории города;

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений;

- создание зелёных зон для отдыха горожан;

- вывоз и уничтожение неснкционированных свалок ТБО;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений;

- предотвращение скопления безнадзорных домашних животных.

**Раздел 5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Основой Программы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

5.1. Мероприятия по совершенствованию систем освещения улиц территорий МО г. Красный Кут.

Предусматривается комплекс работ по восстановлению до нормативного уровня освещенности улиц города с применением прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов.

5.2. Мероприятия по озеленению города.

Планируемые мероприятия позволят создать гармоничную архитектурно-ландшафтную среду, обеспечит благоприятные экологические условия для проживания населения.

5.3. Мероприятия по благоустройству кладбищ.

Мероприятия предполагают улучшить санитарное состояние территорий кладбищ, повысить уровень его благоустройства.

5.4.мероприятия по проведению дератизации в муниципальном образовании г. Красный Кут. В связи с целью профилактики всплеска заболевания геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС)

5.5. Мероприятия по санитарной очистке, отлову безнадзорных животных на территории МО г. Красный Кут.

5.6 .Мероприятия по проведению дератизации.

Запланирован комплекс мер по реализации календарного плана выполнения работ по повышению уровня благоустройства территорий г. Красный Кут. Основными мероприятиями по проведению благоустройства является организованная уборка и вывоз мусора с территории города, ликвидация не санкционированных свалок, повышение эффективности общественных работ, привлечение жителей населенных пунктов к участию в благоустройстве города.

5.5. Проведение акции «Чистый город» на территории МО г. Красный Кут» позволит объединить усилия жителей, участвующих в работе по благоустройству, содержанию подъездов, придомовых территорий.

**Раздел 6.** **ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.**

Финансирование мероприятий, предусмотрено в (Приложение № 3) к муниципальной программе «Комплексное благоустройство территориц МО г. Красный Кут», при наличии разработанной и принятой программе, а также решений о выделении средств местного бюджета на финансирование мероприятий по благоустройству территорий МО г. Красный Кут

**Раздел 7. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Выполнению поставленных задач муниципальной программы может препятствовать воздействие негативных факторов финансового, организационного, непредвиденного характера.  
Основными рисками реализации муниципальной программы являются финансовые риски, которые связаны с финансированием муниципальной программы не в полном объеме.  
Преодоление рисков возможно путем обеспечения сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям муниципальной программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами.  
Организационные риски: несвоевременное, поспешное и/или недостаточно проработанное принятие нормативных правовых актов, дефицит квалифицированных кадров, пассивное сопротивление отдельных организаций по проведению основных мероприятий муниципальной программы.  
Преодоление рисков возможно путем своевременной подготовки и тщательной проработки проектов нормативных правовых актов, внесения изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативного реагирования на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения.  
Непредвиденные риски: резкое ухудшение внутренней и внешней экономической конъюнктуры, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы.  
Преодоление рисков возможно путем осуществления прогнозирования социально-экономического развития при непредвиденных рисках с учетом возможного ухудшения экономической ситуации.  
Таким образом, из вышеперечисленных рисков наиболее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы. Поскольку в рамках реализации муниципальной программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

приложение № 1 к муниципальной программе «Комплексное

благоустройство территоий МО г. Красный Кут Саратовской области»

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Комплексное благоустройство территорий МО г. Красный Кут Саратовской области».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей | | |
| Первый год реализации  Программы 2021год | Второй год реализации программы  2022год | 2023 год |
| Комплексное благоустройство территорий МО г. Красный Кут Саратовской области | | | | | |
| 1.1Уличное освещение | | | | | |
| 1.1.1 | Протяженность улично-дорожной сети, обеспечения уличным освещением | Км | 65 | 65 | 66 |
| 1.2.Озеленение | | | | | |
| 1.2.1 | Площадь обустроенных клумб и цветников | кв.м | 4100 | 4150 | 4200 |
| 1.3. Содержание мест захоронений | | | | | |
| 1.3.1 | Благоустройство кладбищ | Т | 250 | 280 | 280 |
| 1.4. прочие мероприятия | | | | | |
| 1.4.1. | Строительство контейнерных площадок, приобретение урн, вазонов, малых архитектурных форм, монтаж ограждения, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерных площадок | Шт. | 10 | 13 | 20 |
| 1.4.2. | Количество отловленных безнадзорных животных | Шт. | 0 | 40 | 40 |
| 1.4.3 | Количество проведенных субботников по благоустройству с привлечением жителей,учреждений и организаций, расположенных на территории Краснокутского МО | Ед. | 4 | 5 | 7 |
| 1.4.4. | Объем ликвидированных несанкционированных свалок | Т | 430 | 450 | 450 |
| 1.4.5. | Количество спиленных деревьев | Шт. | 45 | 30 | 30 |
| 1.4.6. | Количество проведенных противопаводковых мероприятий | Шт. | 1 | 1 | 1 |
| 1.4.7. | Благоустройство зоны отдыха (пляжа) | Шт. | 1 | 1 | 1 |
| 1.4.8. | Мероприятия по проведению дератизации в местах санкционированного размещения ТБО. | Шт. | 12 | 12 | 12 |
| 1.4.9 | Приобретение и установка памятника и мемориальной плиты участникам ВОВ | Шт. | 1 | 1 | 0 |
| 1.4.10 | Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ по благоустройству, проверка проектно-сметной документации | Шт. | 1 | 1 | 1 |
| 1.4.11 | Субсидии на обустройство и восстановление воинских захоронений ,находящихся в государственной (муниципальной) собственности | Шт. |  |  |  |
| 1.4.12 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по благоустройству сельских терририй | Шт. |  |  |  |
| 1.4.13 | Работы по установке уличного спортивного оборудования и детской игровой площадки в Первом спортивном парке | Шт. | 1 | - | - |

приложение №2 к муниципальной программе «Комплексное

благоустройство территоий МО г. Красный Кут Саратовской области»

Перечень

основных мероприятий программы «Комплексное благоустройство территорий МО г. Красный Кут Саратовской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | Наименование мероприятий и  ведомственных целевых программ | | Ответственный исполнитель и соисполнитель | | Сроки исполнения  (начало реализации) | | Сроки исполнения  (оканчание реализации) | | Ожидае-  мый непосред-  ственный результат (краткое описание) |
| **1.1.Уличное освещение** | | | | | | | | | |  |
| 1.1.1 | | Оплата за уличное освещение | | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | | 2021 | | 2023 | | Оплата за счет экономии при подключении новых энергосбе-  регающих светильников |
| 1.1.2 | | Текущее содержание и ремонт наружных сетей уличного освещения, праздничной иллюминацией. | | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | | 2021 | | 2023 | | Оплата за счет экономии при подключении новых энергосбе-  регающих светильников |
| 1.1.3. | | Приобретение и установка опор и светильников | | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | | 2021 | | 2023 | | Оплата за счет экономии при подключении новых энергосбе-  регающих светильников |
| **озеленение** | | | | | | | | | |  |
| 1.2.1 | | Озеленение, содержание и уход за зелеными насаждениями на территории МО г. Красный Кут | | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | | 2021 | | 2023 | | Увеличение зеленых площадей и улучшение эстетичес-кого вида террторий Мо г. Красный Кут |
| **Благоустройство кладбищ** | | | | | | | | | |  |
| 1.3.1 | | Благоустройство кладбищ | | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | | 2021 | | 2023 | | Содержание в чистоте и порядке мест захоронений |
| **Прочие мероприятия** | | | | | | | | | |  |
| 1.4.1 | | Строительство контейнерных площадок, приобретение урн, вазонов, малых архитектурных форм, монтаж ограждения, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерных площадок | | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | | 2021 | | 2023 | | Уменьше  ние несанкционированных свалок |
| 1.4.2 | | Отлов и содержание безнадзорных животных | | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | | 2021 | | 2023 | | Уменьшение количе-  ства безнадзорных животных |
| 1.4.3 | | Количество проведенных субботников по благоустройству с привлечением жителей, учреждений и организаций, расположенных на территории Краснокутского МО | | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | | 2021 | | 2023 | | Улучшение эстетического вида террито-  рии МО г. Красный Кут |
| 1.4.4 | | Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок (уборка скопления несанкционированного мусора и строительных отходов), покос травы | | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | | 2021 | | 2023 | | Улучше-  ние экологи-ческой обстановки на террито-рии МО г. Красный Кут |
| 1.4.5 | | Спил деревьев | | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | | 2021 | | 2023 | | Улучшение эстетического вида города |
| 1.4.6 | | Подготовка и проведение противопаводковых мероприятий | | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | | 2021 | | 2023 | | Предотвращение затопления в весенний период территорий |
| 1.4.7 | | Благоустройство зоны отдыха (пляжа) на территории г. Красный Кут | | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | | 2021 | | 2023 | | Улучшение эко-  логической обстановки на береговой территории реки  Еруслан г. Красный  Кут |
| 1.4.8 | | Мероприятия по проведению дератизации в местах санкционированного размещения ТБО. | | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | | 2021 | | 2023 | | Предотвращение и профилактика заболеваний синдрома мышиной лихорадки |
| 1.4.9 | | Приобретение и установка памятника участникам ВОВ | | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | | 2021 | | 2023 | | К празднованию праздника Победы в Великой отечествен-ной войне |
| 1.4.10 | | Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ по благоустройству, проверка проектно-сметной документации | | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | | 2021 | | 2023 | | В связи с реализацией программы «Комфортно-городская среда», для участия в конкурсе «Ветер степей» |
| 1.4.11 | | Субсидии на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности | | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | | 2021 | | 2023 | | В связи с празднованием праздника Пбеды в Великой Отечественой войне |
| 1.4.12 | | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий | | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | | 2021 | | 2023 | |  |
| 1.4.13 | | Работы по установке уличного спортивного оборудования и детской игровой площадки в Первом спортивном парке | | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | | 2021 | | 2023 | |  |
| **1.5 Мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции** | | | | | | | | | | |
| **1.5** | Мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции | | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | | 2021 | | 2023 | | В связи с пандемией коронавирус-ной инфекции | |

приложение №3 к муниципальной программе «Комплексное

благоустройство территоий МО г. Красный Кут Саратовской области»

**Форма сведений об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы**

**«Комплексное благоустройство территорий МО г. Красный Кут Саратовской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | | **Мероприятия** | **Ответственный исполнитель и соисполнитель** | | | | **Источник финансиро-вания** | **Источник финансиро-вания,**  **тыс. руб.** | | | **Сумма по годам** | | | | | |
| **2021г.** | | | | **2022г.** | **2023г.** |
|  | | **Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территорий МО г. Красный Кут Саратовской области»** | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ, администрации района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | | | | **всего** | **37108,928** | | | **12228,225** | | | | **10946,7** | **13934,003** |
| Бюджет МО г. Красный Кут | **37108,928** | | | **12228,225** | | | | **10946,7** | **13934,003** |
| **Основное мероприятие «1.1Уличное освещение»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***ИТОГО 1.1*** |  | | | | ***всего*** | ***16211,301*** | | | ***5148,701*** | | | | ***5218,0*** | ***5844,604*** |
| 1.1.1 | | Оплата за уличное освещение | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ, администрации района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | | | | Бюджет МО г. Красный Кут | 8761,526 | | | 2561,526 | | | | 3000,0 | 3200,0 |
| 1.1.2 | | Текущее содержание и ремонт наружных сетей уличного освещения, праздничной иллюминацией. | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ, администрации района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | | | | Бюджет МО г. Красный Кут | 3447,878 | | | 1547,878 | | | | 900,0 | 1000,0 |
| 1.1.3 | | Освещение, приобретение и установка фонарных опор ул. Лермонтова- 10 опор, ул. Саратовская проспект Победы от ул. Рабочая до Мельничной -6 опор, ул. Пролетарская от Куйбышева до проспекта Победы – 9 опор, всего 25 опор. | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ, администрации района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | | | | Бюджет МО г. Красный Кут | 4001,897 | | | 1039,297 | | | | 1318,0 | 1644,604 |
| **Основное мероприятие «1.2. Озеленение»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***ИТОГО 1.2*** |  | | | | ***всего*** | | ***2878,0*** | | | | ***1728,0*** | | ***550,0*** | ***600,0*** |
| 1.2.1 | | Озеленение, содержание и уход за зелеными насаждениями на территории МО г. Красный Кут | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ, администрации района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | | | | Бюджет МО г. Красный Кут | | 2878,0 | | | | 1728,0 | | 550,0 | 600,0 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***ИТОГО 1.3*** |  | | | | ***всего*** | | ***1867,077*** | | | | ***427,077*** | | ***670,0*** | ***770,0*** |
| 1.3.1 | | Благоустройство кладбищ | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ, администрации района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | | | | Бюджет МО г. Красный Кут | | 1867,077 | | | | 427,077 | | 670,0 | 770,0 |
| **Основное мероприятие «1.4 Прочие мероприятия»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***ИТОГО 1.4*** | | |  | | ***всего*** | | ***16033,90*** | | | | ***4805,800*** | | ***4508,7*** | ***6719,4*** |
| 1.4.1 | | Строительство контейнерных площадок, приобретение урн, вазонов, малых архитектурных форм, монтаж ограждения, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерных площадок | | | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ, администрации района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством привлеченные на основе аукционов | | Бюджет МО г. Красный Кут | | 800,0 | | | | 400,0 | | 200,0 | 200,0 |
| 1.4.2 | | Отлов и содержание безнадзорных животных | | | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ, администрации района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательствомпривлеченные на основе аукционов | | Бюджет МО г. Красный Кут | | 50,0 | | | | 0 | | 50 | 0 |
| 1.4.3 | | Рекультивация свалки | | | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ, администрации района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательствомпривлеченные на основе аукционов | | Бюджет МО г. Красный Кут | | 906,465 | | | | 448,065 | | 200 | 258,4 |
| 1.4.4 | | Ликвидация несанкционированных свалок (уборка скопления несанкционированного мусора и строительных отходов), покос травы, корчевание пней | | | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ, администрации района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательствомпривлеченные на основе аукционов | | Бюджет МО г. Красный Кут | | 5199,334 | | | | 2199,334 | | 2000,0 | 1000,0 |
| 1.4.5 | | Спил деревьев | | | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ, администрации района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством привлеченные на основе аукционов | | Бюджет МО г. Красный Кут | | 850,0 | | | | 250 | | 300,0 | 300,0 |
| 1.4.6 | | Подготовка и проведение противопаводковых мероприятий, очистка ливневых труб | | | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ, администрации района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством привлеченные на основе аукционов | | Бюджет МО г. Красный Кут | | 650,0 | | | | 200,0 | | 250,0 | 200,0 |
| 1.4.7 | | Благоустройство зоны отдыха (пляжа) на территории г. Красный Кут Благоустройство зоны отдыха (пляжа) на территории г. Красный Кут | | | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ, администрации района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством привлеченные на основе аукционов | | Бюджет МО г. Красный Кут | | 200,0 | | | | 0 | | 100,0 | 100,0 |
| 1.4.8 | | Мероприятия по проведению дерратизации в местах не санкционированного ТБО | | | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ, администрации района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством привлеченные на основе аукционов | | Бюджет МО г. Красный Кут | | 402,6 | | | | 102,6 | | 150,0 | 150,0 |
| 1.4.9 | | Приобретение и установка памятника и мемориальной плиты участникам ВОВ с. Верхний Еруслан, ремонт памятников | | | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ, администрации района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательствомпривлеченные на основе аукционов | | Бюджет МО г. Красный Кут | | 310,0 | | | | 0 | | 150,0 | 160,00 |
| 1.4.10 | | Проведение научно-исследвательских, опытно-конструкторских, технологических работ по благоустройству, проверка проектно-сметной документации, экспертизы проектов благоустройства дворовых территорий и парковых зон, изготовление проектов, стройконтроль, покупка банеров | | | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ, администрации района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательствомпривлеченные на основе аукционов | | Бюджет МО г. Красный Кут | | 2205,8 | | | | 1105,8 | | 500 | 600,0 |
| 1.4.11 | | Субсидии на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности | | | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ, администрации района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательствомпривлеченные на основе аукционов | | Бюджет МО г. Красный Кут | | 1631,6 | | | | 0 | | 0 | 1631,6 |
| 1.4.12 | | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий | | | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ, администрации района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательствомпривлеченные на основе аукционов | | Бюджет МО г. Красный Кут | | 1078,1 | | | | 0 | | 608,7 | 469,4 |
| 1.4.13 | | Работы по установке уличного спортивного оборудования и детской игровой площадки в Первом спортивном парке | | | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ, администрации района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательствомпривлеченные на основе аукционов | | Бюджет МО г. Красный Кут | | 100,0 | | | | 100,0 | | 0 | 1650,0 |
| Областной Бюджет | | 1650,0 | | | |  | |  | 1650,0 |
| **1.5Основное мероприятие «Мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции"** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***ИТОГО 1.5*** | | |  | | ***всего*** | | | | **118,646** | | **118,646** | | **0** | | **0** |
| **1.5** | Мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции | | | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ, администрации района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством привлеченные на основе аукционов | | Бюджет МО г. Красный Кут | | | | **118,646** | | **118,646** | | **0** | | **0** |

Приложение № 8 к Порядку

Сведения для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации

муниципальной программы

Наименование муниципальной программы Комплексное благоустройство территорий МО г. Красный Кут Саратовской области

Отчетный период \_\_\_\_ квартал 20\_\_\_ г.

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  ВЦП, основного  мероприятия | Срок  реализации в  соответствии с  планом - графиком | Фактический  срок  реализации | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | | | | | | | | |
| всего за счет всех  источников | | бюджет района | | федеральный  бюджет | | областной  бюджет | | внебюджетные  источники | |
| план | факт | план | факт | план  прогнозно | факт | план  прогнозно | факт | план прогнозно | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего по муниципальной  программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2. | Основное мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Всего по подпрограмме 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование) (подпись)

"\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 20\_\_\_ г.

Согласовано:

Первый соисполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование) (подпись)

"\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 20\_\_\_ г.

Второй соисполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование) (подпись)

"\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 20\_\_\_ г.

Первый участник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование) (подпись)

"\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 20\_\_\_ г.

Приложение № 9 к Порядку

Сведения

о расходах на реализацию муниципальной программы

Комплексное благоустройство территорий МО г. Красный Кут Саратовской области

(наименование муниципальной программы)

произведенных за \_\_\_\_\_\_ квартал \_\_\_\_\_\_\_ года за счет соответствующих

источников финансового обеспечения

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, осинового мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источники  финансирования | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено в законе о бюджете Краснокутского МР | Исполнено  (фактическое исполнение) | Обоснование отклонений (при наличии) |
| Муниципальная  программа |  | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: | | | |  |
| первый  исполнитель | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |  |  |
| второй  исполнитель | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1 | итого по  всем  исполнителям  [<\*\*>](#Par1261) | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: | | | |  |
| первый  исполнитель | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |  |  |
| второй  исполнитель | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2 | итого по  всем  исполнителям  [<\*\*>](#Par1261) | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: | | | |  |
| первый  исполнитель | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |  |  |
| второй  исполнитель | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> в соответствии с муниципальной программой

<\*\*> в случае наличия двух и более исполнителей

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование) (подпись)

"\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 20 \_\_\_ г.

Приложение №10 к Порядку

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование программы)

за период \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_ года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[\*](#sub_11991) | установленные на \_\_\_\_\_\_ год | фактически достигнутые за отчетный период \_\_\_\_\_\_ года |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| Показатели, обеспечивающие реализацию муниципальной программы | | | | | | |
| 1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | | | | | | |
| Показатели, обеспечивающие реализацию подпрограммы | | | | | | |
| 3. | Показатель 1.1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатель 1.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | | | | | | |
| Показатели, обеспечивающие реализацию подпрограммы | | | | | | |
| 5. | Показатель 2.1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Показатель 2.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному

Приложение № 11 к Порядку

Отчет

о выполнении муниципальными учреждениями и (или) иными некоммерческими

организациями муниципальных заданий на оказание физическим и (или)

юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ) за \_\_\_\_\_\_год

по подпрограмме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | | | Объем оказания  муниципальных услуг  (единиц), результатов  выполнения работ | | | Объем финансового  обеспечения  муниципальных заданий  (тыс. руб.) | | | | | | |
| предусмотрено  муниципальными  заданиями | исполнено | | предусмотрено  муниципальной  программой | | | | исполнено | | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | |
| 1. За счет средств бюджета района | | | | | | | | | | | |
| Наименование  муниципальной услуги  (работы) - ... |  | | | |  | |  |  | | | |
| Единицы изменения объема  муниципальной услуги -  ... |  | | | |  | |  |  | | |
| Общий объем оказания  муниципальной услуги по  подпрограмме, всего |  | | | |  | |  |  | | |
| в том числе: |  | | | |  | |  |  | | |
| в рамках ведомственной  целевой программы 1 |  | | | |  | |  |  | | |
| в рамках ведомственной  целевой программы 2 |  | | | |  | |  |  | | |
| ... |  | | | |  | |  |  | | |
| в рамках основного  мероприятия 1.1 |  | | | |  | |  |  | | |
| в рамках основного  мероприятия 1.2 |  | | | |  | |  |  | | |
| ... |  | | | |  | |  |  | | |
| Итого |  | | | |  | |  |  | | |
| 2. За счет целевых средств [<\*>](#Par1371) | | | | | | | | | | |
| Наименование  муниципальной услуги  (работы) - ... |  | | | |  | |  |  | | |
| Единицы изменения объема  муниципальной услуги -  ... |  | | | |  | |  |  | | |
| Общий объем оказания  муниципальной услуги по  подпрограмме, всего |  | | | |  | |  |  | | |
| в том числе: |  | | | |  | |  |  | | |
| в рамках ведомственной  целевой программы 1 |  | | | |  | |  |  | | |
| в рамках ведомственной  целевой программы 2 |  | | | |  | |  |  | | |
| ... |  | | | |  | |  |  | | |
| в рамках основного  мероприятия 1.1 |  | | | |  | |  |  | | |
| в рамках основного  мероприятия 1.2 |  | | | |  | |  |  | | |
| ... |  | | | |  | |  |  | | |
| Итого |  | | | |  | |  |  | | |
| Всего |  | | | |  | |  |  | | |

--------------------------------

<\*> расшифровывается по каждому виду целевых средств

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

"\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 20\_\_\_ г.